## Sheet1
Nombre | Presion de Cabeza | Relacion de Presion de Linea | Fecha Capex | Fecha Crono | Fecha Capex Ajustada | Estado de Actividad | Estado Operativo | Ultimo Control | Orificio Ultimo Control | Fecha Ultimo Control | Area | Actividad | Campana | Fecha ultima UPA
LACh-113(h) | 273.42 | 24.5608 | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | [5 empty] | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-115(h) | 273.6929 | 24.7067 | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | [5 empty] | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-630(h) | 69.5008 | 14.2558 | 2025-06-01 | 2026-09-13 19:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 26.4 | 3.9 | 2025-05-22 | La Amarga Chica | BIF | 2023
LACh-229(h) | 110.5699 | 13.0914 | 2025-06-01 | 2031-10-10 06:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 54.05 | 3.1 | 2025-05-06 | La Amarga Chica | BIF | 2024
LACh-230(h) | 95.8855 | 10.4017 | 2025-06-01 | 2026-08-28 19:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF |  | 56.43 | 3.1 | 2025-05-06 | La Amarga Chica | BIF | 2024
LCav-382(h) | 87.318 | 6.5247 | 2025-06-01 | 2025-07-25 15:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 59.28 | 4 | 2025-05-14 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-07-01
LCav-110(h) | 179.6824 | 9.2432 | 2025-06-01 | 2025-10-21 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 63.42 | 4.8 | 2025-05-13 | Bandurria Sur | BIF | 2023
LCav-90(h) | 0 |  | 2025-06-01 | 2025-03-08 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 63.77 | 4.8 | 2025-05-29 | Bandurria Sur | BIF | 2023 | 2025-05-01
LLL-1489(h) | 131.3413 |  | 2025-06-01 | 2028-01-09 19:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 68 | 3.2 | 2025-05-06 | Loma La Lata Norte | BIF | 2018
LLL-1992(h) | 157.3268 | 27.8848 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Atrasada BIF | Operativo | 72.6 | 3.2 | 2025-05-06 | Loma La Lata Norte | BIF | 2025
LACh-550(h) | 61.9167 | 3.9747 | 2025-06-01 | 2025-04-13 20:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 73.62 | 5.5 | 2025-03-23 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-04-01
LACh-398(h) | 96.841 | 8.7803 | 2025-06-01 | 2025-04-06 23:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 75.56 | 6.3 | 2025-05-13 | La Amarga Chica | BIF | 2023 | 2025-04-01
LACh-659(h) | 117.8134 | 17316.2458 | 2025-06-01 | 2025-10-13 22:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 75.9 | 7.1 | 2025-05-23 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-06-01
LACh-116(h) | 43.5325 | 4.3228 | 2025-06-01 | 2025-08-07 17:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 76.87 | 6.3 | 2025-05-26 | La Amarga Chica | BIF | 2023 | 2025-07-01
LACh-142(h) | 80.5722 | 8.284 | 2025-06-01 | 2025-06-09 12:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 77.92 | 5.5 | 2025-05-23 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-09-01
LCav-72(h) | 12.9567 | 0.66322 | 2025-06-01 | 2025-10-30 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Arenado o Espera de CTU | 79.01 | 4 | 2025-04-23 | Bandurria Sur | BIF | 2023
LACh-109(h) | 212.5503 | 19.5966 | 2025-06-01 | 2027-02-05 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 79.11 | 3.1 | 2025-05-27 | La Amarga Chica | BIF | 2022
LLL-1770(h) | 57.4011 | 6.2238 | 2025-06-01 | 2025-05-15 14:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 79.52 | 7.1 | 2025-05-12 | Loma La Lata Norte | BIF | 2024 | 2025-05-01
LCav-201(h) | 98.8986 | 3.377 | 2025-06-01 | 2025-12-22 13:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 79.77 | 4.7 | 2025-05-31 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-12-01
LCav-88(h) | 162.804 | 5.8977 | 2025-06-01 | 2026-03-15 19:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 79.97 | 3.2 | 2025-05-10 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LACh-246(h) | 0.0425 | 0.049265 | 2025-06-01 | 2025-07-07 17:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Arenado o Espera de CTU | 83 | 5.5 | 2025-04-26 | La Amarga Chica | BIF | 2023 | 2025-06-01
LCav-381(h) | 60.675 | 4.7557 | 2025-06-01 | 2025-06-15 14:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 86.8 | 7.1 | 2025-05-15 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-05-01
LCav-384(h) | 69.5063 | 5.048 | 2025-06-01 | 2028-07-04 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 93.6 | 7.1 | 2025-05-14 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-08-01
LACh-553(h) | 126.2686 | 18.8722 | 2025-06-01 | 2025-05-28 01:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 94.72 | 5.5 | 2025-05-10 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-05-01
LCav-508(h) | 88.6915 | 9.9345 | 2025-07-01 | 2025-09-29 09:00 | 2025-07-01 | En ventana BIF |  | 95.14 | 6.4 | 2025-05-20 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-09-01
LCav-187(h) | 51.9055 | 3.7257 | 2025-06-01 | 2027-11-03 19:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF |  | 99.35 | 6.4 | 2025-05-08 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-09-01
LACh-592(h) | 77.4125 | 8.0616 | 2025-06-01 | 2027-11-03 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 102.5 | 5.5 | 2025-05-14 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-604(h) | 66.5548 | 10.7379 | 2025-06-01 | 2025-03-13 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 102.6 | 6.3 | 2025-05-23 | La Amarga Chica | BIF | 2023 | 2025-08-01
LCav-509(h) | 109.4498 | 7.4128 | 2025-06-01 | 2025-08-15 03:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF |  | 102.79 | 6.4 | 2025-05-19 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LACh-467(h) | 58.5405 | 6.7628 | 2025-06-01 | 2025-09-01 12:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF |  | 111.3 | 6.3 | 2025-04-11 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-09-01
LCav-186(h) | 81.5351 | 3.1811 | 2025-06-01 | 2025-10-20 01:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF |  | 112.02 | 7.1 | 2025-05-08 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-10-01
LACh-462(h) | 79.3494 | 6.9077 | 2025-06-01 | 2025-09-08 09:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 115.52 | 5.5 | 2025-05-02 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-09-01
LCav-185(h) | 58.0655 | 4.1951 | 2025-06-01 | 2029-01-24 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 115.7 | 7.1 | 2025-05-07 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-10-01
LACh-460(h) | 157.9084 | 18.751 | 2025-06-01 | 2025-09-11 22:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF |  | 116.89 | 4.7 | 2025-04-22 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-09-01
LACh-399(h) | 57.0071 | 4.7877 | 2025-06-01 | 2025-03-29 07:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 122.57 | 7.1 | 2025-05-11 | La Amarga Chica | BIF | 2023 | 2025-03-01
LACh-333(h) | 236.885 | 22.6667 | 2025-09-01 | 2030-12-03 06:00 | 2025-09-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 123.53 | 3.9 | 2025-05-25 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LCav-788(h) | 73.8182 | 5.0115 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF |  | 125.55 | 7.1 | 2025-05-13 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LLL-1771(h) | 83.4429 | 8.5996 | 2025-08-01 | 2025-09-08 06:00 | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 126.77 | 7.1 | 2025-05-13 | Loma La Lata Norte | BIF | 2024 | 2025-09-01
LACh-117(h) | 202.8871 | 13.3495 | 2025-11-01 | 2025-10-17 16:00 | 2025-11-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 131.43 | 3.9 | 2025-05-24 | La Amarga Chica | BIF | 2023 | 2025-10-01
LCav-787(h) | 68.7384 | 4.6938 | 2025-07-01 | 2025-08-26 20:00 | 2025-07-01 | Fuera de ventana BIF |  | 132.86 | 7.1 | 2025-03-03 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-07-01
LCav-182(h) | 265.0506 | 14.7623 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 134.05 | 4 | 2025-05-25 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LACh-865(h) | 109.6815 | 6.5685 | 2025-11-01 | 2026-01-19 07:00 | 2025-11-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 135.2 | 6.3 | 2025-05-20 | La Amarga Chica | BIF | 2024
LCav-202(h) | 148.3781 | 6.6889 | 2025-07-01 | 2028-11-05 | 2025-07-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 135.78 | 4.7 | 2025-05-31 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-12-01
LCav-798(h) | 95.1201 | 8.4905 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 136.29 | 7.1 | 2025-05-05 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LCav-144(h) | 273.505 | 9.8835 | 2025-06-01 | 2028-10-19 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF |  | 137.88 | 8.8 | 2025-05-03 | Bandurria Sur | BIF | 2022 | 2025-06-01
LACh-864(h) | 157.6563 | 9.407 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | Fuera de ventana BIF |  | 138.1 | 5.5 | 2025-05-17 | La Amarga Chica | BIF | 2024
LCav-157(h) | 85.2188 | 9.2174 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 140.45 | 7.1 | 2025-05-22 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LLL-1446(h) | 120.8592 | 11.0815 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 147.64 | 7.1 | 2025-05-25 | Loma La Lata Norte | BIF | 2024 | 2025-10-01
LACh-114(h) | 306.738 | 27.4185 | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | [5 empty] | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-855(h) | 319.3706 | 28.8273 | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | [5 empty] | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-643(h) | 0.35076 | 0.061583 | 2025-06-01 | 2025-07-31 15:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Arenado o Espera de CTU | 28.2 | 3.1 | 2025-05-21 | La Amarga Chica | BIF | 2023 | 2025-06-01
LACh-551(h) | 113.0714 | 7.3732 | 2025-06-01 | 2025-03-25 19:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 29.86 | 3.9 | 2025-05-09 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-03-01
LACh-228(h) | 115.8026 | 12.1576 | 2025-06-01 | 2031-10-28 06:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 51.1 | 3.1 | 2025-05-06 | La Amarga Chica | BIF | 2024
LACh-183(h) | 43.6561 | 2.2671 | 2025-06-01 | 2032-09-29 06:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF |  | 54.85 | 7.9 | 2025-02-25 | La Amarga Chica | BIF | 2022 | 2025-06-01
LACh-211(h) | 65.5733 | 8.496 | 2025-06-01 | 2030-04-30 06:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 64.26 | 5.5 | 2025-05-20 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-05-01
LACh-838(h) | 60.3139 | 5.7478 | 2025-06-01 | 2028-01-17 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 65.65 | 5.5 | 2025-05-27 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-06-01
LACh-837(h) | 59.4037 | 7.903 | 2025-06-01 | 2030-08-02 06:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 69.11 | 7.1 | 2025-05-28 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-03-01
LACh-231(h) | 145.001 | 14.0495 | 2025-06-01 | 2030-05-12 06:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 71.71 | 3.1 | 2025-05-18 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-07-01
LACh-201(h) | 54.7778 | 7.2537 | 2025-07-01 | 2025-09-18 19:00 | 2025-07-01 | Atrasada BIF | Operativo | 74.67 | 6.3 | 2025-03-06 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-06-01
LACh-628(h) | 39.9964 | 5.8753 | 2025-06-01 | 2025-10-02 17:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 74.8 | 6.3 | 2025-05-14 | La Amarga Chica | BIF | 2023
LACh-227(h) | 178.9485 | 17.6145 | 2025-07-01 | 2030-09-05 06:00 | 2025-07-01 | En ventana BIF | Operativo | 82.8 | 3.1 | 2025-05-06 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-11-01
LACh-668(h) | 272.0384 |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | En ventana BIF | Operativo | 87.04 | 3.1 | 2025-05-30 | La Amarga Chica | BIF | 2024
LACh-552(h) | 86.919 | 5.67 | 2025-06-01 | 2025-02-04 12:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 87.74 | 5.5 | 2025-05-13 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-02-01
LACh-667(h) | 284.5241 | 26.3423 | 2025-06-01 | 2025-06-08 12:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 88.51 | 3.1 | 2025-05-30 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-08-01
LACh-464(h) | 65.8085 | 6.272 | 2025-06-01 | 2025-05-09 09:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 90.6 | 5.5 | 2025-04-11 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-05-01
LACh-661(h) | 165.3285 | 15.6035 | 2025-08-01 | 2025-07-14 19:00 | 2025-08-01 | En ventana BIF | Operativo | 94.23 | 3.9 | 2025-05-30 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-07-01
LACh-863(h) | 106.1064 | 6.4407 | 2025-06-01 | 2025-05-16 18:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 95.8 | 5.5 | 2025-04-14 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-05-01
LACh-591(h) | 91.9023 | 9.4767 | 2025-06-01 | 2027-11-21 | 2025-06-01 | En ventana BIF |  | 97.75 | 5.5 | 2025-05-26 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-555(h) | 118.1014 | 7.5167 | 2025-06-01 | 2025-04-29 21:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 102.5 | 4.7 | 2025-05-21 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-04-01
LACh-143(h) | 104.8208 | 10.2476 | 2025-07-01 | 2025-09-15 11:00 | 2025-07-01 | En ventana BIF | Operativo | 103.17 | 5.5 | 2025-05-24 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-09-01
LACh-384(h) | 43.5026 | 5.3945 | 2025-06-01 | 2030-06-08 06:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 107.58 | 6.3 | 2025-05-18 | La Amarga Chica | BIF | 2024
LACh-662(h) | 240.2669 | 22.1805 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 112.46 | 3.1 | 2025-05-30 | La Amarga Chica | BIF | 2024
LACh-461(h) | 73.0564 | 8.5822 | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | Fuera de ventana BIF |  | 114.81 | 6.3 | 2025-04-27 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-10-01
LACh-700(h) | 331.0622 | 29.07 | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 115.52 | 3.9 | 2025-05-13 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-248(h) | 92.6774 |  | 2025-06-01 | 2025-06-12 20:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 123 | 5.5 | 2025-04-27 | La Amarga Chica | BIF | 2023 | 2025-07-01
LACh-465(h) | 55.1675 | 5.4493 | 2025-08-01 | 2026-01-15 23:00 | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 126.7 | 7.1 | 2025-04-11 | La Amarga Chica | BIF | 2024
LACh-145(h) | 121.7289 | 11.0812 | 2025-08-01 | 2026-01-07 05:00 | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF |  | 135.57 | 5.5 | 2025-05-14 | La Amarga Chica | BIF | 2024
LACh-332(h) | 271.3522 | 17.1534 | 2025-09-01 | 2027-01-22 | 2025-09-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 135.83 | 3.9 | 2025-05-24 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-701(h) | 292.4811 | 27.0102 | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 136.78 | 4.7 | 2025-05-14 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-400(h) | 55.6267 | 5.3275 | 2025-06-01 | 2025-08-25 10:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 138.26 | 6.3 | 2025-05-12 | La Amarga Chica | BIF | 2023 | 2025-06-01
LACh-594(h) | 125.6826 | 13.271 | 2025-06-01 | 2028-01-29 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 139.31 | 4.7 | 2025-05-08 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-466(h) | 76.5223 | 5.8292 | 2025-07-01 | 2025-07-28 02:00 | 2025-07-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 144 | 6.3 | 2025-04-11 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-08-01
LACh-148(h) | 176.3935 | 16.1487 | 2025-11-01 |  | 2025-11-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 146.21 | 5.5 | 2025-05-17 | La Amarga Chica | BIF | 2024
LACh-331(h) | 291.4535 | 28.4021 | 2025-10-01 | 2030-05-06 06:00 | 2025-10-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 149.15 | 3.9 | 2025-05-23 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LLL-1448(h) | 124.477 | 11.8687 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 149.53 | 7.1 | 2025-05-26 | Loma La Lata Norte | BIF | 2024 | 2025-10-01
LACh-862(h) | 142.999 | 8.7642 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 159.11 | 5.5 | 2025-05-17 | La Amarga Chica | BIF | 2024
LACh-330(h) | 253.3455 | 24.7711 | 2025-10-01 | 2031-11-11 06:00 | 2025-10-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 159.12 | 3.9 | 2025-05-22 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-328(h) | 281.1204 | 27.1566 | 2025-10-01 | 2031-03-10 06:00 | 2025-10-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 163.68 | 3.9 | 2025-05-20 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-146(h) | 159.9772 | 13.1256 | 2025-11-01 |  | 2025-11-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 163.92 | 5.5 | 2025-05-08 | La Amarga Chica | BIF | 2024
LACh-699(h) | 300.4743 | 27.8302 | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 170.47 | 4.7 | 2025-05-12 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-126(h) | 77.4098 | 6.9698 | 2025-12-01 | 2027-11-09 19:00 | 2025-12-01 | Fuera de ventana BIF |  | 171.3 | 7.9 | 2025-04-04 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-08-01
LACh-698(h) | 330.2949 | 29.6024 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 172.23 | 3.9 | 2025-05-11 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-595(h) | 142.5718 | 14.8598 | 2025-07-01 | 2028-02-04 | 2025-07-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 172.96 | 5.5 | 2025-05-24 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-147(h) | 129.782 | 12.1697 | 2025-07-01 | 2025-10-09 09:00 | 2025-07-01 | Fuera de ventana BIF |  | 174.01 | 5.5 | 2025-05-08 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-10-01
LCav-153(h) | 94.3918 | 7.4163 | 2025-06-01 | 2025-12-25 21:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 176.36 | 7.1 | 2025-05-05 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-12-01
LCav-161(h) | 124.5768 | 13.8261 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | Fuera de ventana BIF |  | 179.93 | 7.1 | 2025-05-19 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LLL-1990(h) | 102.515 | 17.2783 | 2026-04-01 | 2025-12-06 03:00 | 2026-04-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 181.3 | 6.4 | 2025-05-05 | Loma La Lata Norte | BIF | 2025 | 2025-12-01
LLL-1447(h) | 159.6986 | 14.6507 | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 183.8 | 7.1 | 2025-05-26 | Loma La Lata Norte | BIF | 2024 | 2025-12-01
LLL-1991(h) | 147.0289 | 23.6123 | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 | Fuera de ventana BIF |  | 184.51 | 5.6 | 2025-05-04 | Loma La Lata Norte | BIF | 2025
LACh-596(h) | 129.7232 | 13.43 | 2025-07-01 | 2031-08-22 06:00 | 2025-07-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 195.16 | 5.5 | 2025-05-05 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LCav-854(h) | 275.116 | 16.421 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 213.39 | 4.8 | 2025-05-30 | Bandurria Sur | BIF | 2025
LLL-1989(h) | 122.8429 | 20.9548 | 2026-04-01 | 2026-09-03 19:00 | 2026-04-01 | Fuera de ventana BIF |  | 214.5 | 6.4 | 2025-05-07 | Loma La Lata Norte | BIF | 2025
LCav-884(h) | 193.7957 | 12.9479 | 2025-11-01 |  | 2025-11-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 215.53 | 7.1 | 2025-05-30 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LACh-530(h) | 207.1619 | 12.8174 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 231.14 | 5.5 | 2025-05-22 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LCav-226(h) | 259.0126 | 7.3022 | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 248.18 | 4.8 | 2025-05-28 | Bandurria Sur | BIF | 2025
LACh-703(h) | 311.6985 | 27.0823 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 254.36 | 4.7 | 2025-05-19 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-531(h) | 184.1796 |  | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 257.27 | 5.5 | 2025-05-23 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LCav-848(h) | 288.7462 | 14.1486 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 307.68 | 5.6 | 2025-05-29 | Bandurria Sur | BIF | 2025
LACh-476(h) | 149.5672 | 9.0278 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 325.03 | 7.1 | 2025-05-12 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-478(h) | 142.8457 | 6.5354 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 328.85 | 7.1 | 2025-05-11 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-477(h) | 160.6363 | 9.1061 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 338.73 | 7.1 | 2025-05-13 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LACh-144(h) | 113.1555 | 9.7248 | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 |  | Operativo |  | 5.5 | 2025-05-27 | La Amarga Chica | BIF | 2024
AdCh-1228(h) | 262.8551 | 14.7425 | 2025-06-01 | 2025-09-26 01:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 0 | 6.3 | 2025-05-25 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-09-01
LCav-204(h) | 264.48 | 12.2695 | 2025-06-01 | 2028-11-25 | 2025-06-01 | Atrasada BIF |  | 1.1 | 7.1 | 2025-03-19 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LCav-71(h) | 22.3357 |  | 2025-06-01 | 2025-06-06 23:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 7.76 | 3.2 | 2025-05-30 | Bandurria Sur | BIF | 2022
LCav-121(h) | 20.5972 | 1.3237 | 2025-06-01 | 2025-11-14 12:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 9.12 | 4 | 2025-05-30 | Bandurria Sur | BIF | 2023 | 2025-11-01
LCav-74(h) | 0.01563 |  | 2025-06-01 | 2031-07-02 06:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF |  | 26.99 | 3.2 | 2025-05-02 | Bandurria Sur | BIF | 2023 | 2025-07-01
LCav-26(h) |  |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Atrasada BIF |  | 32 |  | 2018-11-16 | Bandurria Sur | BIF | 2018
LLL-1646(h) | 135.4263 | 12.6374 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | Atrasada BIF | Operativo | 35.04 | 4 | 2025-05-27 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-11-01
LLL-1807(h) | 65.6204 | 4.2241 | 2025-06-01 | 2025-02-18 23:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF |  | 40.08 | 5.6 | 2025-05-15 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-02-01
AdCh-1232(h) | 48.3493 | 5.0603 | 2025-06-01 | 2025-04-28 04:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 43.2 | 4.7 | 2025-05-18 | Aguada del Chañar | BIF | 2023 | 2025-04-01
AdCh-1037(h) | 56.8821 |  | 2025-06-01 | 2025-04-02 21:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 43.32 | 4.7 | 2025-04-25 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-04-01
LCav-91(h) | 100.0133 | 6.4897 | 2025-06-01 | 2028-03-31 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 56.43 | 3.2 | 2025-05-27 | nan | BIF | 2023 | 2025-03-01
AdCh-1231(h) | 38.6471 | 4.0556 | 2025-06-01 | 2025-09-04 06:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 57.11 | 4.7 | 2025-05-25 | Aguada del Chañar | BIF | 2023 | 2025-09-01
LLL-1810(h) | 51.5683 | 3.926 | 2025-06-01 | 2025-01-24 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 58.86 | 6.4 | 2025-04-10 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-01-01
AdCh-1187(h) | 181.1558 |  | 2025-06-01 | 2025-02-07 15:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF |  | 64.34 | 4.7 | 2025-04-19 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-02-01
AdCh-1066(h) | 110.0015 | 5.2245 | 2025-06-01 | 2025-08-11 06:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF |  | 64.64 | 3.9 | 2025-05-09 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-08-01
LLL-1651(h) | 236.0471 | 28.9811 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | Atrasada BIF | Operativo | 65.07 | 3.2 | 2025-05-27 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-11-01
AdCh-1038(h) | 77.9129 | 7.4225 | 2025-06-01 | 2025-07-10 09:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 65.41 | 3.1 | 2025-04-21 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-07-01
LLL-1496(h) | 85.9567 | 5.5733 | 2025-08-01 | 2025-06-26 05:00 | 2025-08-01 | Atrasada BIF | Operativo | 66.51 | 5.6 | 2025-05-26 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-07-01
LCav-800(h) | 276.0343 | 18.9232 | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | Atrasada BIF | Operativo | 67.45 | 4 | 2025-05-31 | Bandurria Sur | BIF | 2025
AdCh-1241(h) | 81.1331 | 4.0798 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | Atrasada BIF | Operativo | 69.4 | 6.3 | 2025-05-25 | Aguada del Chañar | BIF | 2024
AdCh-1234(h) |  |  | 2025-06-01 | 2025-05-01 18:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 69.52 | 3.9 | 2025-04-01 | Aguada del Chañar | BIF | 2023 | 2025-05-01
AdCh-1152(h) | 72.4006 | 3.7095 | 2025-06-01 | 2025-05-28 12:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 72.12 | 6.3 | 2025-05-16 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-06-01
LLL-1493(h) | 93.1773 | 6.0614 | 2025-06-01 | 2025-07-03 07:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 72.49 | 6 | 2025-05-23 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-07-01
LCav-383(h) | 56.8051 |  | 2025-06-01 | 2030-07-16 06:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 72.94 | 6.4 | 2025-05-12 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-04-01
LCav-179(h) | 250.1049 | 7.5885 | 2025-06-01 | 2025-11-23 17:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF |  | 73.22 | 3.2 | 2025-05-13 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-11-01
LCav-87(h) | 77.9954 | 2.8804 | 2025-06-01 | 2025-11-03 12:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF |  | 74.39 | 6.4 | 2025-05-08 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LCav-842(h) | 65.6066 | 8.2022 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 75.64 | 5.6 | 2025-05-06 | Bandurria Sur | BIF | 2024
AdCh-1186(h) | 288.9951 |  | 2025-06-01 | 2025-03-23 10:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF |  | 75.69 | 5.5 | 2025-04-18 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-03-01
AdCh-1039(h) | 103.1958 | 11.2892 | 2025-06-01 | 2025-07-17 11:00 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Operativo | 77.95 | 3.1 | 2025-04-09 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-07-01
LCav-111(h) | 196.4279 | 10.0684 | 2025-06-01 | 2025-10-02 17:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 81.54 | 3.2 | 2025-04-21 | Bandurria Sur | BIF | 2023 | 2025-09-01
AdCh-1150(h) | 80.9583 | 4.1241 | 2025-06-01 | 2025-05-24 18:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 83.11 | 6.3 | 2025-05-16 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-06-01
LLL-1492(h) | 109.5594 | 6.9623 | 2025-06-01 | 2025-07-13 22:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 83.82 | 5.6 | 2025-05-22 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-07-01
LLL-1798(h) | 58.8345 | 5.081 | 2025-06-01 | 2025-06-19 22:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 84.14 | 7.1 | 2025-05-26 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-07-01
LCav-86(h) | 236.0007 | 8.7331 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 84.5 | 3.2 | 2025-05-12 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LLL-1782(h) | 85.0097 | 4.8027 | 2025-06-01 | 2025-06-27 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 85.92 | 6.4 | 2025-05-31 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-06-01
LCav-200(h) | 24.8223 | 1.1477 | 2025-06-01 | 2028-01-03 19:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 87.5 | 3.1 | 2025-02-16 | Bandurria Sur | BIF | 2024
AdCh-1229(h) | 111.0808 | 6.1999 | 2025-06-01 | 2025-12-15 05:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 87.83 | 3.5 | 2025-05-23 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-12-01
AdCh-1151(h) | 87.7802 | 5.2846 | 2025-06-01 | 2025-04-12 05:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 87.93 | 5.5 | 2025-05-27 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-04-01
LLL-1781(h) | 67.1877 | 5.6324 | 2025-06-01 | 2025-04-15 06:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 92.87 | 5.6 | 2025-05-23 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-04-01
LCav-75(h) | 248.2224 | 12.1557 | 2025-06-01 | 2026-09-24 19:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 95.45 | 4 | 2025-05-27 | Bandurria Sur | BIF | 2023
LCav-785(h) | 59.5544 | 2.4985 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | En ventana BIF |  | 95.79 | 7.1 | 2025-05-09 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LLL-1723(h) | 75.8619 | 5.8031 | 2025-06-01 | 2030-04-24 06:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF |  | 96.47 | 7.1 | 2025-05-28 | Loma Campana | BIF | 2023 | 2025-07-01
LCav-180(h) | 180.6124 | 10.3828 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 97.23 | 4 | 2025-05-15 | Bandurria Sur | BIF | 2024
AdCh-1230(h) | 272.1606 | 15.457 | 2025-06-01 | 2025-11-13 01:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF |  | 98.29 | 3.5 | 2025-05-23 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-11-01
LLL-1794(h) | 67.2582 | 5.366 | 2025-06-01 | 2025-08-23 07:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 99.1 | 6.4 | 2025-05-22 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-07-01
LLL-1800(h) | 83.8982 | 4.9802 | 2025-06-01 | 2025-07-21 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 100.2 | 4.8 | 2025-05-27 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-07-01
AdCh-1227(h) | 259.3134 | 14.7827 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 100.2 | 3.5 | 2025-05-23 | Aguada del Chañar | BIF | 2024
LLL-1494(h) | 141.5989 | 7.1818 | 2025-08-01 | 2025-08-08 01:00 | 2025-08-01 | En ventana BIF |  | 101.87 | 5.6 | 2025-05-23 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-08-01
LLL-1659(h) | 77.8413 | 10.2777 | 2025-06-01 | 2028-06-11 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 104.7 | 7.1 | 2025-04-06 | Loma Campana | BIF | 2023 | 2025-07-01
LCav-118(h) | 63.422 | 3.093 | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | En ventana BIF | Operativo | 104.79 | 7.1 | 2025-05-10 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LACh-463(h)(I) | 66.618 | 7.6426 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | En ventana BIF |  | 105.54 | 5.5 | 2025-05-03 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-12-01
LLL-2020(h) | 372.6513 | 49.3086 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | En ventana BIF |  | 109.08 | 5 | 2025-05-28 | Loma Campana | BIF | 2025
AdCh-1153(h) | 1.0042 | 0.051208 | 2025-06-01 | 2025-01-29 07:00 | 2025-06-01 | En ventana BIF | Operativo | 109.59 | 5.5 | 2025-05-26 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-02-01
LLL-2019(h) | 374.3411 | 48.4215 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | Fuera de ventana BIF |  | 111.42 | 5 | 2025-05-28 | Loma Campana | BIF | 2025
LLL-1497(h) | 119.6688 | 7.5493 | 2025-08-01 | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF |  | 111.58 | 5.6 | 2025-05-26 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-08-01
LCav-178(h) | 69.2584 | 3.8538 | 2025-06-01 | 2025-08-14 19:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 111.94 | 6.4 | 2025-05-24 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-08-01
LLL-1799(h) | 89.4563 | 7.6198 | 2025-06-01 | 2025-08-11 14:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 112.24 | 6.4 | 2025-05-20 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-08-01
LLL-1797(h) | 83.5159 | 7.2699 | 2025-08-01 | 2025-08-04 17:00 | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 113.31 | 7.1 | 2025-05-29 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-08-01
AdCh-1040(h) | 106.8672 |  | 2025-06-01 | 2025-09-22 17:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 113.54 | 3.1 | 2025-04-09 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-09-01
LCav-89(h) | 67.9533 | 2.5173 | 2025-06-01 | 2025-09-12 05:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF |  | 114.15 | 7.1 | 2025-03-31 | Bandurria Sur | BIF | 2024
AdCh-1045(h) | 249.4646 | 14.7569 | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 116.2 | 3.1 | 2025-05-16 | Aguada del Chañar | BIF | 2025
AdCh-1065(h) | 140.9732 | 6.8534 | 2025-06-01 | 2025-12-18 13:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 116.74 | 4.7 | 2025-03-30 | Aguada del Chañar | BIF | 2024 | 2025-12-01
LLL-1647(h) | 84.4558 | 12.6002 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF |  | 118.64 | 7.9 | 2025-05-29 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-10-01
LCav-188(h) | 55.7775 | 3.0841 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF |  | 118.75 | 7.1 | 2025-05-26 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LCav-113(h) | 126.6546 |  | 2025-06-01 | 2025-11-20 09:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 118.83 | 4 | 2025-05-17 | Bandurria Sur | BIF | 2023 | 2025-11-01
LCav-510(h) | 95.9103 | 6.6351 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 118.94 | 7.1 | 2025-05-19 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LCav-114(h) | 79.3686 | 4.0446 | 2025-06-01 | 2028-08-13 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 119.48 | 6.4 | 2025-05-15 | Bandurria Sur | BIF | 2023 | 2025-06-01
LLL-1451(h) | 117.6393 | 11.1203 | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 123.5 | 6.4 | 2025-05-28 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-10-01
LACh-554(h) | 108.1067 | 6.9486 | 2025-06-01 | 2025-07-24 13:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 123.8 | 5.5 | 2025-05-11 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-08-01
AdCh-1239(h) | 105.5329 | 5.2003 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 123.88 | 5.5 | 2025-04-23 | Aguada del Chañar | BIF | 2024
LLL-1722(h) | 99.2557 | 8.7912 | 2025-06-01 | 2025-07-29 12:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF |  | 124.3 | 7.1 | 2025-05-27 | Loma Campana | BIF | 2023 | 2025-08-01
LACh-127(h) | 61.6527 | 4.6679 | 2025-11-01 | 2031-11-26 06:00 | 2025-11-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 125.1 | 7.9 | 2025-04-05 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-07-01
LCav-805(h) | 79.0565 | 10.7709 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 125.24 | 6.4 | 2025-05-07 | nan | BIF | 2024
LCav-177(h) | 182.3955 | 10.535 | 2025-11-01 |  | 2025-11-01 | Fuera de ventana BIF |  | 125.69 | 7.1 | 2025-05-22 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LACh-593(h) | 116.6881 | 12.1668 | 2025-08-01 | 2028-01-01 | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF |  | 126.27 | 5.5 | 2025-05-28 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LLL-1658(h) | 90.2257 | 7.4485 | 2025-11-01 | 2026-06-09 07:00 | 2025-11-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 129.35 | 6.4 | 2025-04-13 | Loma Campana | BIF | 2023 | 2025-07-01
LCav-511(h) | 92.9172 | 6.4048 | 2025-06-01 | 2025-08-21 21:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF |  | 130.04 | 6.4 | 2025-05-20 | Bandurria Sur | BIF | 2024 | 2025-08-01
LCav-803(h) |  |  | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 130.19 | 6.4 | 2025-05-06 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LCav-802(h) | 297.4762 | 18.9845 | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 132.66 | 4 | 2025-05-30 | Bandurria Sur | BIF | 2025
LCav-203(h) | 146.7737 | 4.9243 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 134.6 | 5.6 | 2025-05-05 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LLL-1650(h) | 104.183 | 6.6035 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | Fuera de ventana BIF |  | 135.2 | 7.9 | 2025-05-28 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-11-01
LLL-1795(h) | 92.4385 | 8.4748 | 2026-04-01 | 2025-09-14 22:00 | 2026-04-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 135.5 | 6.4 | 2025-05-30 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-09-01
LCav-804(h) | 101.1282 | 11.2323 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 141.1 | 7.1 | 2025-05-16 | Bandurria Sur | BIF | 2024
AdCh-1046(h) | 198.2776 | 0.11787 | 2025-11-01 |  | 2025-11-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 142.39 | 3.9 | 2025-05-22 | Aguada del Chañar | BIF | 2025
LLL-1649(h) | 116.1674 | 7.7402 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF |  | 143.34 | 7.9 | 2025-05-30 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-10-01
LACh-329(h) | 281.2189 | 26.873 | 2025-09-01 | 2031-09-07 06:00 | 2025-09-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 143.75 | 3.9 | 2025-05-27 | La Amarga Chica | BIF | 2025
AdCh-1063(h)(I) | 241.411 | 11.5738 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 143.79 | 5.5 | 2025-04-01 | Aguada del Chañar | BIF | 2024
LCav-806(h) | 92.7993 | 9.7269 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 145.88 | 7.1 | 2025-05-08 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LCav-801(h) | 324.3655 | 20.6174 | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 146.29 | 4 | 2025-05-31 | Bandurria Sur | BIF | 2025
AdCh-1048(h) | 213.0608 | 12.2862 | 2025-10-01 | 2025-10-12 17:00 | 2025-10-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 147.44 | 3.9 | 2025-05-24 | Aguada del Chañar | BIF | 2025 | 2025-10-01
LCav-786(h) | 92.6191 | 4.4551 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 153.48 | 7.1 | 2025-05-31 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LCav-158(h) | 102.7647 | 10.6043 | 2025-11-01 |  | 2025-11-01 | Fuera de ventana BIF |  | 157.22 | 7.1 | 2025-05-23 | Bandurria Sur | BIF | 2024
AdCh-1028(h) | 93.5598 | 9.3481 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 157.91 | 5.5 | 2025-05-22 | Aguada del Chañar | BIF | 2025
LCav-160(h) | 108.6803 | 11.9067 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 158.01 | 7.1 | 2025-05-18 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LCav-205(h) | 148.141 | 6.7188 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 165.85 | 5.6 | 2025-05-30 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LLL-1495(h) | 118.6712 | 7.5035 | 2025-06-01 | 2025-09-11 14:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF |  | 166.47 | 7.1 | 2025-04-04 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-09-01
LACh-128(h) | 68.1055 | 3.8769 | 2025-09-01 | 2031-08-06 06:00 | 2025-09-01 | Fuera de ventana BIF |  | 170.22 | 7.9 | 2025-04-06 | La Amarga Chica | BIF | 2024 | 2025-11-01
LACh-213(h) | 114.3088 | 13.8759 | 2025-06-01 | 2026-01-03 21:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 170.5 | 5.5 | 2025-05-26 | La Amarga Chica | BIF | 2024
LLL-1450(h) | 161.5848 | 14.6052 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 171.26 | 7.1 | 2025-05-27 | Loma Campana | BIF | 2024 | 2025-11-01
LCav-159(h) | 96.6944 | 10.3203 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | Fuera de ventana BIF |  | 173.15 | 7.1 | 2025-05-20 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LACh-702(h) | 341.3727 | 31.08 | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 173.75 | 3.9 | 2025-05-15 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LCav-882(h) | 142.7208 | 9.7654 | 2025-11-01 |  | 2025-11-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 175.88 | 7.1 | 2025-05-28 | Bandurria Sur | BIF | 2024
AdCh-1027(h) | 86.0928 | 8.4347 | 2025-10-01 | 2025-12-11 21:00 | 2025-10-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 176.14 | 6.5 | 2025-05-23 | Aguada del Chañar | BIF | 2025 | 2025-12-01
AdCh-1064(h) | 160.4669 | 8.3383 | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 192.75 | 5.5 | 2025-05-08 | Aguada del Chañar | BIF | 2024
LCav-181(h) | 251.3194 | 13.7519 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 193.84 | 4 | 2025-05-23 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LCav-162(h) | 141.6868 | 14.5478 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 197.69 | 7.1 | 2025-05-23 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LCav-175(h) | 337.0912 | 15.8106 | 2026-08-01 |  | 2026-08-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 200.47 | 5.6 | 2025-05-23 | Bandurria Sur | BIF | 2025
AdCh-1043(h) | 234.128 | 31.2296 | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 205.5 | 4.7 | 2025-05-20 | Aguada del Chañar | BIF | 2025
AdCh-1044(h) | 199.6711 | 11.9476 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 207.23 | 4.7 | 2025-05-09 | Aguada del Chañar | BIF | 2025
LCav-881(h) | 200.4911 | 12.0501 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 209.79 | 6.4 | 2025-05-29 | Bandurria Sur | BIF | 2024
AdCh-1240(h) | 76.5291 | 3.3895 | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 210.65 | 7.1 | 2025-04-20 | Aguada del Chañar | BIF | 2024
AdCh-1047(h) | 240.1133 | 13.3827 | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 213.62 | 4.7 | 2025-05-23 | Aguada del Chañar | BIF | 2025
AdCh-1026(h) | 97.6743 | 9.6447 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 216.25 | 6.3 | 2025-05-25 | Aguada del Chañar | BIF | 2025
LCav-197(h) | 119.9876 | 7.8421 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 216.63 | 6.4 | 2025-05-15 | Bandurria Sur | BIF | 2025
AdCh-1242(h)(I) | 189.4796 | 8.444 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 218.42 | 7.1 | 2025-05-12 | Aguada del Chañar | BIF | 2024
LACh-416(h) | 315.9944 | 26.2047 | 2025-11-01 |  | 2025-11-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 225.1 | 4.7 | 2025-05-28 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LCav-883(h) | 199.8721 | 13.5994 | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 225.57 | 7.1 | 2025-05-27 | Bandurria Sur | BIF | 2024
LLL-1909(h) | 292.0078 | 24.2973 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 234.75 | 6.4 | 2025-05-29 | Loma Campana | BIF | 2025
LLL-1910(h) | 230.7823 | 26.4522 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 242.92 | 6.4 | 2025-05-28 | Loma Campana | BIF | 2025
LCav-195(h) | 237.7973 | 21.92 | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 246.44 | 7.1 | 2025-05-17 | Bandurria Sur | BIF | 2025
AdCh-1025(h) | 114.675 | 10.7862 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 252.29 | 6.3 | 2025-05-19 | Aguada del Chañar | BIF | 2025
LCav-173(h) | 305.666 | 7.3141 | 2026-08-01 |  | 2026-08-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 272.23 | 5.5 | 2025-05-22 | Bandurria Sur | BIF | 2025
LCav-198(h) | 162.1219 | 10.6043 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 274 | 6.4 | 2025-05-07 | Bandurria Sur | BIF | 2025
LCav-196(h) | 209.1318 | 13.6674 | 2026-01-01 | 2031-03-16 06:00 | 2026-01-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 284.38 | 6.4 | 2025-05-16 | Bandurria Sur | BIF | 2025
LCav-850(h)(I) |  |  | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 293.08 | 5.6 | 2025-05-13 | Bandurria Sur | BIF | 2025
LCav-225(h)(I) |  |  | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 301.73 | 5.6 | 2025-05-27 | Bandurria Sur | BIF | 2025
LCav-849(h) | 252.2779 | 7.52 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 325.02 | 5.6 | 2025-05-30 | Bandurria Sur | BIF | 2025
LCav-224(h) | 280.7907 | 232.2809 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 339.81 | 5.6 | 2025-05-26 | Bandurria Sur | BIF | 2025
LACh-479(h) | 168.8039 | 7.5028 | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | 351.54 | 7.1 | 2025-05-10 | La Amarga Chica | BIF | 2025
LLL-1574(h) | 6.8347 |  | 2025-06-01 | 2028-10-08 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM |  | 0.1 | 4 | 2023-09-12 | Loma La Lata Norte | CBM | 2019
LLL-1470(h) | 0.018942 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM |  | 0.37 | 4 | 2021-09-16 | Loma La Lata Norte | CBM | 2018
LLL-1356(h) | 5.5802 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM |  | 2.01 | 0 | 2023-09-19 | Loma La Lata Norte | CBM | 2017
LLL-1433(h) | 38.9726 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 3.9 | 5.6 | 2025-05-28 | Loma La Lata Norte | CBM | 2018
LACh-63(h) | 62.9042 | 6.2976 | 2025-06-01 | 2025-04-03 08:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 5.18 | 3.9 | 2025-05-24 | La Amarga Chica | CBM | 2018 | 2025-04-01
LACh-69(h) | 0 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | En falla o siendo intervenido | 7.1 | 3.1 | 2024-05-31 | La Amarga Chica | CBM | 2019
LACh-19(h) | 27.0283 | 3.076 | 2025-06-01 | 2026-06-15 07:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 8.53 | 6.3 | 2025-04-08 | La Amarga Chica | CBM | 2021 | 2025-07-01
LACh-59(h) | 31.7889 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 9.84 | 0 | 2025-02-15 | La Amarga Chica | CBM | 2018
LLL-767(h) | 8.7824 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM |  | 10.12 | 4 | 2023-03-15 | Loma La Lata Norte | CBM | 2017
LCav-13(h) | 7.6593 | 1.2001 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 10.28 | 6.4 | 2025-03-24 | Bandurria Sur | CBM | 2017
LLL-766(h) | 21.7472 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM |  | 10.33 | 4 | 2023-03-15 | Loma La Lata Norte | CBM | 2018
LLL-1684(h) | 35.064 | 3.0527 | 2026-03-01 | 2025-06-27 08:00 | 2026-03-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 10.47 | 5.6 | 2025-05-02 | Loma Campana | CBM | 2023 | 2025-06-01
LACh-409(h) | 0.021459 |  | 2025-06-01 | 2025-04-13 13:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM |  | 11.83 | 4.7 | 2025-02-03 | La Amarga Chica | CBM | 2021 | 2025-04-01
LCav-62(h) | 31.5592 |  | 2026-02-01 | 2028-05-19 | 2026-02-01 | Fuera de ventana CBM |  | 12.82 | 4 | 2025-05-27 | Bandurria Sur | CBM | 2022 | 2025-06-01
LLL-1428(h) | 37.3184 |  | 2025-06-01 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 12.9 | 3.2 | 2024-09-18 | Loma La Lata Norte | CBM | 2019
LCav-52(h) | 0.049786 |  | 2025-06-01 | 2028-08-25 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM |  | 13.26 | 7.1 | 2025-05-19 | Bandurria Sur | CBM | 2021 | 2025-05-01
LCav-63(h) | 54.0015 | 50.9685 | 2025-06-01 | 2027-01-15 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM |  | 14.1 | 3.1 | 2025-05-02 | Bandurria Sur | CBM | 2022 | 2025-07-01
LCav-80(h) | 32.8863 |  | 2025-06-01 | 2027-12-08 19:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 14.43 | 4.8 | 2025-05-22 | Bandurria Sur | CBM | 2021 | 2025-06-01
LACh-175(h) | 37.3413 | 4.0919 | 2025-06-01 | 2026-09-29 19:00 | 2025-06-01 | Atrasada CBM |  | 15.45 | 3.1 | 2025-05-06 | La Amarga Chica | CBM | 2024 | 2025-07-01
LACh-123(h) | 29.1256 | 3.1232 | 2025-06-01 | 2025-06-03 21:00 | 2025-06-01 | Atrasada CBM | En falla o siendo intervenido | 16.16 | 5.5 | 2025-02-25 | La Amarga Chica | CBM | 2020 | 2025-06-01
LACh-472(h) | 34.3311 | 4.2592 | 2025-06-01 | 2027-07-28 | 2025-06-01 | Atrasada CBM | Operativo | 17.54 | 4.7 | 2025-04-02 | La Amarga Chica | CBM | 2022 | 2025-06-01
LACh-137(h) | 30.2052 |  | 2025-10-01 | 2027-07-11 19:00 | 2025-10-01 | Atrasada CBM | Operativo | 18.18 | 4.7 | 2025-02-23 | La Amarga Chica | CBM | 2021
LLL-1729(h) | 31.315 | 4.0509 | 2025-08-01 | 2025-07-16 04:00 | 2025-08-01 | Atrasada CBM |  | 18.34 | 4.7 | 2025-05-05 | Loma Campana | CBM | 2022 | 2025-07-01
LLL-1442(h) | 57.0225 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Atrasada CBM |  | 18.34 | 4 | 2024-08-27 | Loma La Lata Norte | CBM | 2017
LLL-1579(h) | 8.4591 |  | 2025-06-01 | 2025-01-09 | 2025-06-01 | Atrasada CBM | Operativo | 18.53 | 0 | 2025-05-13 | Loma La Lata Norte | CBM | 2020
LACh-627(h) | 44.2244 |  | 2025-06-01 | 2025-07-22 18:00 | 2025-06-01 | Atrasada CBM | Operativo | 18.7 | 3.1 | 2025-05-14 | La Amarga Chica | CBM | 2023 | 2025-07-01
LACh-474(h) | 24.5138 | 2.5322 | 2025-06-01 | 2025-04-19 | 2025-06-01 | Atrasada CBM | Operativo | 19.07 | 5.5 | 2025-02-02 | La Amarga Chica | CBM | 2022 | 2025-03-01
LACh-622(h) | 24.9238 | 5.5803 | 2025-06-01 | 2025-06-18 12:00 | 2025-06-01 | Atrasada CBM | Operativo | 20.2 | 4.7 | 2025-05-23 | La Amarga Chica | CBM | 2023 | 2025-06-01
LACh-24(h) | 22.2981 |  | 2025-06-01 | 2026-04-11 | 2025-06-01 | Atrasada CBM | Operativo | 20.58 | 4.7 | 2025-01-31 | La Amarga Chica | CBM | 2017
LACh-415(h) | 1.3839 |  | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | Atrasada CBM |  | 20.98 | 7.9 | 2025-02-04 | La Amarga Chica | CBM | 2022
LACh-621(h) | 43.9874 | 7.672 | 2025-06-01 | 2025-08-04 11:00 | 2025-06-01 | Atrasada CBM | Operativo | 21.7 | 3.9 | 2025-05-23 | La Amarga Chica | CBM | 2023 | 2025-08-01
LACh-203(h) |  |  | 2025-06-01 | 2030-08-26 06:00 | 2025-06-01 | Atrasada CBM | Operativo | 21.84 | 4.7 | 2024-12-08 | La Amarga Chica | CBM | 2022 | 2025-05-01
LACh-338(h) | 37.0724 | 4.054 | 2025-09-01 | 2025-07-09 10:00 | 2025-09-01 | Atrasada CBM |  | 22.22 | 4.7 | 2025-03-19 | La Amarga Chica | CBM | 2022 | 2025-07-01
LACh-11(h) | 27.6352 | 3.0403 | 2025-06-01 | 2032-09-14 06:00 | 2025-06-01 | Atrasada CBM |  | 22.25 | 4.7 | 2025-04-12 | La Amarga Chica | CBM | 2021 | 2025-07-01
LACh-122(h) | 43.1262 | 4.9664 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Atrasada CBM | Operativo | 22.47 | 6.3 | 2025-02-25 | La Amarga Chica | CBM | 2020
LLL-1575(h) | 4.0435 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Atrasada CBM | En falla o siendo intervenido | 23.6 | 7.1 | 2024-10-01 | Loma La Lata Norte | CBM | 2019
LACh-103(h) | 44.9952 | 4.2211 | 2025-06-01 | 2032-04-18 06:00 | 2025-06-01 | Atrasada CBM | Operativo | 23.99 | 4.7 | 2025-05-10 | nan | CBM | 2023
LACh-177(h) | 25.7313 | 3.0357 | 2025-06-01 | 2025-02-19 | 2025-06-01 | Atrasada CBM | Operativo | 24.04 | 4.7 | 2025-05-06 | La Amarga Chica | CBM | 2024 | 2025-08-01
LACh-176(h) | 34.8049 | 4.4591 | 2025-06-01 | 2031-11-07 06:00 | 2025-06-01 | En ventana CBM |  | 25.03 | 4.7 | 2025-05-06 | La Amarga Chica | CBM | 2024 | 2025-08-01
LACh-189(h) | 25.7299 | 1.8381 | 2025-06-01 | 2031-07-19 06:00 | 2025-06-01 | En ventana CBM |  | 25.3 | 6.3 | 2025-04-27 | La Amarga Chica | CBM | 2023 | 2025-08-01
LACh-202(h) | 0 |  | 2025-06-01 | 2027-03-23 | 2025-06-01 | En ventana CBM | Operativo | 25.84 | 4.7 | 2024-08-02 | La Amarga Chica | CBM | 2022 | 2025-04-01
LACh-160(h) | 6.6753 |  | 2025-06-01 | 2027-10-06 | 2025-06-01 | En ventana CBM | Arenado o Espera de CTU | 26.69 | 4.7 | 2025-02-11 | La Amarga Chica | CBM | 2021
LACh-635(h) | 39.2618 | 6.5638 | 2025-06-01 | 2025-06-29 | 2025-06-01 | En ventana CBM | Operativo | 27.38 | 4.7 | 2025-03-10 | La Amarga Chica | CBM | 2023 | 2025-06-01
LLL-1599(h) | 27.9145 | 5.2705 | 2025-07-01 | 2025-08-07 05:00 | 2025-07-01 | En ventana CBM | Operativo | 27.46 | 5.3 | 2025-05-15 | Loma Campana | CBM | 2022 | 2025-07-01
LACh-134(h) | 31.5951 |  | 2025-06-01 | 2032-01-01 06:00 | 2025-06-01 | En ventana CBM | Operativo | 28.17 | 4.7 | 2025-05-24 | La Amarga Chica | CBM | 2021
LACh-234(h) | 33.5276 | 3.9849 | 2025-08-01 | 2025-07-13 14:00 | 2025-08-01 | En ventana CBM |  | 28.2 | 6.3 | 2025-03-15 | La Amarga Chica | CBM | 2022 | 2025-07-01
LACh-181(h) | 37.6766 | 2.8331 | 2025-06-01 | 2026-02-05 15:00 | 2025-06-01 | En ventana CBM | Operativo | 28.24 | 5.5 | 2025-02-15 | La Amarga Chica | CBM | 2021 | 2025-06-01
AdCh-1002(h) | 0.59832 |  | 2025-06-01 | 2025-10-09 10:00 | 2025-06-01 | En ventana CBM | Operativo | 28.25 | 5.5 | 2025-01-24 | Aguada del Chañar | CBM | 2021 | 2025-10-01
LACh-637(h) | 20.5137 | 2.5373 | 2025-06-01 | 2031-05-29 06:00 | 2025-06-01 | En ventana CBM | Operativo | 29.34 | 5.5 | 2025-03-15 | La Amarga Chica | CBM | 2023 | 2025-06-01
LACh-193(h) | 25.2686 | 1.8878 | 2025-06-01 | 2025-12-25 11:00 | 2025-06-01 | En ventana CBM | Operativo | 29.46 | 7.1 | 2025-04-26 | La Amarga Chica | CBM | 2023
LACh-414(h) | 258.5806 | 23.6241 | 2025-06-01 | 2026-02-10 20:00 | 2025-06-01 | En ventana CBM |  | 30.1 | 3.9 | 2025-04-13 | La Amarga Chica | CBM | 2022
LCav-94(h) | 36.0538 | 2.727 | 2026-06-01 | 2028-09-10 | 2026-06-01 | En ventana CBM | Operativo | 30.48 | 6.4 | 2025-05-22 | Bandurria Sur | CBM | 2021 | 2025-06-01
LACh-94(h) | 31.3765 |  | 2025-06-01 | 2031-04-14 06:00 | 2025-06-01 | En ventana CBM |  | 31.18 | 6.3 | 2025-02-25 | La Amarga Chica | CBM | 2019
LCav-66(h) | 40.6013 | 6.0227 | 2025-06-01 | 2028-02-28 | 2025-06-01 | En ventana CBM | Operativo | 31.69 | 4.8 | 2025-02-16 | Bandurria Sur | CBM | 2021 | 2025-09-01
LACh-473(h) | 37.1718 | 4.0543 | 2025-06-01 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-01 | En ventana CBM | Operativo | 31.82 | 4.7 | 2025-04-04 | La Amarga Chica | CBM | 2022 | 2025-06-01
LLL-1465(h) | 0 |  | 2026-01-01 | 2025-03-01 | 2026-01-01 | En ventana CBM |  | 31.93 | 7.9 | 2025-05-02 | Loma La Lata Norte | CBM | 2021 | 2025-05-01
AdCh-1009(h) | 41.4367 | 3.9028 | 2025-07-01 | 2025-08-30 12:00 | 2025-07-01 | En ventana CBM | Operativo | 32.46 | 3.9 | 2025-04-05 | Aguada del Chañar | CBM | 2022 | 2025-08-01
LCav-44(h) | 26.1086 | 2.9722 | 2025-07-01 | 2025-09-19 14:00 | 2025-07-01 | En ventana CBM | Operativo | 32.99 | 6.4 | 2025-03-30 | Bandurria Sur | CBM | 2023 | 2025-09-01
LACh-205(h) | 40.0378 | 4.9175 | 2025-06-01 | 2030-08-16 06:00 | 2025-06-01 | En ventana CBM | Operativo | 33.7 | 8.7 | 2025-04-01 | La Amarga Chica | CBM | 2022 | 2025-09-01
LACh-182(h) | 48.6569 | 3.7086 | 2025-06-01 | 2032-03-15 06:00 | 2025-06-01 | En ventana CBM | Operativo | 33.89 | 4.7 | 2025-05-16 | La Amarga Chica | CBM | 2022 | 2025-01-01
LACh-247(h) | 40.9677 | 2.4383 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | En ventana CBM | Operativo | 33.96 | 4.7 | 2025-04-19 | La Amarga Chica | CBM | 2023
AdCh-1001(h) | 72.5697 | 6.5729 | 2025-06-01 | 2027-07-05 | 2025-06-01 | En ventana CBM | Operativo | 33.97 | 3.9 | 2025-05-19 | Aguada del Chañar | CBM | 2021 | 2025-10-01
LLL-1505(h) | 13.9258 | 1.0257 | 2025-06-01 | 2031-02-08 06:00 | 2025-06-01 | En ventana CBM |  | 35 | 4.7 | 2024-07-09 | Loma Campana | CBM | 2021
LCav-134(h) | 51.5999 | 5.6154 | 2025-06-01 | 2028-04-12 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 35.27 | 4.8 | 2025-05-15 | Bandurria Sur | CBM | 2021
LCav-59(h) | 52.3179 | 3.5071 | 2026-08-01 | 2025-07-08 09:00 | 2026-08-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 35.38 | 7.1 | 2025-05-22 | Bandurria Sur | CBM | 2022
LACh-471(h) | 36.7591 | 3.6617 | 2025-09-01 | 2027-02-11 | 2025-09-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 36.38 | 6.3 | 2025-03-23 | La Amarga Chica | CBM | 2023
LACh-88(h) | 23.5398 | 2.9148 | 2025-06-01 | 2025-07-05 08:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 37.3 | 6.3 | 2025-04-10 | La Amarga Chica | CBM | 2020 | 2025-06-01
LACh-605(h) | 43.6195 | 8.1569 | 2025-06-01 | 2025-12-01 05:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 37.3 | 3.9 | 2025-05-14 | La Amarga Chica | CBM | 2023 | 2025-11-01
LACh-179(h) | 42.3891 |  | 2025-10-01 | 2026-02-05 | 2025-10-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 38.3 | 6.3 | 2025-02-13 | La Amarga Chica | CBM | 2021
LACh-372(h) | 0.042497 |  | 2025-07-01 | 2030-05-23 06:00 | 2025-07-01 | Fuera de ventana CBM |  | 38.39 | 7.1 | 2025-03-31 | La Amarga Chica | CBM | 2021 | 2025-05-01
LACh-184(h) | 24.9664 | 1.8383 | 2025-06-01 | 2032-03-21 06:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 38.55 | 6.3 | 2025-02-26 | La Amarga Chica | CBM | 2022 | 2025-09-01
LCav-65(h) | 47.4065 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 38.83 | 4.8 | 2025-02-15 | Bandurria Sur | CBM | 2021
LCav-41(h) | 31.0162 | 3.6491 | 2025-11-01 | 2028-09-20 | 2025-11-01 | Fuera de ventana CBM |  | 39.07 | 7.1 | 2025-03-31 | Bandurria Sur | CBM | 2023 | 2025-09-01
LCav-43(h) | 27.4739 | 1.7364 | 2026-08-01 | 2027-06-01 | 2026-08-01 | Fuera de ventana CBM |  | 39.85 | 7.1 | 2025-04-04 | Bandurria Sur | CBM | 2023
LLL-1727(h) | 26.9806 | 3.4662 | 2026-07-01 | 2025-09-22 02:00 | 2026-07-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 39.95 | 8 | 2025-05-15 | Loma Campana | CBM | 2022 | 2025-09-01
LLL-1444(h) | 4.2651 |  | 2025-12-01 | 2028-05-16 | 2025-12-01 | Fuera de ventana CBM |  | 40 | 4.8 | 2024-07-29 | Loma La Lata Norte | CBM | 2018
LACh-110(h) | 19.1947 | 1.7643 | 2025-11-01 | 2031-06-02 06:00 | 2025-11-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 40.28 | 7.1 | 2025-04-05 | La Amarga Chica | CBM | 2022
LACh-629(h) | 24.4202 | 4.0566 | 2025-06-01 | 2025-08-15 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 41.53 | 6.3 | 2025-03-18 | La Amarga Chica | CBM | 2023 | 2025-08-01
LCav-42(h) | 29.0787 | 2.6634 | 2025-11-01 | 2025-09-09 09:00 | 2025-11-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 41.7 | 7.1 | 2025-04-01 | Bandurria Sur | CBM | 2023 | 2025-09-01
LACh-168(h) | 36.2327 | 3.4736 | 2025-09-01 | 2025-07-18 | 2025-09-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 42.9 | 4.7 | 2025-03-03 | La Amarga Chica | CBM | 2021 | 2025-07-01
AdCh-1233(h) | 40.725 | 4.1366 | 2025-06-01 | 2025-01-25 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 42.98 | 3.1 | 2025-05-15 | Aguada del Chañar | CBM | 2023 | 2025-12-01
LACh-158(h) | 29.8653 |  | 2025-12-01 | 2025-01-12 01:00 | 2025-12-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 43.21 | 3.9 | 2025-03-14 | La Amarga Chica | CBM | 2021
LACh-375(h) | 46.5607 | 4.8626 | 2025-06-01 | 2025-10-04 17:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 43.54 | 4.7 | 2025-05-06 | La Amarga Chica | CBM | 2022 | 2025-10-01
LCav-40(h) | 35.106 | 5.1043 | 2025-11-01 | 2027-05-30 19:00 | 2025-11-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 43.84 | 7.1 | 2025-05-27 | Bandurria Sur | CBM | 2021 | 2025-06-01
LLL-1606(h) | 45.978 |  | 2026-04-01 | 2025-06-23 17:00 | 2026-04-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 44.26 | 7.1 | 2025-05-26 | Loma Campana | CBM | 2022 | 2025-06-01
LLL-1611(h) | 43.9148 | 4.7881 | 2026-08-01 | 2026-05-19 | 2026-08-01 | Fuera de ventana CBM |  | 44.42 | 6.4 | 2025-05-07 | Loma La Lata Norte | CBM | 2022 | 2025-08-01
LCav-57(h) | 44.147 | 3.0422 | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 44.51 | 7.1 | 2025-05-22 | Bandurria Sur | CBM | 2022
LCav-39(h) | 30.3695 | 5.1023 | 2025-06-01 | 2030-10-21 06:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 45.25 | 7.1 | 2025-05-26 | Bandurria Sur | CBM | 2021 | 2025-07-01
LACh-468(h) | 23.4281 | 2.6666 | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | Fuera de ventana CBM |  | 45.56 | 6.3 | 2025-03-24 | La Amarga Chica | CBM | 2023
LLL-1429(h) | 5.133 |  | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 47.56 | 3.2 | 2025-05-24 | Loma La Lata Norte | CBM | 2019
LLL-1642(h) | 39.58 | 2.6316 | 2026-04-01 | 2025-09-17 09:00 | 2026-04-01 | Fuera de ventana CBM |  | 47.57 | 6 | 2025-05-15 | Loma La Lata Norte | CBM | 2023 | 2025-09-01
LLL-1644(h) | 49.4541 | 4.5178 | 2026-01-01 | 2025-10-06 05:00 | 2026-01-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 47.57 | 5.6 | 2025-05-15 | Loma La Lata Norte | CBM | 2023 | 2025-09-01
LACh-191(h) | 24.7224 | 1.6952 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 47.78 | 7.1 | 2025-04-29 | La Amarga Chica | CBM | 2023
LACh-89(h) | 24.5008 | 2.3182 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 48.1 | 7.1 | 2025-04-11 | La Amarga Chica | CBM | 2020
LACh-101(h) | 36.5722 | 3.6397 | 2025-06-01 | 2032-04-12 06:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM |  | 48.18 | 7.1 | 2025-05-12 | nan | CBM | 2023
LACh-185(h) | 30.3986 | 1.9914 | 2026-03-01 | 2031-02-14 06:00 | 2026-03-01 | Fuera de ventana CBM |  | 48.38 | 6.3 | 2025-02-24 | La Amarga Chica | CBM | 2022
LCav-135(h) | 68.224 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 48.48 | 4 | 2025-05-16 | Bandurria Sur | CBM | 2021
LLL-1681(h) | 33.8785 | 3.0737 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 49.45 | 7.9 | 2025-05-20 | Loma Campana | CBM | 2023
LACh-606(h) | 36.5983 | 2.7526 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM |  | 50.07 | 3.1 | 2025-04-09 | La Amarga Chica | CBM | 2023
LCav-60(h) | 49.4568 | 3.7418 | 2025-06-01 | 2030-12-19 06:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 50.27 | 5.6 | 2025-05-26 | Bandurria Sur | CBM | 2022 | 2025-08-01
LACh-470(h) | 29.4592 | 2.6682 | 2025-11-01 |  | 2025-11-01 | Fuera de ventana CBM |  | 50.8 | 7.1 | 2025-03-22 | La Amarga Chica | CBM | 2023
LACh-102(h) | 25.7593 | 2.6727 | 2025-06-01 | 2032-09-03 06:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM |  | 50.93 | 7.1 | 2025-05-09 | nan | CBM | 2023
LACh-112(h) | 0.11097 |  | 2025-08-01 | 2032-11-12 06:00 | 2025-08-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 51.3 | 7.9 | 2025-04-07 | La Amarga Chica | CBM | 2022
LLL-1672(h) | 29.954 | 4.1961 | 2025-10-01 | 2025-07-21 09:00 | 2025-10-01 | Fuera de ventana CBM |  | 51.74 | 6.4 | 2025-05-14 | Loma Campana | CBM | 2023 | 2025-05-01
LACh-180(h) | 0 | 0 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 51.9 | 7.9 | 2025-02-14 | La Amarga Chica | CBM | 2021
LLL-1671(h) | 31.2778 | 4.6601 | 2025-10-01 | 2025-07-10 13:00 | 2025-10-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 52.39 | 6.4 | 2025-05-10 | Loma Campana | CBM | 2023 | 2025-06-01
LLL-1713(h) | 37.6428 | 3.5341 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 52.78 | 5.6 | 2025-05-21 | Loma Campana | CBM | 2023
LACh-204(h) | 53.9656 | 6.5858 | 2025-09-01 | 2025-12-30 04:00 | 2025-09-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 52.89 | 3.1 | 2025-03-31 | La Amarga Chica | CBM | 2022
LCav-84(h) | 36.956 | 2.6748 | 2026-05-01 | 2027-12-02 19:00 | 2026-05-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 53.1 | 7.1 | 2025-05-22 | Bandurria Sur | CBM | 2021
LLL-1544(h) | 0 |  | 2026-02-01 | 2028-03-11 | 2026-02-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 53.21 | 7.1 | 2025-05-28 | Loma La Lata Norte | CBM | 2018
LLL-1662(h) | 42.5683 | 6.649 | 2026-08-01 | 2025-10-01 12:00 | 2026-08-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 53.21 | 7.1 | 2025-05-16 | Loma Campana | CBM | 2023 | 2025-09-01
LLL-1778(h) | 39.9828 | 3.3254 | 2026-03-01 | 2025-01-15 10:00 | 2026-03-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 54.18 | 6.4 | 2025-05-26 | Loma Campana | CBM | 2024 | 2025-01-01
LLL-1635(h) | 43.4207 | 2.7885 | 2026-01-01 | 2032-11-18 06:00 | 2026-01-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 54.64 | 6.4 | 2025-05-13 | Loma Campana | CBM | 2023 | 2025-09-01
LLL-1679(h) | 31.7061 | 3.4984 | 2025-09-01 | 2025-08-22 20:00 | 2025-09-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 54.96 | 7.1 | 2025-05-20 | Loma Campana | CBM | 2023 | 2025-08-01
LLL-1661(h) | 38.8014 | 4.9045 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 55.04 | 7.1 | 2025-05-29 | Loma Campana | CBM | 2023
LLL-1638(h) | 33.9895 | 2.0313 | 2025-10-01 | 2025-08-17 15:00 | 2025-10-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 55.3 | 7.1 | 2025-05-15 | Loma Campana | CBM | 2023 | 2025-08-01
LACh-442(h) | 52.6002 | 9.4497 | 2025-11-01 |  | 2025-11-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 55.3 | 4.7 | 2025-05-21 | La Amarga Chica | CBM | 2022
LLL-1711(h) | 38.0622 |  | 2025-12-01 | 2025-08-31 07:00 | 2025-12-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 57.28 | 6.4 | 2025-05-21 | Loma Campana | CBM | 2023 | 2025-08-01
LACh-174(h) | 36.2467 | 3.2267 | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 57.35 | 6.3 | 2025-05-06 | La Amarga Chica | CBM | 2024
LACh-33(h) | 42.3923 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM |  | 58.2 | 4.7 | 2025-01-30 | La Amarga Chica | CBM | 2017
LACh-136(h) | 42.6401 | 2.6738 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 59.24 | 5.5 | 2025-05-24 | La Amarga Chica | CBM | 2021
LLL-1427(h) | 5.3514 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 60 | 3.2 | 2025-05-04 | Loma La Lata Norte | CBM | 2019
LCav-106(h) | 29.8319 | 3.9758 | 2026-05-01 | 2026-04-27 01:00 | 2026-05-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 60.62 | 7.9 | 2025-04-08 | Bandurria Sur | CBM | 2019
LACh-210(h) | 0.066285 |  | 2026-04-01 | 2031-11-30 06:00 | 2026-04-01 | Fuera de ventana CBM |  | 60.81 | 6.3 | 2025-01-19 | La Amarga Chica | CBM | 2024
LACh-377(h) | 40.6693 | 3.8365 | 2026-01-01 | 2027-07-12 | 2026-01-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 60.92 | 6.3 | 2025-05-06 | La Amarga Chica | CBM | 2022
LACh-638(h) | 66.1935 | 10.5808 | 2025-07-01 | 2025-03-23 18:00 | 2025-07-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 60.93 | 6.3 | 2025-03-12 | La Amarga Chica | CBM | 2023 | 2025-03-01
LCav-79(h) | 53.058 |  | 2025-06-01 | 2030-09-26 06:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 61.36 | 5.6 | 2025-05-27 | Bandurria Sur | CBM | 2021 | 2025-10-01
LACh-636(h) | 81.9836 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 61.72 | 6.3 | 2025-03-14 | La Amarga Chica | CBM | 2023
LLL-1637(h) | 35.4251 | 2.0075 | 2026-01-01 | 2025-09-02 06:00 | 2026-01-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 62.12 | 7.1 | 2025-05-14 | Loma Campana | CBM | 2023 | 2025-08-01
LCav-54(h) | 45.7648 | 4.4823 | 2026-03-01 | 2025-01-03 03:00 | 2026-03-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 63.01 | 7.1 | 2025-05-27 | Bandurria Sur | CBM | 2023 | 2025-01-01
LACh-199(h) | 57.1724 | 6.912 | 2026-04-01 | 2028-01-11 | 2026-04-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 63.32 | 6.3 | 2025-05-23 | La Amarga Chica | CBM | 2024 | 2025-02-01
LACh-120(h) | 34.0148 | 3.7523 | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 66.47 | 6.3 | 2025-05-26 | La Amarga Chica | CBM | 2023
LLL-1426(h) | 1.1296 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 66.7 | 3.2 | 2025-05-22 | Loma La Lata Norte | CBM | 2019
LLL-1780(h) | 51.1132 | 4.3717 | 2026-07-01 | 2025-02-09 11:00 | 2026-07-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 67.64 | 6.4 | 2025-05-21 | Loma Campana | CBM | 2024 | 2025-02-01
LCav-839(h) |  |  | 2026-03-01 | 2026-09-19 19:00 | 2026-03-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 68.17 | 5.6 | 2025-03-16 | Bandurria Sur | CBM | 2023 | 2025-04-01
LACh-124(h) | 174.888 | 17.9833 | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 68.71 | 3.1 | 2025-05-15 | La Amarga Chica | CBM | 2020
LACh-42(h) | 15.8485 |  | 2025-06-01 | 2032-02-09 06:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 68.845 | 0 | 2024-10-10 | La Amarga Chica | CBM | 2017
LACh-159(h) | 41.7706 | 2.4597 | 2025-08-01 | 2031-09-23 06:00 | 2025-08-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 72.2 | 4.7 | 2025-03-14 | La Amarga Chica | CBM | 2021
AdCh-1008(h) | 64.22 | 7.3507 | 2025-06-01 | 2025-07-19 20:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 72.25 | 4.7 | 2025-05-23 | Aguada del Chañar | CBM | 2022 | 2025-07-01
AdCh-1010(h) | 46.5374 |  | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 72.63 | 4.7 | 2025-03-22 | Aguada del Chañar | CBM | 2022
LLL-1586(h) | 81.0401 | 7.5282 | 2026-08-01 | 2026-07-30 01:00 | 2026-08-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 74.04 | 8 | 2025-05-25 | Loma Campana | CBM | 2023 | 2025-03-01
AdCh-1007(h) | 114.2536 | 10.0429 | 2025-06-01 | 2025-11-06 06:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 75.42 | 3.5 | 2025-05-23 | Aguada del Chañar | CBM | 2022 | 2025-11-01
LACh-393(h) | 23.7639 |  | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Arenado o Espera de CTU | 75.65 | 3.1 | 2025-05-02 | La Amarga Chica | CBM | 2023
LACh-395(h) | 95.316 | 13.7191 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 78.26 | 3.9 | 2025-05-06 | La Amarga Chica | CBM | 2023
LLL-1452(h) | 145.5494 |  | 2026-04-01 | 2030-06-18 06:00 | 2026-04-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 78.39 | 4.8 | 2024-12-06 | Loma Campana | CBM | 2021
LACh-374(h) | 46.6251 | 4.0416 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 79.05 | 7.1 | 2025-03-30 | La Amarga Chica | CBM | 2022
LCav-95(h) | 43.8661 | 3.1785 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 80.7 | 7.9 | 2025-05-27 | Bandurria Sur | CBM | 2021
LCav-128(h) | 40.5217 |  | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 86.62 | 7.1 | 2025-03-14 | Bandurria Sur | CBM | 2023
LLL-1721(h) | 62.1174 | 5.2499 | 2026-07-01 | 2025-03-01 14:00 | 2026-07-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 87.24 | 5.6 | 2025-05-25 | Loma Campana | CBM | 2023 | 2025-03-01
LCav-56(h) | 5.4407 | 605.4892 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | Fuera de ventana CBM | Arenado o Espera de CTU | 88.18 | 3.2 | 2025-05-07 | Bandurria Sur | CBM | 2023
LCav-55(h) | 228.7176 | 24.1345 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 92.8 | 3.2 | 2025-05-27 | Bandurria Sur | CBM | 2023
LLL-1578(h) | 0.0049587 |  | 2025-10-01 | 2025-01-29 | 2025-10-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 93.23 | 4 | 2025-05-24 | Loma La Lata Norte | CBM | 2020
LACh-84(h) | 48.4218 | 2.3891 | 2025-06-01 | 2025-07-30 06:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 100.08 | 5.5 | 2025-02-23 | La Amarga Chica | CBM | 2021 | 2025-07-01
AdCh-1188(h) | 142.2354 | 8.3867 | 2026-02-01 | 2025-10-25 12:00 | 2026-02-01 | Fuera de ventana CBM |  | 101.79 | 5.5 | 2025-04-19 | Aguada del Chañar | CBM | 2024
LCav-125(h) |  |  | 2026-08-01 | 2025-08-11 01:00 | 2026-08-01 | Fuera de ventana CBM | Arenado o Espera de CTU | 103.19 | 4 | 2024-08-10 | Bandurria Sur | CBM | 2023
AdCh-1189(h) | 48.8726 | 1.8157 | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 103.69 | 5.5 | 2025-05-28 | Aguada del Chañar | CBM | 2024
LACh-135(h) | 61.3235 | 3.857 | 2025-06-01 | 2031-12-27 06:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 104.44 | 5.5 | 2025-05-24 | La Amarga Chica | CBM | 2021
LCav-76(h) | 112.8259 | 5.4357 | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 106.41 | 4.8 | 2025-05-27 | Bandurria Sur | CBM | 2023
LCav-142(h) | 245.2983 |  | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | Fuera de ventana CBM |  | 108.9 | 7.9 | 2025-05-04 | Bandurria Sur | CBM | 2022
LCav-12(h) | 1.0074 | 0.14564 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM |  | 128.16 | 3.1 | 2025-05-12 | Bandurria Sur | CBM | 2018
LACh-385(h) | 41.5952 | 4.5625 | 2025-06-01 | 2031-11-03 06:00 | 2025-06-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 143.76 | 4.7 | 2025-05-06 | La Amarga Chica | CBM | 2024
LACh-212(h) | 120.7742 | 15.1477 | 2025-10-01 | 2031-03-04 06:00 | 2025-10-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | 158.17 | 5.5 | 2025-05-27 | La Amarga Chica | CBM | 2024