## Plan Con Límite
Mes | Pozo | Actividad | Estado de Actividad | Fecha UPA | Actividad UPA | Diagnostico | Area
2025-06 | LACh-630(h) | BIF | Atrasada BIF |  | BIF | Parado | LACh |  | LACh |  | LACh - BIF Diferencia necesidad vs UPA |  |  | LACh |  | LACh - CBM Diferencia necesidad vs UPA
2025-06 | LLL-1470(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | LC | BIF | Necesidad | UPA | Diferencia | Acumulada | CBM | Necesidad | UPA | Diferencia | Acumulada
2025-06 | LLL-1356(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Sub Explotado | LC | 2025-06 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2025-06 | 5 | 3 | 2 | 2
2025-06 | LLL-1433(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | LC | 2025-07 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2025-07 | 13 | 10 | 3 | 5
2025-06 | LACh-63(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-04-01 | CBM | Parado | LACh | 2025-08 | 15 | 13 | 2 | 7 | 2025-08 | 12 | 7 | 5 | 10
2025-06 | LACh-69(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | LACh | 2025-09 | 18 | 8 | 10 | 17 | 2025-09 | 10 | 7 | 3 | 13
2025-06 | LACh-59(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Sub Explotado | LACh | 2025-10 | 4 | 0 | 4 | 21 | 2025-10 | 10 | 6 | 4 | 17
2025-06 | LLL-1574(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | LC | 2025-11 | 4 | 1 | 3 | 24 | 2025-11 | 8 | 2 | 6 | 23
2025-06 | LLL-767(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Sub Explotado | LC | 2025-12 | 3 | 0 | 27 |  | 2025-12 | 8 | 1 | 30
2025-06 | LLL-766(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | LC
2025-06 | LACh-409(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-04-01 | CBM | En Potencial | LACh | Total | 63 | 36 |  |  | Total | 66 | 36
2025-06 | LLL-1428(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | LC
2025-06 | LCav-52(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-05-01 | CBM | En Potencial | BS
2025-06 | LCav-63(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-07-01 | CBM | En Potencial | BS
2025-06 | LCav-80(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-06-01 | CBM | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | LCav-13(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Sub Explotado | BS
2025-06 | LCav-381(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-05-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-06 | LACh-19(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-07-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-06 | LCav-88(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Parado | BS
2025-06 | LACh-246(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-06-01 |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-230(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LCav-382(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | Parado | BS
2025-06 | LCav-110(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Parado | BS
2025-06 | LCav-90(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-05-01 | BIF | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | LLL-1489(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Parado | LC
2025-06 | LACh-550(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-04-01 | BIF | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LACh-398(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-04-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-229(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-116(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LACh-142(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LCav-72(h) | BIF | Atrasada BIF |  | BIF | Parado | BS
2025-06 | LACh-109(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LLL-1770(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-05-01 | BIF | Sub Explotado | LC |  | Total |  | Total - BIF Diferencia necesidad vs UPA |  |  | Total |  | Total - CBM Diferencia necesidad vs UPA
2025-06 | LCav-201(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-12-01 | BIF | Pozo Frac Hit | BS | BIF | Necesidad | UPA | Diferencia | Acumulada | CBM | Necesidad | UPA | Diferencia | Acumulada
2025-06 | LACh-659(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-06-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh | 2025-06 | 19 | 12 | 7 | 7 | 2025-06 | 16 | 6 | 10 | 10
2025-07 | LACh-551(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-03-01 | BIF | Parado | LACh | 2025-07 | 19 | 17 | 2 | 9 | 2025-07 | 16 | 10 | 6 | 16
2025-07 | LACh-175(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-07-01 | CBM | Pozo Frac Hit | LACh | 2025-08 | 19 | 14 | 5 | 14 | 2025-08 | 16 | 11 | 5 | 21
2025-07 | LACh-123(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-06-01 | CBM | Sub Explotado | LACh | 2025-09 | 19 | 8 | 11 | 25 | 2025-09 | 16 | 10 | 6 | 27
2025-07 | LACh-472(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-06-01 | CBM | Sub Explotado | LACh | 2025-10 | 19 | 6 | 13 | 38 | 2025-10 | 16 | 9 | 7 | 34
2025-07 | LLL-1442(h) | CBM | Atrasada CBM |  |  | Sub Explotado | LC | 2025-11 | 19 | 11 | 8 | 46 | 2025-11 | 16 | 6 | 10 | 44
2025-07 | LLL-1579(h) | CBM | Atrasada CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LC | 2025-12 | 19 | 9 | 56 |  | 2025-12 | 16 | 5 | 55
2025-07 | LACh-627(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-07-01 | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-07 | LACh-622(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-06-01 | CBM | Pozo Frac Hit | LACh | Total | 133 | 77 |  |  | Total | 112 | 57
2025-07 | LACh-11(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-07-01 | CBM | Sub Explotado | LACh
2025-07 | LACh-621(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-08-01 |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-07 | LACh-203(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-05-01 | CBM | Sub Explotado | LACh
2025-07 | LLL-1575(h) | CBM | Atrasada CBM |  |  | En Potencial | LC
2025-07 | LACh-103(h) | CBM | Atrasada CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-07 | LACh-177(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-08-01 | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-07 | LACh-176(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-08-01 | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-07 | LACh-24(h) | CBM | Atrasada CBM |  |  | Sub Explotado | LACh
2025-07 | LACh-643(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-06-01 |  | Parado | LACh
2025-07 | LACh-474(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-03-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-07 | LCav-202(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-12-01 | BIF | Pozo Frac Hit | BS
2025-07 | LACh-553(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-05-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-07 | LCav-508(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-07 | LCav-187(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | Pozo Frac Hit | BS
2025-07 | LACh-592(h) | BIF | En ventana BIF |  | BIF | En Potencial | LACh
2025-07 | LACh-604(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-08-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-07 | LCav-509(h) | BIF | En ventana BIF |  | BIF | En Potencial | BS
2025-07 | LACh-467(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-07 | LCav-384(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-08-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-07 | LCav-144(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-06-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-07 | LACh-462(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-07 | LCav-185(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-07 | LACh-460(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-07 | LACh-399(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-03-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-07 | LCav-787(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-07-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-07 | LCav-182(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-07 | LCav-186(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | BIF | Pozo Frac Hit | BS
2025-08 | LLL-1729(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-07-01 | CBM | En Potencial | LC
2025-08 | LACh-189(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-08-01 |  | En Potencial | LACh
2025-08 | LACh-202(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-04-01 | CBM | Sub Explotado | LACh
2025-08 | LACh-160(h) | CBM | En ventana CBM |  |  | Parado | LACh
2025-08 | LACh-635(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-06-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-08 | LLL-1599(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-07-01 | CBM | En Potencial | LC
2025-08 | LACh-134(h) | CBM | En ventana CBM |  | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-08 | LACh-473(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-06-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-08 | LACh-181(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-06-01 | CBM | Sub Explotado | LACh
2025-08 | AdCh-1002(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-10-01 | CBM | Sub Explotado | AdCh
2025-08 | LACh-193(h) | CBM | En ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-08 | LACh-414(h) | CBM | En ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-08 | LACh-94(h) | CBM | En ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-08 | LCav-66(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-09-01 | CBM | Sub Explotado | BS
2025-08 | LACh-591(h) | BIF | En ventana BIF |  | BIF | En Potencial | LACh
2025-08 | LACh-234(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-07-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-08 | LACh-637(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-06-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-08 | LACh-863(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-05-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-08 | LACh-464(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-05-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-08 | LACh-661(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-07-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-08 | LCav-788(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-08 | LLL-1771(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | LC
2025-08 | LCav-798(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-08 | LCav-157(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-08 | LACh-183(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-06-01 | BIF | Sub Explotado | LACh
2025-08 | LACh-211(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-05-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-08 | LACh-228(h) | BIF | Atrasada BIF |  | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-08 | LACh-837(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-03-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-08 | LACh-231(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-08 | LACh-201(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-06-01 |  | Sub Explotado | LACh
2025-08 | LACh-628(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-08 | LACh-227(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-11-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-08 | LACh-552(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-02-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-08 | LACh-667(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-08-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-08 | LACh-838(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-06-01 | BIF | Sub Explotado | LACh
2025-09 | AdCh-1001(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-10-01 | CBM | Sub Explotado | AdCh
2025-09 | AdCh-1009(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-08-01 | CBM | Sub Explotado | AdCh
2025-09 | LCav-44(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-09-01 | CBM | Sub Explotado | BS
2025-09 | LACh-205(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-09-01 | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-09 | LACh-182(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-01-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-247(h) | CBM | En ventana CBM |  | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-09 | LLL-1505(h) | CBM | En ventana CBM |  |  | En Potencial | LC
2025-09 | LACh-338(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-07-01 | CBM | Sub Explotado | LACh
2025-09 | LACh-471(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-88(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-06-01 | CBM | Sub Explotado | LACh
2025-09 | LACh-605(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-11-01 |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-09 | LACh-372(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-05-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-184(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-09-01 |  | En Potencial | LACh
2025-09 | LCav-65(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | BS
2025-09 | LACh-629(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-08-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-09 | LCav-134(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-09 | LACh-596(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-09 | LCav-153(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-12-01 |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-09 | LACh-147(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-668(h) | BIF | En ventana BIF |  |  | Parado | LACh
2025-09 | LACh-555(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-04-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-143(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-384(h) | BIF | En ventana BIF |  | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-09 | LACh-662(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Parado | LACh
2025-09 | LACh-461(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-248(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-07-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-09 | LACh-333(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-145(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-332(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-400(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-06-01 | BIF | Sub Explotado | LACh
2025-09 | LACh-594(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-466(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-08-01 |  | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-862(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-09 | LACh-595(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-465(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-10 | LACh-415(h) | CBM | Atrasada CBM |  | CBM | En Potencial | LACh
2025-10 | LACh-179(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-10 | LACh-168(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-07-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-10 | AdCh-1233(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-12-01 |  | Pozo Frac Hit | AdCh
2025-10 | LACh-375(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-10-01 |  | En Potencial | LACh
2025-10 | LCav-39(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-07-01 | CBM | En Potencial | BS
2025-10 | LLL-1429(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | LC
2025-10 | LACh-606(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-10 | LACh-101(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-10 | LCav-135(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-10 | LCav-60(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-08-01 |  | En Potencial | BS
2025-10 | LACh-102(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-10 | LACh-112(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | En Potencial | LACh
2025-10 | LLL-1672(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-05-01 | CBM | En Potencial | LC
2025-10 | LACh-137(h) | CBM | Atrasada CBM |  | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-10 | LACh-191(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | En Potencial | LACh
2025-10 | AdCh-1231(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-09-01 |  | Pozo Frac Hit | AdCh
2025-10 | LCav-91(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-03-01 | BIF | Sub Explotado | BS
2025-10 | AdCh-1037(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-04-01 | BIF | Pozo Frac Hit | AdCh
2025-10 | LACh-331(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-10 | LLL-1448(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | Gas Lift | En Potencial | LC
2025-10 | LACh-330(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  |  | LACh
2025-10 | LACh-328(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  |  | LACh
2025-10 | LCav-161(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-10 | LACh-144(h) | BIF |  |  |  | En Potencial | LACh
2025-10 | AdCh-1228(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-10 | LLL-1446(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | Gas Lift | En Potencial | LC
2025-10 | LCav-71(h) | BIF | Atrasada BIF |  | CBM | Parado | BS
2025-10 | LCav-121(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-11-01 |  | Sub Explotado | BS
2025-10 | LCav-74(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | Pozo Frac Hit | BS
2025-10 | LCav-26(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  |  | BS
2025-10 | LLL-1646(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-11-01 | Gas Lift | En Potencial | LC
2025-10 | LLL-1807(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-02-01 | BIF | En Potencial | LC
2025-10 | AdCh-1232(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-04-01 | BIF | Pozo Frac Hit | AdCh
2025-10 | LCav-204(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Parado | BS
2025-11 | LACh-110(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | En Potencial | LACh
2025-11 | LCav-42(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-09-01 | CBM | Sub Explotado | BS
2025-11 | LCav-40(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-06-01 | CBM | En Potencial | BS
2025-11 | LACh-470(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-11 | LACh-180(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-11 | LLL-1671(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-06-01 |  | Sub Explotado | LC
2025-11 | LLL-1713(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | En Potencial | LC
2025-11 | LACh-442(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-11 | LLL-1679(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-08-01 |  | En Potencial | LC
2025-11 | LLL-1638(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-08-01 | CBM | En Potencial | LC
2025-11 | LACh-33(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-11 | LACh-136(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-11 | LLL-1427(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | LC
2025-11 | LACh-638(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-03-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-11 | LCav-41(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-09-01 |  | En Potencial | BS
2025-11 | LACh-204(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-11 | LCav-842(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-11 | LLL-1651(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-11-01 | Gas Lift | En Potencial | LC
2025-11 | LCav-179(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-11-01 | BIF | Parado | BS
2025-11 | LCav-87(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-11 | LACh-865(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-11 | LACh-148(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-11 | LACh-146(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-11 | LCav-884(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-11 | LLL-1810(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-01-01 | BIF | En Potencial | LC
2025-11 | AdCh-1187(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-02-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-11 | AdCh-1066(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-08-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-11 | LACh-117(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | BES | En Potencial | LACh
2025-11 | AdCh-1038(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | Pozo Frac Hit | AdCh
2025-11 | LLL-1496(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | En Potencial | LC
2025-11 | AdCh-1241(h) | BIF | Atrasada BIF |  | BIF | En Potencial | AdCh
2025-11 | AdCh-1234(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-05-01 | BIF | Sub Explotado | AdCh
2025-11 | AdCh-1152(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-06-01 |  | En Potencial | AdCh
2025-11 | LLL-1493(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | En Potencial | LC
2025-11 | LCav-383(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-04-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-12 | LLL-1444(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Sub Explotado | LC
2025-12 | LACh-158(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-12 | LACh-89(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Sub Explotado | LACh
2025-12 | LLL-1711(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-08-01 | CBM | Pozo Frac Hit | LC
2025-12 | LCav-79(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-10-01 | CBM | Parado | BS
2025-12 | LACh-636(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-12 | LACh-159(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-12 | LACh-42(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Sub Explotado | LACh
2025-12 | LACh-374(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-12 | AdCh-1008(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-07-01 | CBM | Sub Explotado | AdCh
2025-12 | AdCh-1007(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-11-01 | CBM | Sub Explotado | AdCh
2025-12 | LACh-393(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-12 | LACh-395(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-12 | LCav-180(h) | BIF | En ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-12 | LLL-1426(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | LC
2025-12 | LLL-1723(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-07-01 | BIF |  | LC
2025-12 | LLL-1798(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-07-01 | BIF | En Potencial | LC
2025-12 | LCav-75(h) | BIF | En ventana BIF |  |  | Parado | BS
2025-12 | LCav-56(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | BS
2025-12 | LACh-864(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-12 | LACh-126(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-08-01 | BES | En Potencial | LACh
2025-12 | LACh-698(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  |  | LACh
2025-12 | AdCh-1186(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-03-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-12 | AdCh-1039(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | Pozo Frac Hit | AdCh
2025-12 | LCav-111(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | Parado | BS
2025-12 | AdCh-1150(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-06-01 |  | En Potencial | AdCh
2025-12 | LLL-1492(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-07-01 | BIF | En Potencial | LC
2025-12 | LCav-86(h) | BIF | En ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-12 | LLL-1782(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-06-01 | BES | En Potencial | LC
2025-12 | LCav-200(h) | BIF | En ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-12 | AdCh-1229(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-12-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-12 | AdCh-1151(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-04-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-12 | LLL-1781(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-04-01 | BIF | En Potencial | LC
2025-12 | LCav-785(h) | BIF | En ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-12 | LLL-1578(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LC
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
LACh - BIF Diferencia necesidad vs UPA
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Total - BIF Diferencia necesidad vs UPA
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
LACh - CBM Diferencia necesidad vs UPA
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Total - CBM Diferencia necesidad vs UPA

## Plan Sin Límite
Mes | Pozo | Actividad | Estado de Actividad | Fecha UPA | Actividad UPA | Diagnostico | Area
2025-06 | LACh-630(h) | BIF | Atrasada BIF |  | BIF | Parado | LACh |  | LACh |  | LACh - BIF Diferencia necesidad vs UPA |  |  | LACh |  | LACh - CBM Diferencia necesidad vs UPA
2025-06 | LACh-385(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh | BIF | Necesidad | UPA | Diferencia | Acumulada | CBM | Necesidad | UPA | Diferencia | Acumulada
2025-06 | LCav-511(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-08-01 | BIF | En Potencial | BS | 2025-06 | 52 | 42 | 10 | 10 | 2025-06 | 55 | 24 | 31 | 31
2025-06 | LCav-203(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS | 2025-07 | 9 | 5 | 4 | 14 | 2025-07 | 3 | 1 | 2 | 33
2025-06 | AdCh-1063(h)(I) | BIF | Fuera de ventana BIF |  | BIF | En Potencial | AdCh | 2025-08 | 8 | 3 | 5 | 19 | 2025-08 | 4 | 4 | 0 | 33
2025-06 | LCav-205(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS | 2025-09 | 6 | 1 | 5 | 24 | 2025-09 | 4 | 3 | 1 | 34
2025-06 | LLL-1495(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | LACh | 2025-10 | 3 | 0 | 3 | 27 | 2025-10 | 6 | 3 | 3 | 37
2025-06 | LACh-213(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | LACh | 2025-11 | 6 | 0 | 6 | 33 | 2025-11 | 3 | 1 | 2 | 39
2025-06 | LCav-181(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS | 2025-12 | 3 | 0 | 36 |  | 2025-12 | 2 | 0 | 41
2025-06 | LLL-1574(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | LC
2025-06 | LLL-1470(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | LACh | Total | 87 | 51 |  |  | Total | 77 | 36
2025-06 | LLL-1356(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Sub Explotado | LC
2025-06 | LLL-1433(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | BS
2025-06 | AdCh-1239(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | AdCh
2025-06 | LACh-63(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-04-01 | CBM | Parado | LACh
2025-06 | LACh-19(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-07-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-59(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LLL-767(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LCav-13(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Sub Explotado | BS
2025-06 | LLL-766(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-409(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-04-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-06 | LLL-1428(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | BS
2025-06 | LCav-52(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-05-01 | CBM | En Potencial | BS
2025-06 | LCav-63(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-07-01 | CBM | En Potencial | BS
2025-06 | LCav-80(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-06-01 | CBM | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | LACh-175(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-07-01 | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-123(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-06-01 | CBM | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LACh-69(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | LACh
2025-06 | LACh-472(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-06-01 | CBM | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LACh-554(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-08-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LCav-113(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-11-01 | BIF | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | LLL-1492(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-07-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LLL-1798(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-07-01 | BIF | En Potencial | LC |  | Total |  | Total - BIF Diferencia necesidad vs UPA |  |  | Total |  | Total - CBM Diferencia necesidad vs UPA
2025-06 | LCav-86(h) | BIF | En ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS | BIF | Necesidad | UPA | Diferencia | Acumulada | CBM | Necesidad | UPA | Diferencia | Acumulada
2025-06 | LLL-1782(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-06-01 | BES | En Potencial | LACh | 2025-06 | 117 | 81 | 36 | 36 | 2025-06 | 79 | 35 | 44 | 44
2025-06 | LCav-200(h) | BIF | En ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS | 2025-07 | 14 | 8 | 6 | 42 | 2025-07 | 6 | 4 | 2 | 46
2025-06 | AdCh-1229(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-12-01 | BIF | En Potencial | AdCh | 2025-08 | 20 | 7 | 13 | 55 | 2025-08 | 5 | 5 | 0 | 46
2025-06 | AdCh-1151(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-04-01 | BIF | En Potencial | AdCh | 2025-09 | 14 | 2 | 12 | 67 | 2025-09 | 6 | 4 | 2 | 48
2025-06 | LLL-1781(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-04-01 | BIF | En Potencial | LACh | 2025-10 | 14 | 2 | 12 | 79 | 2025-10 | 10 | 5 | 5 | 53
2025-06 | LCav-75(h) | BIF | En ventana BIF |  |  | Parado | BS | 2025-11 | 12 | 1 | 11 | 90 | 2025-11 | 6 | 3 | 3 | 56
2025-06 | LCav-785(h) | BIF | En ventana BIF |  |  | En Potencial | BS | 2025-12 | 6 | 0 | 96 |  | 2025-12 | 5 | 1 | 60
2025-06 | LLL-1723(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-07-01 | BIF |  | LACh
2025-06 | LCav-180(h) | BIF | En ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS | Total | 197 | 101 |  |  | Total | 117 | 57
2025-06 | LCav-114(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-06-01 | BIF | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | AdCh-1230(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-11-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-06 | LLL-1800(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-07-01 | BIF | Parado | LACh
2025-06 | AdCh-1227(h) | BIF | En ventana BIF |  | BIF | En Potencial | AdCh
2025-06 | LLL-1659(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-07-01 |  | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-463(h)(I) | BIF | En ventana BIF | 2025-12-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | AdCh-1153(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-02-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-06 | LCav-178(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-08-01 | BIF | Parado | BS
2025-06 | LLL-1799(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-08-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | AdCh-1040(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | Pozo Frac Hit | AdCh
2025-06 | LCav-89(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-06 | AdCh-1065(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-12-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-06 | LLL-1647(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | Gas Lift | En Potencial | BS
2025-06 | LCav-188(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | LLL-1794(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-07-01 | BES | En Potencial | LACh
2025-06 | AdCh-1150(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-06-01 |  | En Potencial | AdCh
2025-06 | LLL-1442(h) | CBM | Atrasada CBM |  |  | Sub Explotado | BS
2025-06 | LACh-627(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-07-01 | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-184(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-09-01 |  | En Potencial | LACh
2025-06 | LCav-65(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | BS
2025-06 | LACh-629(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-08-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-06 | AdCh-1233(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-12-01 |  | Pozo Frac Hit | AdCh
2025-06 | LACh-375(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-10-01 |  | En Potencial | LACh
2025-06 | LCav-39(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-07-01 | CBM | En Potencial | BS
2025-06 | LACh-191(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-101(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-06 | LCav-135(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | LACh-606(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LCav-60(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-08-01 |  | En Potencial | BS
2025-06 | LACh-102(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-605(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-11-01 |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-180(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-136(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LLL-1427(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | LACh
2025-06 | LCav-79(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-10-01 | CBM | Parado | BS
2025-06 | LACh-636(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-06 | LLL-1426(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | AdCh
2025-06 | LACh-42(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Sub Explotado | LACh
2025-06 | AdCh-1008(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-07-01 | CBM | Sub Explotado | AdCh
2025-06 | AdCh-1007(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-11-01 | CBM | Sub Explotado | AdCh
2025-06 | LACh-393(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-84(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-07-01 |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-135(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LCav-12(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | BS
2025-06 | LACh-33(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LLL-1579(h) | CBM | Atrasada CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-88(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-06-01 | CBM | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LLL-1505(h) | CBM | En ventana CBM |  |  | En Potencial | BS
2025-06 | LACh-474(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-03-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-622(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-06-01 | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-24(h) | CBM | Atrasada CBM |  |  | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LACh-621(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-08-01 |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-203(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-05-01 | CBM | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LACh-11(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-07-01 | CBM | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LLL-1575(h) | CBM | Atrasada CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-103(h) | CBM | Atrasada CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-177(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-08-01 | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-176(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-08-01 | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-189(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-08-01 |  | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-202(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-04-01 | CBM | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LCav-134(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | LACh-160(h) | CBM | En ventana CBM |  |  | Parado | LACh
2025-06 | LACh-134(h) | CBM | En ventana CBM |  | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-181(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-06-01 | CBM | Sub Explotado | LACh
2025-06 | AdCh-1002(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-10-01 | CBM | Sub Explotado | AdCh
2025-06 | LACh-637(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-06-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-193(h) | CBM | En ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-414(h) | CBM | En ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-94(h) | CBM | En ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-06 | LCav-66(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-09-01 | CBM | Sub Explotado | BS
2025-06 | LACh-473(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-06-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-205(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-09-01 | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-182(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-01-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | AdCh-1001(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-10-01 | CBM | Sub Explotado | AdCh
2025-06 | LACh-635(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-06-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-06 | LCav-111(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | Parado | BS
2025-06 | LLL-1722(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-08-01 | BIF |  | LACh
2025-06 | AdCh-1186(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-03-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-06 | LACh-552(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-02-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-667(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-08-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-464(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-05-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | AdCh-1039(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | Pozo Frac Hit | AdCh
2025-06 | LACh-863(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-05-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-591(h) | BIF | En ventana BIF |  | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-555(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-04-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-384(h) | BIF | En ventana BIF |  | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-248(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-07-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-628(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-400(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-06-01 | BIF | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LCav-88(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Parado | BS
2025-06 | LCav-201(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-12-01 | BIF | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | LLL-1770(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-05-01 | BIF | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LACh-109(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LCav-72(h) | BIF | Atrasada BIF |  | BIF | Parado | BS
2025-06 | LACh-142(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-116(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LACh-659(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-06-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-398(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-04-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-594(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-550(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-04-01 | BIF | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LACh-246(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-06-01 |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-837(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-03-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-592(h) | BIF | En ventana BIF |  | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LCav-187(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | LCav-509(h) | BIF | En ventana BIF |  | BIF | En Potencial | BS
2025-06 | LACh-467(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LCav-186(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | BIF | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | LACh-462(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LCav-185(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-06 | LACh-460(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-399(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-03-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LACh-231(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LCav-182(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | LCav-144(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-06-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-06 | LCav-384(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-08-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-06 | LCav-381(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-05-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-06 | LACh-643(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-06-01 |  | Parado | LACh
2025-06 | LACh-551(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-03-01 | BIF | Parado | LACh
2025-06 | LACh-228(h) | BIF | Atrasada BIF |  | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-183(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-06-01 | BIF | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LACh-211(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-05-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LACh-838(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-06-01 | BIF | Sub Explotado | LACh
2025-06 | LACh-553(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-05-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LLL-1489(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Parado | LC
2025-06 | LACh-604(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-08-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | LCav-71(h) | BIF | Atrasada BIF |  | CBM | Parado | BS
2025-06 | LCav-121(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-11-01 |  | Sub Explotado | BS
2025-06 | AdCh-1066(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-08-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-06 | LLL-1807(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-02-01 | BIF | En Potencial | LC
2025-06 | LCav-382(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | Parado | BS
2025-06 | LACh-229(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | AdCh-1038(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | Pozo Frac Hit | AdCh
2025-06 | LCav-204(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Parado | BS
2025-06 | LCav-74(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | AdCh-1037(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-04-01 | BIF | Pozo Frac Hit | AdCh
2025-06 | LLL-1810(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-01-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | AdCh-1232(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-04-01 | BIF | Pozo Frac Hit | AdCh
2025-06 | LACh-230(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-06 | AdCh-1187(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-02-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-06 | LCav-26(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  |  | BS
2025-06 | LCav-153(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-12-01 |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | AdCh-1234(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-05-01 | BIF | Sub Explotado | AdCh
2025-06 | AdCh-1231(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-09-01 |  | Pozo Frac Hit | AdCh
2025-06 | AdCh-1152(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-06-01 |  | En Potencial | AdCh
2025-06 | LCav-91(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-03-01 | BIF | Sub Explotado | BS
2025-06 | LLL-1493(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-06 | LCav-842(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-06 | LCav-87(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-06 | LCav-179(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-11-01 | BIF | Parado | BS
2025-06 | LCav-110(h) | BIF | Atrasada BIF |  |  | Parado | BS
2025-06 | AdCh-1228(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-06 | LCav-383(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-04-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-06 | LCav-90(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-05-01 | BIF | Pozo Frac Hit | BS
2025-07 | LACh-596(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-07 | LACh-143(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-07 | LLL-1599(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-07-01 | CBM | En Potencial | BS
2025-07 | LACh-144(h) | BIF |  |  |  | En Potencial | LACh
2025-07 | LACh-461(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-07 | LACh-201(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-06-01 |  | Sub Explotado | LACh
2025-07 | LCav-202(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-12-01 | BIF | Pozo Frac Hit | BS
2025-07 | LCav-787(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-07-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-07 | AdCh-1009(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-08-01 | CBM | Sub Explotado | AdCh
2025-07 | LCav-44(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-09-01 | CBM | Sub Explotado | BS
2025-07 | LCav-118(h) | BIF | En ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-07 | LACh-227(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-11-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-07 | AdCh-1064(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | AdCh
2025-07 | LACh-638(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-03-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-07 | LACh-147(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-07 | LCav-508(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-07 | LACh-372(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-05-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-07 | LACh-595(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-07 | LACh-466(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-08-01 |  | En Potencial | LACh
2025-07 | LLL-1429(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | LACh
2025-08 | LLL-1649(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | Gas Lift | En Potencial | LACh
2025-08 | LCav-157(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-08 | LACh-234(h) | CBM | En ventana CBM | 2025-07-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-08 | LLL-1771(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-09-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-08 | LCav-788(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-08 | LACh-247(h) | CBM | En ventana CBM |  | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-08 | LLL-1496(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-07-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-08 | AdCh-1241(h) | BIF | Atrasada BIF |  | BIF | En Potencial | AdCh
2025-08 | LLL-1494(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-08-01 | BIF | En Potencial | LC
2025-08 | LCav-798(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-08 | LLL-1729(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-07-01 | CBM | En Potencial | LC
2025-08 | LLL-1909(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-08 | LACh-112(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | En Potencial | LACh
2025-08 | LACh-593(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-08 | LLL-1497(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-08-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-08 | LACh-145(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-08 | LCav-803(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-08 | LACh-662(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Parado | LACh
2025-08 | LACh-465(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-08 | LACh-661(h) | BIF | En ventana BIF | 2025-07-01 | BIF | Pozo Frac Hit | LACh
2025-08 | LACh-159(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-08 | LLL-1797(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-08-01 | BIF | En Potencial | BS
2025-08 | LLL-1646(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-11-01 | Gas Lift | En Potencial | LC
2025-08 | LCav-510(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-08 | LLL-1910(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | AdCh
2025-09 | LCav-159(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-09 | LACh-471(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-128(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-11-01 | BIF | En Potencial | LACh
2025-09 | LCav-786(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-09 | AdCh-1028(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  | BIF | En Potencial | AdCh
2025-09 | LCav-806(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-09 | LACh-329(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  |  | LACh
2025-09 | LCav-160(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-09 | LACh-333(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-09 | LACh-338(h) | CBM | Atrasada CBM | 2025-07-01 | CBM | Sub Explotado | LACh
2025-09 | LACh-204(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-09 | AdCh-1026(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | AdCh
2025-09 | LLL-1713(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | En Potencial | LC
2025-09 | LACh-168(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-07-01 | CBM | En Potencial | LACh
2025-09 | AdCh-1025(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | AdCh
2025-09 | LACh-862(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-09 | LACh-332(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-09 | LCav-804(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-09 | LACh-668(h) | BIF | En ventana BIF |  |  | Parado | LACh
2025-09 | LLL-1679(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-08-01 |  | En Potencial | LC
2025-10 | LLL-1638(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-08-01 | CBM | En Potencial | LC
2025-10 | LACh-395(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-10 | LACh-374(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-10 | LLL-1672(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-05-01 | CBM | En Potencial | LC
2025-10 | LLL-1578(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LC
2025-10 | LLL-1671(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-06-01 |  | Sub Explotado | LC
2025-10 | LACh-137(h) | CBM | Atrasada CBM |  | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-10 | LCav-162(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-10 | LLL-1651(h) | BIF | Atrasada BIF | 2025-11-01 | Gas Lift | En Potencial | LC
2025-10 | LCav-161(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-10 | LCav-805(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-10 | LLL-1650(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-11-01 | Gas Lift | En Potencial | LC
2025-10 | AdCh-1048(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | BIF |  | AdCh
2025-10 | LACh-328(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  |  | LACh
2025-10 | AdCh-1027(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-12-01 | BIF | En Potencial | AdCh
2025-10 | LACh-330(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  |  | LACh
2025-10 | AdCh-1242(h)(I) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | AdCh
2025-10 | LCav-198(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | BS
2025-10 | LLL-1448(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | Gas Lift | En Potencial | LC
2025-10 | LACh-331(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-10 | LACh-212(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-10 | LACh-415(h) | CBM | Atrasada CBM |  | CBM | En Potencial | LACh
2025-10 | LLL-1446(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | Gas Lift | En Potencial | LC
2025-10 | LACh-179(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | Pozo Frac Hit | LACh
2025-11 | LACh-148(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-11 | LCav-884(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-11 | LACh-127(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-07-01 | BES | En Potencial | LACh
2025-11 | LCav-41(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-09-01 |  | En Potencial | BS
2025-11 | LCav-177(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-11 | LLL-1658(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-07-01 | BIF | En Potencial | LC
2025-11 | LCav-40(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-06-01 | CBM | En Potencial | BS
2025-11 | AdCh-1046(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  |  | AdCh
2025-11 | LCav-158(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-11 | LACh-470(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | En Potencial | LACh
2025-11 | LACh-117(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-10-01 | BES | En Potencial | LACh
2025-11 | LACh-146(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | LACh
2025-11 | LACh-865(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-11 | LACh-416(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  |  | LACh
2025-11 | LCav-882(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-11 | LCav-42(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-09-01 | CBM | Sub Explotado | BS
2025-11 | LACh-442(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-11 | LACh-110(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  | CBM | En Potencial | LACh
2025-12 | LLL-1711(h) | CBM | Fuera de ventana CBM | 2025-08-01 | CBM | Pozo Frac Hit | LC
2025-12 | AdCh-1044(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  |  | AdCh
2025-12 | LACh-89(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Sub Explotado | LACh
2025-12 | LCav-197(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
2025-12 | LCav-56(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Parado | BS
2025-12 | LACh-864(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-12 | LACh-158(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Pozo Frac Hit | LACh
2025-12 | LACh-126(h) | BIF | Fuera de ventana BIF | 2025-08-01 | BES | En Potencial | LACh
2025-12 | LLL-1444(h) | CBM | Fuera de ventana CBM |  |  | Sub Explotado | LC
2025-12 | LACh-698(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  |  | LACh
2025-12 | LCav-881(h) | BIF | Fuera de ventana BIF |  |  | En Potencial | BS
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
LACh - BIF Diferencia necesidad vs UPA
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Total - BIF Diferencia necesidad vs UPA
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
LACh - CBM Diferencia necesidad vs UPA
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Total - CBM Diferencia necesidad vs UPA