## Sheet1
Completacion | Actividad | Fecha Capex Ajustada | Meses Desplazados | Bloque_Monitoreo_Nombre | PRESION_CABEZA | BRUTA | Fecha_BRUTA | Estado Actividad | Estado Operativo | Ultimo Paro Rubro | Ultimo Paro Fecha | Tiempo Ultimo Paro | Fecha Capex Original | BRUTA_DECLINO_INICIAL | Correccion | Fecha UPA Anterior | Index | Fecha_declino_oil
LACh-630(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 69.5008 | 26.4 | 2025-05-22 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-30 | 0.5 | 2025-06-01 | 40.03 | Sin correcion - Fecha declino |  | 1 | 32.38
LACh-229(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 110.5699 | 54.05 | 2025-05-06 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-31 | 0.5 | 2025-06-01 | 42.44 | Sin correcion - Fecha declino |  | 2 | 32.99
LACh-230(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 95.8855 | 56.43 | 2025-05-06 | Atrasada BIF |  |  |  |  | 2025-06-01 | 25.25 | Sin correcion - Fecha declino |  | 3 | 20.93
LCav-382(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | Bandurria Sur | 87.318 | 59.28 | 2025-05-14 | Atrasada BIF | Operativo | Falla en PLC | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-01 | 90.15 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 4 | 75.47
LCav-110(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | Bandurria Sur | 179.6824 | 63.42 | 2025-05-13 | Atrasada BIF | Operativo | Excedente Agua de Purga | 2025-05-20 | 18 | 2025-06-01 | 95.43 | Sin correcion - Fecha declino |  | 5 | 70.11
LCav-90(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | Bandurria Sur | 0 | 63.77 | 2025-05-29 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-06 | 0.5 | 2025-06-01 | 90.44 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 6 | 65.97
LLL-1489(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 131.3413 | 68 | 2025-05-06 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-16 | 1 | 2025-06-01 | 21.3567 | Sin correcion - Fecha declino |  | 7 | 17.7984
LACh-550(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 61.9167 | 73.62 | 2025-03-23 | Atrasada BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-06-03 | 5 | 2025-06-01 | 58.17 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 8 | 43.39
LACh-398(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 96.841 | 75.56 | 2025-05-13 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-29 | 0.5 | 2025-06-01 | 87.12 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 9 | 58.75
LACh-659(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 117.8134 | 75.9 | 2025-05-23 | Atrasada BIF | Operativo | Modifica puente por cambio SE | 2025-06-04 | 6 | 2025-06-01 | 61.48 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 10 | 57.03
LACh-116(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 43.5325 | 76.87 | 2025-05-26 | Atrasada BIF | Operativo | Cerrado en Espera apertura post fractura | 2025-05-18 | 0.5 | 2025-06-01 | 73.56 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 11 | 64.49
LACh-142(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 80.5722 | 77.92 | 2025-05-23 | Atrasada BIF | Operativo | Adecua con WL/SL para intervención de PU - NOC | 2025-06-02 | 6 | 2025-06-01 | 92.89 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 12 | 77.67
LCav-72(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | Bandurria Sur | 12.9567 | 79.01 | 2025-04-23 | Atrasada BIF | Arenado o Espera de CTU | Con CTU Post Fractura-Interferencia | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 93.72 | Sin correcion - Fecha declino |  | 13 | 69.78
LACh-109(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 212.5503 | 79.11 | 2025-05-27 | Atrasada BIF | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-06-04 | 8.5 | 2025-06-01 | 44.93 | Sin correcion - Fecha declino |  | 14 | 36.39
LLL-1770(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 57.4011 | 79.52 | 2025-05-12 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-06 | 0.5 | 2025-06-01 | 85.3419 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 15 | 83.7129
LCav-201(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | Bandurria Sur | 98.8986 | 79.77 | 2025-05-31 | Atrasada BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-05-30 | 2 | 2025-06-01 | 29.27 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-12-01 | 16 | 22.27
LCav-88(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | Bandurria Sur | 162.804 | 79.97 | 2025-05-10 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-31 | 0.5 | 2025-06-01 | 81.91 | Sin correcion - Fecha declino |  | 17 | 69.3
LACh-246(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 0.0425 | 83 | 2025-04-26 | En ventana BIF | Arenado o Espera de CTU | Espera CTU Post Fractura-Interferencia | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 55.6 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 18 | 54.31
LCav-381(h) | BIF | 2025-06-01 | 0 | Bandurria Sur | 60.675 | 86.8 | 2025-05-15 | En ventana BIF | Operativo | Falla en PLC | 2025-06-06 | 5 | 2025-06-01 | 88.28 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 19 | 76.2
LLL-1574(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 6.8347 | 0.1 | 2023-09-12 | Fuera de ventana CBM |  |  |  |  | 2025-06-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 198 | 0
LLL-1470(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0.018942 | 0.37 | 2021-09-16 | Fuera de ventana CBM |  | Espera Equipo WO - Interferencia | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 2.7756 | Sin correcion - Fecha declino |  | 199 | 2.7756
LLL-1356(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 5.5802 | 2.01 | 2023-09-19 | Fuera de ventana CBM |  |  |  |  | 2025-06-01 | 0.53394 | Sin correcion - Fecha declino |  | 200 | 0
LLL-1433(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 38.9726 | 3.9 | 2025-05-28 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Amerada Estática | 2025-05-27 | 1 | 2025-06-01 | 4.4407 | Sin correcion - Fecha declino |  | 201 | 4.4407
LACh-63(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 62.9042 | 5.18 | 2025-05-24 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Trabajos en Colector | 2025-05-13 | 3 | 2025-06-01 | 14.26 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 202 | 13.98
LACh-69(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 0 | 7.1 | 2024-05-31 | Fuera de ventana CBM | En falla o siendo intervenido | Espera Tractor - Interferencia | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 6.58 | Sin correcion - Fecha declino |  | 203 | 5.51
LACh-19(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 27.0283 | 8.53 | 2025-04-08 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-05-02 | 8 | 2025-06-01 | 16.79 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 204 | 15.77
LACh-59(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 31.7889 | 9.84 | 2025-02-15 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Hot Oil | 2025-06-04 | 3 | 2025-06-01 | 9.74 | Sin correcion - Fecha declino |  | 205 | 7.89
LLL-767(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 8.7824 | 10.12 | 2023-03-15 | Fuera de ventana CBM |  | Falta de Elementos de Seguridad | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 206 | 0
LCav-13(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | Bandurria Sur | 7.6593 | 10.28 | 2025-03-24 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Falla en PLC | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-01 | 13.65 | Sin correcion - Fecha declino |  | 207 | 12.37
LLL-766(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 21.7472 | 10.33 | 2023-03-15 | Fuera de ventana CBM |  | Falta de Elementos de Seguridad | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 208 | 0
LACh-409(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 0.021459 | 11.83 | 2025-02-03 | Fuera de ventana CBM |  | Cerrado preventivamente por fractura | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 18.44 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 209 | 18.27
LLL-1428(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 37.3184 | 12.9 | 2024-09-18 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Falla en Pump Off | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-01 | 6.3909 | Sin correcion - Fecha declino |  | 210 | 6.2397
LCav-52(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | Bandurria Sur | 0.049786 | 13.26 | 2025-05-19 | Fuera de ventana CBM |  | Modifica puente por cambio SE | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 31.75 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 211 | 29.28
LCav-63(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | Bandurria Sur | 54.0015 | 14.1 | 2025-05-02 | Fuera de ventana CBM |  | Interferencia por Terminación | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 32.33 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 212 | 30.85
LCav-80(h) | CBM | 2025-06-01 | 0 | Bandurria Sur | 32.8863 | 14.43 | 2025-05-22 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Agota Nivel - Recupera Presión - Acumula Fluidos | 2025-06-06 | 7 | 2025-06-01 | 29 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 213 | 25.47
LCav-384(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | Bandurria Sur | 69.5063 | 93.6 | 2025-05-14 | En ventana BIF | Operativo | Falla en PLC | 2025-06-06 | 1.5 | 2025-06-01 | 100.7 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 20 | 76.2
LACh-553(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 126.2686 | 94.72 | 2025-05-10 | En ventana BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-06-03 | 7 | 2025-06-01 | 85.18 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 21 | 71.22
LCav-508(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | Bandurria Sur | 88.6915 | 95.14 | 2025-05-20 | En ventana BIF |  |  |  |  | 2025-07-01 | 101.41 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 22 | 80.28
LCav-187(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | Bandurria Sur | 51.9055 | 99.35 | 2025-05-08 | En ventana BIF |  |  |  |  | 2025-06-01 | 73.36 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 23 | 61.38
LACh-592(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 77.4125 | 102.5 | 2025-05-14 | En ventana BIF | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-06-03 | 4 | 2025-06-01 | 80.6 | Sin correcion - Fecha declino |  | 24 | 43
LACh-604(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 66.5548 | 102.6 | 2025-05-23 | En ventana BIF | Operativo | BAJANDO IFP | 2025-06-06 | 12 | 2025-06-01 | 46.36 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 25 | 43.48
LCav-509(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | Bandurria Sur | 109.4498 | 102.79 | 2025-05-19 | En ventana BIF |  |  |  |  | 2025-06-01 | 97.64 | Sin correcion - Fecha declino |  | 26 | 74.45
LACh-467(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 58.5405 | 111.3 | 2025-04-11 | Fuera de ventana BIF |  |  |  |  | 2025-06-01 | 104.64 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 27 | 91.06
LCav-186(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | Bandurria Sur | 81.5351 | 112.02 | 2025-05-08 | Fuera de ventana BIF |  |  |  |  | 2025-06-01 | 90.75 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 28 | 59.65
LACh-462(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 79.3494 | 115.52 | 2025-05-02 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Prueba Hidráulica | 2025-05-13 | 2 | 2025-06-01 | 85.78 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 29 | 66.44
LCav-185(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | Bandurria Sur | 58.0655 | 115.7 | 2025-05-07 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-06-04 | 1 | 2025-06-01 | 72.67 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 30 | 58.6
LACh-460(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 157.9084 | 116.89 | 2025-04-22 | Fuera de ventana BIF |  | Interferencia por Terminación | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 79.58 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 31 | 68.24
LACh-399(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 57.0071 | 122.57 | 2025-05-11 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-06-01 | 68.23 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-03-01 | 32 | 55.72
LCav-787(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | Bandurria Sur | 68.7384 | 132.86 | 2025-03-03 | Fuera de ventana BIF |  |  |  |  | 2025-07-01 | 107.61 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 37 | 93.06
LCav-182(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | Bandurria Sur | 265.0506 | 134.05 | 2025-05-25 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-01 | 0.5 | 2025-06-01 | 91.23 | Sin correcion - Fecha declino |  | 38 | 68.62
LCav-202(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | Bandurria Sur | 148.3781 | 135.78 | 2025-05-31 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-06-05 | 2.5 | 2025-07-01 | 107.02 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-12-01 | 40 | 54.2
LCav-144(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | Bandurria Sur | 273.505 | 137.88 | 2025-05-03 | Fuera de ventana BIF |  | Interferencia por Terminación | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 73.76 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 42 | 63.43
LACh-643(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 0.35076 | 28.2 | 2025-05-21 | Atrasada BIF | Arenado o Espera de CTU | Espera Equipo Coiled - Tubing | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 23.95 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 46 | 22.14
LACh-551(h) | BIF | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 113.0714 | 29.86 | 2025-05-09 | Atrasada BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-06-03 | 5 | 2025-06-01 | 75.54 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-03-01 | 47 | 58.2
LACh-175(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 37.3413 | 15.45 | 2025-05-06 | Atrasada CBM |  |  |  |  | 2025-06-01 | 21.05 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 214 | 18.06
LACh-123(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 29.1256 | 16.16 | 2025-02-25 | Atrasada CBM | En falla o siendo intervenido | Cambio de Sistema de Extracción/Inyección | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 21.25 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 215 | 18.28
LACh-472(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 34.3311 | 17.54 | 2025-04-02 | Atrasada CBM | Operativo | Cambio de Sistema de Extracción/Inyección | 2025-06-06 | 4 | 2025-06-01 | 14.96 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 216 | 13.43
LLL-1442(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 57.0225 | 18.34 | 2024-08-27 | Atrasada CBM |  |  |  |  | 2025-06-01 | 14.1149 | Sin correcion - Fecha declino |  | 219 | 4.6348
LLL-1579(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 8.4591 | 18.53 | 2025-05-13 | Atrasada CBM | Operativo | Falla en Pump Off | 2025-06-05 | 1.5 | 2025-06-01 | 33.4008 | Sin correcion - Fecha declino |  | 220 | 22.0595
LACh-627(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 44.2244 | 18.7 | 2025-05-14 | Atrasada CBM | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-05-07 | 6 | 2025-06-01 | 26.07 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 221 | 22.88
LACh-474(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 24.5138 | 19.07 | 2025-02-02 | Atrasada CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-05-13 | 4 | 2025-06-01 | 14.21 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-03-01 | 222 | 12.64
LACh-622(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 24.9238 | 20.2 | 2025-05-23 | Atrasada CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-05-29 | 3 | 2025-06-01 | 17.51 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 223 | 13.56
LACh-24(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 22.2981 | 20.58 | 2025-01-31 | Atrasada CBM | Operativo | Rotura Desperfecto Válvulas y Accesorios | 2025-05-29 | 4 | 2025-06-01 | 12.52 | Sin correcion - Fecha declino |  | 224 | 10.11
LACh-621(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 43.9874 | 21.7 | 2025-05-23 | Atrasada CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-05-29 | 2 | 2025-06-01 | 18.82 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 226 | 17.4
LACh-203(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica |  | 21.84 | 2024-12-08 | Atrasada CBM | Operativo | Falla en Pump Off | 2025-05-29 | 4.5 | 2025-06-01 | 15.27 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 227 | 13.9
LACh-11(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 27.6352 | 22.25 | 2025-04-12 | Atrasada CBM |  |  |  |  | 2025-06-01 | 16.21 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 229 | 13.75
LLL-1575(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 4.0435 | 23.6 | 2024-10-01 | Atrasada CBM | En falla o siendo intervenido | Espera Tractor Post Fractura-Interferencia | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 19.6043 | Sin correcion - Fecha declino |  | 230 | 16.8769
LACh-103(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | nan | 44.9952 | 23.99 | 2025-05-10 | Atrasada CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-23 | 0.5 | 2025-06-01 | 22.92 | Sin correcion - Fecha declino |  | 231 | 21.03
LACh-177(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 25.7313 | 24.04 | 2025-05-06 | Atrasada CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-29 | 0.5 | 2025-06-01 | 15.01 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 232 | 12.44
LACh-176(h) | CBM | 2025-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 34.8049 | 25.03 | 2025-05-06 | En ventana CBM |  |  |  |  | 2025-06-01 | 26.34 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 233 | 23.18
LCav-788(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | Bandurria Sur | 73.8182 | 125.55 | 2025-05-13 | Fuera de ventana BIF |  |  |  |  | 2025-08-01 | 105.54 | Sin correcion - Fecha declino |  | 34 | 72.67
LLL-1771(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 83.4429 | 126.77 | 2025-05-13 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-06 | 0.5 | 2025-08-01 | 104.073 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 35 | 101.3228
LCav-798(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | Bandurria Sur | 95.1201 | 136.29 | 2025-05-05 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Falla en PLC | 2025-06-06 | 1.5 | 2025-08-01 | 103.92 | Sin correcion - Fecha declino |  | 41 | 78.26
LCav-157(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | Bandurria Sur | 85.2188 | 140.45 | 2025-05-22 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Falta Capacidad de Instalaciones Internas | 2025-05-10 | 2 | 2025-08-01 | 102.43 | Sin correcion - Fecha declino |  | 44 | 76.06
LACh-228(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 115.8026 | 51.1 | 2025-05-06 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-31 | 0.5 | 2025-06-01 | 60.66 | Sin correcion - Fecha declino |  | 48 | 46.17
LACh-183(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 43.6561 | 54.85 | 2025-02-25 | Atrasada BIF |  |  |  |  | 2025-06-01 | 53.64 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 49 | 40.15
LACh-211(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 65.5733 | 64.26 | 2025-05-20 | Atrasada BIF | Operativo | Modifica puente por cambio SE | 2025-06-06 | 10 | 2025-06-01 | 59.18 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 50 | 50.61
LACh-838(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 60.3139 | 65.65 | 2025-05-27 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-06-01 | 61.24 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 51 | 42.56
LACh-837(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 59.4037 | 69.11 | 2025-05-28 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-05 | 0.5 | 2025-06-01 | 71.46 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-03-01 | 52 | 63.3
LACh-231(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 145.001 | 71.71 | 2025-05-18 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-31 | 0.5 | 2025-06-01 | 57.46 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 53 | 36.43
LACh-201(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 54.7778 | 74.67 | 2025-03-06 | Atrasada BIF | Operativo | Cañería de Conducción, Tbg, Orificio Parafinada | 2025-05-15 | 3 | 2025-07-01 | 76.73 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 54 | 61
LACh-628(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 39.9964 | 74.8 | 2025-05-14 | Atrasada BIF | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-06-04 | 5 | 2025-06-01 | 40.53 | Sin correcion - Fecha declino |  | 55 | 35.02
LACh-227(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 178.9485 | 82.8 | 2025-05-06 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-31 | 0.5 | 2025-07-01 | 105.28 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 56 | 46.23
LACh-552(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 86.919 | 87.74 | 2025-05-13 | En ventana BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-06-03 | 5 | 2025-06-01 | 84.01 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-02-01 | 58 | 51.49
LACh-667(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 284.5241 | 88.51 | 2025-05-30 | En ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-06-02 | 2 | 2025-06-01 | 79.55 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 59 | 61.11
LACh-464(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 65.8085 | 90.6 | 2025-04-11 | En ventana BIF | Operativo | Instalación/Cambio Puente Boca de Pozo | 2025-05-12 | 6 | 2025-06-01 | 85.47 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 60 | 68.86
LACh-661(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 165.3285 | 94.23 | 2025-05-30 | En ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-06-03 | 1.5 | 2025-08-01 | 69.12 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 61 | 61.69
LACh-863(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 106.1064 | 95.8 | 2025-04-14 | En ventana BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-06-03 | 2.5 | 2025-06-01 | 84.48 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 62 | 49.85
LACh-591(h) | BIF | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 91.9023 | 97.75 | 2025-05-26 | En ventana BIF |  |  |  |  | 2025-06-01 | 96.89 | Sin correcion - Fecha declino |  | 63 | 71.11
LLL-1729(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | Loma Campana | 31.315 | 18.34 | 2025-05-05 | Atrasada CBM |  |  |  |  | 2025-08-01 | 34.4913 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 218 | 34.4591
LACh-189(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 25.7299 | 25.3 | 2025-04-27 | En ventana CBM |  | Espera Equipo de Desahogue | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 25.5 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 234 | 23.18
LACh-202(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 0 | 25.84 | 2024-08-02 | En ventana CBM | Operativo | Maniobra Pozo - Definición de Pozo | 2025-06-06 | 3.5 | 2025-06-01 | 11.61 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 235 | 9.91
LACh-160(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 6.6753 | 26.69 | 2025-02-11 | En ventana CBM | Arenado o Espera de CTU | Espera CTU Post Fractura-Interferencia | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 30.16 | Sin correcion - Fecha declino |  | 236 | 22.13
LACh-635(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 39.2618 | 27.38 | 2025-03-10 | En ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-30 | 0.5 | 2025-06-01 | 23.49 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 237 | 18.45
LLL-1599(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | Loma Campana | 27.9145 | 27.46 | 2025-05-15 | En ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-19 | 0.5 | 2025-07-01 | 34.9106 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 238 | 27.9368
LACh-134(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 31.5951 | 28.17 | 2025-05-24 | En ventana CBM | Operativo | Mantenimiento de Ductos | 2025-05-27 | 4 | 2025-06-01 | 26.24 | Sin correcion - Fecha declino |  | 239 | 24.7
LACh-234(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 33.5276 | 28.2 | 2025-03-15 | En ventana CBM |  |  |  |  | 2025-08-01 | 34.82 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 240 | 32.86
LACh-181(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 37.6766 | 28.24 | 2025-02-15 | En ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-05-26 | 6 | 2025-06-01 | 22.91 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 241 | 19.65
AdCh-1002(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | Aguada del Chañar | 0.59832 | 28.25 | 2025-01-24 | En ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-06-06 | 6 | 2025-06-01 | 24.48 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 242 | 20.55
LACh-637(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 20.5137 | 29.34 | 2025-03-15 | En ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-06-04 | 1 | 2025-06-01 | 17.46 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 243 | 15.56
LACh-193(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 25.2686 | 29.46 | 2025-04-26 | En ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-05 | 0.5 | 2025-06-01 | 28.6 | Sin correcion - Fecha declino |  | 244 | 24.52
LACh-414(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 258.5806 | 30.1 | 2025-04-13 | En ventana CBM |  | Interferencia por Terminación | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 28.46 | Sin correcion - Fecha declino |  | 245 | 23.82
LACh-94(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 31.3765 | 31.18 | 2025-02-25 | En ventana CBM |  |  |  |  | 2025-06-01 | 28.81 | Sin correcion - Fecha declino |  | 246 | 24.76
LCav-66(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | Bandurria Sur | 40.6013 | 31.69 | 2025-02-16 | En ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-06-01 | 23.51 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 247 | 21.23
LACh-473(h) | CBM | 2025-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 37.1718 | 31.82 | 2025-04-04 | En ventana CBM | Operativo | Mantenimiento Puente Boca de Pozo | 2025-05-07 | 2 | 2025-06-01 | 25.17 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 248 | 22.75
LACh-333(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 236.885 | 123.53 | 2025-05-25 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-05 | 0.5 | 2025-09-01 | 96.87 | Sin correcion - Fecha declino |  | 33 | 63.64
LACh-668(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 272.0384 | 87.04 | 2025-05-30 | En ventana BIF | Operativo | Cañería de Conducción, Tbg, Orificio Parafinada | 2025-05-06 | 3 | 2025-09-01 | 107.8 | Sin correcion - Fecha declino |  | 57 | 81.36
LACh-555(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 118.1014 | 102.5 | 2025-05-21 | En ventana BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-06-03 | 7 | 2025-06-01 | 76.85 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 64 | 54.6
LACh-143(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 104.8208 | 103.17 | 2025-05-24 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-21 | 0.5 | 2025-07-01 | 108.23 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 65 | 78.4
LACh-384(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 43.5026 | 107.58 | 2025-05-18 | En ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-05-11 | 1 | 2025-06-01 | 31.01 | Sin correcion - Fecha declino |  | 66 | 22.57
LACh-662(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 240.2669 | 112.46 | 2025-05-30 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-30 | 0.5 | 2025-08-01 | 106.48 | Sin correcion - Fecha declino |  | 67 | 75.61
LACh-461(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 73.0564 | 114.81 | 2025-04-27 | Fuera de ventana BIF |  | Interferencia por Terminación | 2025-06-06 | 24 | 2025-07-01 | 104.35 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 68 | 88.49
LACh-248(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 92.6774 | 123 | 2025-04-27 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-06 | 0.5 | 2025-06-01 | 84.9 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 69 | 66.61
LACh-465(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 55.1675 | 126.7 | 2025-04-11 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Prueba Hidráulica | 2025-05-12 | 3 | 2025-08-01 | 105.19 | Sin correcion - Fecha declino |  | 70 | 88.42
LACh-145(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 121.7289 | 135.57 | 2025-05-14 | Fuera de ventana BIF |  |  |  |  | 2025-08-01 | 102.52 | Sin correcion - Fecha declino |  | 71 | 73.1
LACh-332(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 271.3522 | 135.83 | 2025-05-24 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-05 | 0.5 | 2025-09-01 | 98.41 | Sin correcion - Fecha declino |  | 72 | 83.71
LACh-400(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 55.6267 | 138.26 | 2025-05-12 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-29 | 0.5 | 2025-06-01 | 84.28 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 73 | 46.51
LACh-594(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 125.6826 | 139.31 | 2025-05-08 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-06-01 | 100.85 | Sin correcion - Fecha declino |  | 74 | 47.29
LACh-466(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 76.5223 | 144 | 2025-04-11 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Mantenimiento Puente Boca de Pozo | 2025-05-21 | 2 | 2025-07-01 | 103.23 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 75 | 69.88
LACh-862(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 142.999 | 159.11 | 2025-05-17 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-06 | 0.5 | 2025-09-01 | 108.78 | Sin correcion - Fecha declino |  | 79 | 87.61
LACh-595(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 142.5718 | 172.96 | 2025-05-24 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-15 | 0.5 | 2025-07-01 | 105.44 | Sin correcion - Fecha declino |  | 85 | 70.94
LACh-147(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 129.782 | 174.01 | 2025-05-08 | Fuera de ventana BIF |  |  |  |  | 2025-07-01 | 106.01 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 86 | 71.15
LCav-153(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | Bandurria Sur | 94.3918 | 176.36 | 2025-05-05 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-01 | 106.04 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-12-01 | 87 | 74.72
LACh-596(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 129.7232 | 195.16 | 2025-05-05 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-05-20 | 4 | 2025-07-01 | 98.6 | Sin correcion - Fecha declino |  | 89 | 53.2
LACh-338(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 37.0724 | 22.22 | 2025-03-19 | Atrasada CBM |  |  |  |  | 2025-09-01 | 30.47 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 228 | 27.77
AdCh-1009(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | Aguada del Chañar | 41.4367 | 32.46 | 2025-04-05 | En ventana CBM | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-06-03 | 2 | 2025-07-01 | 21.86 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 249 | 16.68
LCav-44(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | Bandurria Sur | 26.1086 | 32.99 | 2025-03-30 | En ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-12 | 0.5 | 2025-07-01 | 34.59 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 250 | 30.23
LACh-205(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 40.0378 | 33.7 | 2025-04-01 | En ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-21 | 0.5 | 2025-06-01 | 23.67 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 251 | 19.11
LACh-182(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 48.6569 | 33.89 | 2025-05-16 | En ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-21 | 0.5 | 2025-06-01 | 27.44 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-01-01 | 252 | 25.39
LACh-247(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 40.9677 | 33.96 | 2025-04-19 | En ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-19 | 0.5 | 2025-08-01 | 33.84 | Sin correcion - Fecha declino |  | 253 | 29.54
AdCh-1001(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | Aguada del Chañar | 72.5697 | 33.97 | 2025-05-19 | En ventana CBM | Operativo | Prueba hidráulica pre interferencia | 2025-06-03 | 8 | 2025-06-01 | 23.61 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 254 | 18
LLL-1505(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | Loma Campana | 13.9258 | 35 | 2024-07-09 | En ventana CBM |  |  |  |  | 2025-06-01 | 4.8034 | Sin correcion - Fecha declino |  | 255 | 0
LCav-134(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | Bandurria Sur | 51.5999 | 35.27 | 2025-05-15 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-06-01 | 33.39 | Sin correcion - Fecha declino |  | 256 | 30.47
LACh-471(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 36.7591 | 36.38 | 2025-03-23 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-31 | 0.5 | 2025-09-01 | 34.27 | Sin correcion - Fecha declino |  | 257 | 34.05
LACh-88(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 23.5398 | 37.3 | 2025-04-10 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Trabajos en Colector | 2025-05-13 | 2 | 2025-06-01 | 22.83 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 258 | 19
LACh-605(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 43.6195 | 37.3 | 2025-05-14 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-07 | 0.5 | 2025-06-01 | 7.13 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 259 | 6.44
LACh-372(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 0.042497 | 38.39 | 2025-03-31 | Fuera de ventana CBM |  | MONTAJE AIB | 2025-06-06 | 24 | 2025-07-01 | 33.52 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 261 | 29.51
LACh-184(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 24.9664 | 38.55 | 2025-02-26 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-18 | 0.5 | 2025-06-01 | 30.94 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 262 | 24.95
LCav-65(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | Bandurria Sur | 47.4065 | 38.83 | 2025-02-15 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-06-05 | 7 | 2025-06-01 | 18.75 | Sin correcion - Fecha declino |  | 263 | 16.04
LACh-629(h) | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 24.4202 | 41.53 | 2025-03-18 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-05-30 | 6 | 2025-06-01 | 19.13 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 267 | 14.97
LLL-1446(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 120.8592 | 147.64 | 2025-05-25 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Trabajos en Colector | 2025-05-23 | 3.5 | 2025-10-01 | 102.5824 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 45 | 89.9342
LACh-331(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 291.4535 | 149.15 | 2025-05-23 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-05 | 0.5 | 2025-10-01 | 106.05 | Sin correcion - Fecha declino |  | 77 | 92.51
LLL-1448(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 124.477 | 149.53 | 2025-05-26 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Trabajos en Colector | 2025-05-23 | 3.5 | 2025-10-01 | 106.2878 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 78 | 95.0211
LACh-330(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 253.3455 | 159.12 | 2025-05-22 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-15 | 0.5 | 2025-10-01 | 100.74 | Sin correcion - Fecha declino |  | 80 | 67.06
LACh-328(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 281.1204 | 163.68 | 2025-05-20 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-10-01 | 107.83 | Sin correcion - Fecha declino |  | 81 | 93.99
LCav-161(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur | 124.5768 | 179.93 | 2025-05-19 | Fuera de ventana BIF |  |  |  |  | 2025-10-01 | 102.33 | Sin correcion - Fecha declino |  | 88 | 79.8
LACh-144(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 113.1555 |  | 2025-05-27 |  | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-21 | 0.5 | 2025-07-01 | 102.72 | Sin correcion - Fecha declino |  | 91 | 78.69
AdCh-1228(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Aguada del Chañar | 262.8551 | 0 | 2025-05-25 | Atrasada BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-05-28 | 11.5 | 2025-06-01 | 67.95 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 92 | 34
LCav-204(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur | 264.48 | 1.1 | 2025-03-19 | Atrasada BIF |  |  |  |  | 2025-06-01 | 97.37 | Sin correcion - Fecha declino |  | 93 | 46.26
LCav-71(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur | 22.3357 | 7.76 | 2025-05-30 | Atrasada BIF | Operativo | Amerada Estática | 2025-05-29 | 5.5 | 2025-06-01 | 13.8 | Sin correcion - Fecha declino |  | 94 | 10.42
LCav-121(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur | 20.5972 | 9.12 | 2025-05-30 | Atrasada BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-06-04 | 4 | 2025-06-01 | 24.41 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 95 | 22.13
LCav-74(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur | 0.01563 | 26.99 | 2025-05-02 | Atrasada BIF |  | Intervención c/ Equipo en la locación | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 89.14 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 96 | 69.47
LCav-26(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur |  | 32 | 2018-11-16 | Atrasada BIF |  |  |  |  | 2025-06-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 97 | 0
LLL-1646(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Loma Campana | 135.4263 | 35.04 | 2025-05-27 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-06 | 0.5 | 2025-08-01 | 106.537 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 98 | 81.754
LLL-1807(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Loma Campana | 65.6204 | 40.08 | 2025-05-15 | Atrasada BIF |  |  |  |  | 2025-06-01 | 56.4944 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-02-01 | 99 | 49.1952
AdCh-1232(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Aguada del Chañar | 48.3493 | 43.2 | 2025-05-18 | Atrasada BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-01 | 47.44 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 100 | 26.89
AdCh-1037(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Aguada del Chañar | 56.8821 | 43.32 | 2025-04-25 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-13 | 0.5 | 2025-06-01 | 36.77 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 101 | 24.21
LCav-91(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | nan | 100.0133 | 56.43 | 2025-05-27 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-02 | 0.5 | 2025-06-01 | 50.53 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-03-01 | 102 | 43.83
AdCh-1231(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Aguada del Chañar | 38.6471 | 57.11 | 2025-05-25 | Atrasada BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-05-19 | 1.5 | 2025-06-01 | 47.8 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 103 | 32.15
LACh-137(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 30.2052 | 18.18 | 2025-02-23 | Atrasada CBM | Operativo | Mantenimiento de Ductos | 2025-05-27 | 4 | 2025-10-01 | 20.02 | Sin correcion - Fecha declino |  | 217 | 18.24
LACh-415(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 1.3839 | 20.98 | 2025-02-04 | Atrasada CBM |  | Interferencia por Terminación | 2025-06-06 | 24 | 2025-10-01 | 25.65 | Sin correcion - Fecha declino |  | 225 | 20.77
LACh-179(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 42.3891 | 38.3 | 2025-02-13 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-05 | 0.5 | 2025-10-01 | 34.56 | Sin correcion - Fecha declino |  | 260 | 32.64
LACh-168(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 36.2327 | 42.9 | 2025-03-03 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-05-22 | 6 | 2025-09-01 | 34.82 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 269 | 28.72
AdCh-1233(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Aguada del Chañar | 40.725 | 42.98 | 2025-05-15 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-01 | 28.46 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-12-01 | 270 | 15.87
LACh-375(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 46.5607 | 43.54 | 2025-05-06 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-06-01 | 33.12 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 272 | 24.22
LCav-39(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur | 30.3695 | 45.25 | 2025-05-26 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-06-04 | 3.5 | 2025-06-01 | 29.9 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 274 | 26.01
LLL-1429(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 5.133 | 47.56 | 2025-05-24 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-16 | 1 | 2025-07-01 | 33.4661 | Sin correcion - Fecha declino |  | 275 | 19.6008
LACh-191(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 24.7224 | 47.78 | 2025-04-29 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-13 | 0.5 | 2025-06-01 | 29.1 | Sin correcion - Fecha declino |  | 276 | 22.4
LACh-101(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | nan | 36.5722 | 48.18 | 2025-05-12 | Fuera de ventana CBM |  |  |  |  | 2025-06-01 | 33.09 | Sin correcion - Fecha declino |  | 278 | 25.15
LCav-135(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur | 68.224 | 48.48 | 2025-05-16 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-06-01 | 15.36 | Sin correcion - Fecha declino |  | 279 | 13.6
LACh-606(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 36.5983 | 50.07 | 2025-04-09 | Fuera de ventana CBM |  |  |  |  | 2025-06-01 | 27.8 | Sin correcion - Fecha declino |  | 280 | 24.37
LCav-60(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur | 49.4568 | 50.27 | 2025-05-26 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Falla en PLC | 2025-06-06 | 1.5 | 2025-06-01 | 25.83 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 281 | 19.98
LACh-102(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | nan | 25.7593 | 50.93 | 2025-05-09 | Fuera de ventana CBM |  |  |  |  | 2025-06-01 | 31.12 | Sin correcion - Fecha declino |  | 283 | 26.31
LACh-112(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 0.11097 | 51.3 | 2025-04-07 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Recupera presión - ahogue - post interferencia | 2025-06-06 | 16 | 2025-08-01 | 33.41 | Sin correcion - Fecha declino |  | 284 | 26.33
LLL-1672(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Loma Campana | 29.954 | 51.74 | 2025-05-14 | Fuera de ventana CBM |  |  |  |  | 2025-10-01 | 33.8915 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 285 | 32.2516
LACh-117(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 202.8871 | 131.43 | 2025-05-24 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cerrado en Espera apertura post fractura | 2025-05-18 | 0.5 | 2025-11-01 | 80.46 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 36 | 69.52
LACh-865(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 109.6815 | 135.2 | 2025-05-20 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-06-03 | 2.5 | 2025-11-01 | 105.35 | Sin correcion - Fecha declino |  | 39 | 62.1
LACh-148(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 176.3935 | 146.21 | 2025-05-17 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-03 | 0.5 | 2025-11-01 | 108.23 | Sin correcion - Fecha declino |  | 76 | 97.12
LACh-146(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 159.9772 | 163.92 | 2025-05-08 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-03 | 0.5 | 2025-11-01 | 104.32 | Sin correcion - Fecha declino |  | 82 | 92.04
LCav-884(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Bandurria Sur | 193.7957 | 215.53 | 2025-05-30 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-03 | 0.5 | 2025-11-01 | 103.62 | Sin correcion - Fecha declino |  | 90 | 69.7
LLL-1810(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Loma Campana | 51.5683 | 58.86 | 2025-04-10 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-24 | 0.5 | 2025-06-01 | 63.7301 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-01-01 | 104 | 46.426
AdCh-1187(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Aguada del Chañar | 181.1558 | 64.34 | 2025-04-19 | Atrasada BIF |  | Interferencia por Terminación | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 58.25 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-02-01 | 105 | 40.15
AdCh-1066(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Aguada del Chañar | 110.0015 | 64.64 | 2025-05-09 | Atrasada BIF |  |  |  |  | 2025-06-01 | 53.42 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 106 | 19.21
LLL-1651(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Loma Campana | 236.0471 | 65.07 | 2025-05-27 | Atrasada BIF | Operativo | Interferencia por Terminación | 2025-05-27 | 3 | 2025-10-01 | 106.5285 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 107 | 89.0655
AdCh-1038(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Aguada del Chañar | 77.9129 | 65.41 | 2025-04-21 | Atrasada BIF | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-06-06 | 8 | 2025-06-01 | 47.56 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 108 | 29.68
LLL-1496(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Loma Campana | 85.9567 | 66.51 | 2025-05-26 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-06 | 0.5 | 2025-08-01 | 100.2061 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 109 | 70.0224
AdCh-1241(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Aguada del Chañar | 81.1331 | 69.4 | 2025-05-25 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-07 | 0.5 | 2025-08-01 | 102.91 | Sin correcion - Fecha declino |  | 110 | 70.61
AdCh-1234(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Aguada del Chañar |  | 69.52 | 2025-04-01 | Atrasada BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-05-28 | 4.5 | 2025-06-01 | 65.18 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 111 | 37.75
AdCh-1152(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Aguada del Chañar | 72.4006 | 72.12 | 2025-05-16 | Atrasada BIF | Operativo | Modifica puente por cambio SE | 2025-06-01 | 7 | 2025-06-01 | 69.53 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 112 | 33.62
LLL-1493(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Loma Campana | 93.1773 | 72.49 | 2025-05-23 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-27 | 0.5 | 2025-06-01 | 91.4159 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 113 | 53.161
LCav-383(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Bandurria Sur | 56.8051 | 72.94 | 2025-05-12 | Atrasada BIF | Operativo | Falla en PLC | 2025-06-06 | 1 | 2025-06-01 | 93.36 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 114 | 57.79
LCav-179(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Bandurria Sur | 250.1049 | 73.22 | 2025-05-13 | Atrasada BIF |  | Interferencia por Terminación | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 105.57 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 115 | 54.15
LCav-87(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Bandurria Sur | 77.9954 | 74.39 | 2025-05-08 | Atrasada BIF |  |  |  |  | 2025-06-01 | 77.38 | Sin correcion - Fecha declino |  | 116 | 56.04
LCav-842(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Bandurria Sur | 65.6066 | 75.64 | 2025-05-06 | Atrasada BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-05-12 | 3 | 2025-06-01 | 99.35 | Sin correcion - Fecha declino |  | 117 | 48.25
LCav-41(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Bandurria Sur | 31.0162 | 39.07 | 2025-03-31 | Fuera de ventana CBM |  |  |  |  | 2025-11-01 | 34.92 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 264 | 33.7
LACh-110(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 19.1947 | 40.28 | 2025-04-05 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Espera Equipo de Desahogue | 2025-06-06 | 8 | 2025-11-01 | 30.92 | Sin correcion - Fecha declino |  | 266 | 28.42
LCav-42(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Bandurria Sur | 29.0787 | 41.7 | 2025-04-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-25 | 0.5 | 2025-11-01 | 34.61 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 268 | 32.37
LCav-40(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Bandurria Sur | 35.106 | 43.84 | 2025-05-27 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-02 | 0.5 | 2025-11-01 | 34.53 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 273 | 32.57
LACh-470(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 29.4592 | 50.8 | 2025-03-22 | Fuera de ventana CBM |  |  |  |  | 2025-11-01 | 34.78 | Sin correcion - Fecha declino |  | 282 | 33.02
LACh-180(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 0 | 51.9 | 2025-02-14 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Maniobra Pozo - Definición de Pozo | 2025-05-11 | 1 | 2025-06-01 | 34.68 | Sin correcion - Fecha declino |  | 286 | 28.11
LLL-1671(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Loma Campana | 31.2778 | 52.39 | 2025-05-10 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Modificación Líneas de Conducción | 2025-06-03 | 6 | 2025-10-01 | 33.8404 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 287 | 27.6767
LLL-1713(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Loma Campana | 37.6428 | 52.78 | 2025-05-21 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-06-04 | 5 | 2025-09-01 | 33.6166 | Sin correcion - Fecha declino |  | 288 | 28.512
LACh-204(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 53.9656 | 52.89 | 2025-03-31 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-06-06 | 7.5 | 2025-09-01 | 34.8 | Sin correcion - Fecha declino |  | 289 | 22.5
LLL-1679(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Loma Campana | 31.7061 | 54.96 | 2025-05-20 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-06-04 | 2 | 2025-09-01 | 34.674 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 290 | 29.6778
LLL-1638(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Loma Campana | 33.9895 | 55.3 | 2025-05-15 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-05-21 | 4 | 2025-10-01 | 34.4511 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 291 | 31.396
LACh-442(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 52.6002 | 55.3 | 2025-05-21 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-11-01 | 34.65 | Sin correcion - Fecha declino |  | 292 | 33.22
LACh-33(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 42.3923 | 58.2 | 2025-01-30 | Fuera de ventana CBM |  |  |  |  | 2025-06-01 | 15.36 | Sin correcion - Fecha declino |  | 294 | 10.51
LACh-136(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 42.6401 | 59.24 | 2025-05-24 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Mantenimiento de Ductos | 2025-05-27 | 4 | 2025-06-01 | 9.81 | Sin correcion - Fecha declino |  | 295 | 7.01
LLL-1427(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 5.3514 | 60 | 2025-05-04 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Rotura Desperfecto Válvulas y Accesorios | 2025-05-17 | 5.5 | 2025-06-01 | 25.648 | Sin correcion - Fecha declino |  | 296 | 22.9941
LACh-638(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 66.1935 | 60.93 | 2025-03-12 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-01 | 0.5 | 2025-07-01 | 33.06 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-03-01 | 297 | 24.73
LACh-864(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 157.6563 | 138.1 | 2025-05-17 | Fuera de ventana BIF |  |  |  |  | 2025-12-01 | 106.06 | Sin correcion - Fecha declino |  | 43 | 90.01
LACh-126(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 77.4098 | 171.3 | 2025-04-04 | Fuera de ventana BIF |  |  |  |  | 2025-12-01 | 107.86 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 83 | 86.17
LACh-698(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 330.2949 | 172.23 | 2025-05-11 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-29 | 0.5 | 2025-12-01 | 109.35 | Sin correcion - Fecha declino |  | 84 | 96.3
AdCh-1186(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Aguada del Chañar | 288.9951 | 75.69 | 2025-04-18 | Atrasada BIF |  | Interferencia por Terminación | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 64.36 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-03-01 | 118 | 42.29
AdCh-1039(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Aguada del Chañar | 103.1958 | 77.95 | 2025-04-09 | Atrasada BIF | Operativo | Desp.en Equipamiento Eléctrico de Sup.de Terceros | 2025-05-31 | 17.5 | 2025-06-01 | 77.48 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 119 | 52.29
LCav-111(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 196.4279 | 81.54 | 2025-04-21 | En ventana BIF | Operativo | Desperfecto Bomba de Superficie | 2025-05-10 | 10.5 | 2025-06-01 | 68.96 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 120 | 48.32
AdCh-1150(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Aguada del Chañar | 80.9583 | 83.11 | 2025-05-16 | En ventana BIF | Operativo | Modifica puente por cambio SE | 2025-05-28 | 11 | 2025-06-01 | 77.67 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 121 | 39.77
LLL-1492(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Loma Campana | 109.5594 | 83.82 | 2025-05-22 | En ventana BIF | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-06-05 | 6 | 2025-06-01 | 102.4281 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 122 | 55.3221
LLL-1798(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Loma Campana | 58.8345 | 84.14 | 2025-05-26 | En ventana BIF | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-05-19 | 6 | 2025-06-01 | 97.1785 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 123 | 61.2595
LCav-86(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 236.0007 | 84.5 | 2025-05-12 | En ventana BIF | Operativo | Excedente Agua de Purga | 2025-05-30 | 5.5 | 2025-06-01 | 90.25 | Sin correcion - Fecha declino |  | 124 | 54.1
LLL-1782(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Loma Campana | 85.0097 | 85.92 | 2025-05-31 | En ventana BIF | Operativo | Prob. Gremiales / Sindicales (sin afect. de gas) | 2025-06-06 | 12 | 2025-06-01 | 90.596 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 125 | 72.5156
LCav-200(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 24.8223 | 87.5 | 2025-02-16 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-03 | 0.5 | 2025-06-01 | 47.26 | Sin correcion - Fecha declino |  | 126 | 27.09
AdCh-1229(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Aguada del Chañar | 111.0808 | 87.83 | 2025-05-23 | En ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-06-06 | 4 | 2025-06-01 | 56.68 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-12-01 | 127 | 30.66
AdCh-1151(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Aguada del Chañar | 87.7802 | 87.93 | 2025-05-27 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-31 | 0.5 | 2025-06-01 | 50.57 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 128 | 22.92
LLL-1781(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Loma Campana | 67.1877 | 92.87 | 2025-05-23 | En ventana BIF | Operativo | Prob. Gremiales / Sindicales (sin afect. de gas) | 2025-06-06 | 9 | 2025-06-01 | 93.4434 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 129 | 73.2529
LCav-75(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 248.2224 | 95.45 | 2025-05-27 | En ventana BIF | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-05-29 | 1 | 2025-06-01 | 100.62 | Sin correcion - Fecha declino |  | 130 | 68.57
LCav-785(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 59.5544 | 95.79 | 2025-05-09 | En ventana BIF |  |  |  |  | 2025-06-01 | 82.5 | Sin correcion - Fecha declino |  | 131 | 56.1
LLL-1723(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Loma Campana | 75.8619 | 96.47 | 2025-05-28 | En ventana BIF |  |  |  |  | 2025-06-01 | 93.5506 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 132 | 71.1532
LCav-180(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 180.6124 | 97.23 | 2025-05-15 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-01 | 0.5 | 2025-06-01 | 95.94 | Sin correcion - Fecha declino |  | 133 | 57.41
LLL-1444(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 4.2651 | 40 | 2024-07-29 | Fuera de ventana CBM |  |  |  |  | 2025-12-01 | 34.8412 | Sin correcion - Fecha declino |  | 265 | 1.8392
LACh-158(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 29.8653 | 43.21 | 2025-03-14 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-30 | 0.5 | 2025-12-01 | 25.95 | Sin correcion - Fecha declino |  | 271 | 24.83
LACh-89(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 24.5008 | 48.1 | 2025-04-11 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Trabajos en Colector | 2025-05-13 | 2 | 2025-12-01 | 34.56 | Sin correcion - Fecha declino |  | 277 | 28.32
LLL-1711(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Loma Campana | 38.0622 | 57.28 | 2025-05-21 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-02 | 0.5 | 2025-12-01 | 34.0724 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 293 | 31.0751
LCav-79(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 53.058 | 61.36 | 2025-05-27 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Falla en PLC | 2025-06-06 | 1.5 | 2025-06-01 | 27.78 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 298 | 18.63
LACh-636(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 81.9836 | 61.72 | 2025-03-14 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-30 | 0.5 | 2025-06-01 | 31.58 | Sin correcion - Fecha declino |  | 299 | 23.29
LLL-1426(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 1.1296 | 66.7 | 2025-05-22 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-16 | 1 | 2025-06-01 | 29.0956 | Sin correcion - Fecha declino |  | 300 | 21.8799
LACh-42(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 15.8485 | 68.845 | 2024-10-10 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Desconsigna Equipamiento Eléctrico | 2025-05-21 | 1 | 2025-06-01 | 13.49 | Sin correcion - Fecha declino |  | 301 | 11.42
LACh-159(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 41.7706 | 72.2 | 2025-03-14 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-06 | 0.5 | 2025-08-01 | 33.86 | Sin correcion - Fecha declino |  | 302 | 28.78
AdCh-1008(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Aguada del Chañar | 64.22 | 72.25 | 2025-05-23 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-01 | 28.31 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 303 | 15.29
AdCh-1007(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Aguada del Chañar | 114.2536 | 75.42 | 2025-05-23 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-01 | 30.53 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 304 | 22.65
LACh-393(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 23.7639 | 75.65 | 2025-05-02 | Fuera de ventana CBM | Arenado o Espera de CTU | Espera CTU Post Fractura-Interferencia | 2025-06-06 | 24 | 2025-06-01 | 32.57 | Sin correcion - Fecha declino |  | 305 | 25.58
LACh-395(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 95.316 | 78.26 | 2025-05-06 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-31 | 0.5 | 2025-10-01 | 34.39 | Sin correcion - Fecha declino |  | 306 | 29.55
LACh-374(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 46.6251 | 79.05 | 2025-03-30 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-04 | 0.5 | 2025-10-01 | 34.12 | Sin correcion - Fecha declino |  | 307 | 21.02
LCav-56(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 5.4407 | 88.18 | 2025-05-07 | Fuera de ventana CBM | Arenado o Espera de CTU | Espera CTU Post Fractura-Interferencia | 2025-06-06 | 24 | 2025-12-01 | 34.01 | Sin correcion - Fecha declino |  | 308 | 33.91
LLL-1578(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0.0049587 | 93.23 | 2025-05-24 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-05-19 | 0.5 | 2025-10-01 | 33.203 | Sin correcion - Fecha declino |  | 309 | 22.5732