## Sheet1
Completacion | Actividad | Fecha Capex Ajustada | Meses Desplazados | Bloque_Monitoreo_Nombre | PRESION_CABEZA | BRUTA | Fecha_BRUTA | Estado Actividad | Estado Operativo | Ultimo Paro Rubro | Ultimo Paro Fecha | Tiempo Ultimo Paro | Fecha Capex Original | BRUTA_DECLINO_INICIAL | Correccion | Fecha UPA Anterior | Index | Fecha_declino_oil | Fecha Capex PEM | Calidad Declino | Diferencia Declino (%) | Interf_Pre_Pozo | Interf_Pre_Fecha | Interf_Pre_Desplazamiento | Interf_Post_Pozo | Interf_Post_Fecha | Interf_Post_Desplazamiento
LCav-204(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | Bandurria Sur | 187.5372 | 1.1 | 2025-03-19 | Atrasada BIF |  | Cerrado en Estudio Reservorio | 2025-03-31 | 24 | 2025-09-01 | 78.23 | Sin correcion - Fecha declino |  | 1 | 49.33 | 2025-06-12 | Mala | 98.5939 |  |  |  | LCav-204(h) | 2026-05-01 | 1
LCav-121(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | Bandurria Sur | 0 | 9.09 | 2025-06-26 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-01 | 0.5 | 2025-09-01 | 23.11 | Sin correcion - Fecha declino |  | 2 | 22.49 | 2024-11-19 | Mala | 60.6664
LACh-201(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 142.7944 | 10.12 | 2025-06-01 | Atrasada BIF | Arenado o Espera de CTU | Espera Equipo Coiled - Tubing | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 55.4 | Sin correcion - Fecha declino |  | 3 | 47.47 | 2025-02-28 | Mala | 81.7329 |  |  |  | LACh-201(h) | 2026-04-01 | 1
LACh-628(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 8.9917 | 15.84 | 2025-08-02 | Atrasada BIF | Arenado o Espera de CTU | Espera Equipo Coiled - Tubing | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 22.43 | Sin correcion - Fecha declino |  | 4 | 19.79 | 2024-05-30 | Regular | 29.3803
LCav-19(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | Bandurria Sur |  | 18.4 | 2025-06-26 | Atrasada BIF | Arenado o Espera de CTU | Espera CTU Post Fractura-Interferencia | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 21.73 | Sin correcion - Fecha declino |  | 5 | 18.13 | 2019-10-19 | Buena | 15.3244
LLL-1443(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0.3841 | 20.47 | 2025-07-14 | Atrasada BIF |  | Opera Equipo de Desahogue | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 21.1985 | Sin correcion - Fecha declino |  | 6 | 19.4724 | 2018-11-22 | Buena | 3.4367 |  |  |  | LLL-1443(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1489(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 77.6036 | 26.4 | 2025-08-13 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-17 | 0.5 | 2025-09-01 | 30.1829 | Sin correcion - Fecha declino |  | 7 | 17.908 | 2019-02-14 | Buena | 12.5333 |  |  |  | LLL-1489(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-643(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica |  | 28.2 | 2025-05-21 | Atrasada BIF | Arenado o Espera de CTU | Espera Equipo Coiled - Tubing | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 20.06 | Sin correcion - Fecha declino |  | 8 | 18.99 | 2024-05-16 | Regular | 40.5783 |  |  |  | LACh-643(h) | 2026-04-01 | 1
LCav-26(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | Bandurria Sur |  | 32 | 2018-11-16 | Atrasada BIF |  |  |  |  | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 9 |  | 2019-09-20 | No se pudo calcular
LACh-230(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 67.5222 | 35.5 | 2025-06-02 | Atrasada BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 16 | 2025-09-01 | 27.27 | Sin correcion - Fecha declino |  | 13 | 23.55 | 2025-03-25 | Regular | 30.1797
LACh-229(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 67.669 | 45 | 2025-07-01 | Atrasada BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 8 | 2025-09-01 | 36.23 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 16 | 28.62 | 2025-03-26 | Regular | 24.2065
LACh-591(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 100.47 | 48.4 | 2025-08-29 | Atrasada BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 11 | 2025-09-01 | 45.84 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 17 | 42.92 | 2026-01-20 | Buena | 5.5846
LACh-467(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 68.2527 | 52.5 | 2025-08-19 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-19 | 0.5 | 2025-09-01 | 82.73 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 18 | 76.98 | 2025-07-14 | Regular | 36.5406
AdCh-1046(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | Aguada del Chañar | 63.835 | 53.21 | 2025-08-23 | Atrasada BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7 | 2025-09-01 | 70.84 | Sin correcion - Fecha declino |  | 19 | 56.64 | 2026-03-30 | Regular | 24.8871
AdCh-1038(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | Aguada del Chañar | 45.4068 | 55.32 | 2025-07-09 | Atrasada BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6.5 | 2025-09-01 | 36.76 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 21 | 34.41 | 2025-06-28 | Mala | 50.4897
LACh-594(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 74.7542 | 60.08 | 2025-08-26 | Atrasada BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 11 | 2025-09-01 | 64.98 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 23 | 41.38 | 2026-01-20 | Buena | 7.5408
LCav-187(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | Bandurria Sur | 35.4168 | 61.84 | 2025-07-29 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-20 | 0.5 | 2025-09-01 | 61.55 | Sin correcion - Fecha declino |  | 25 | 54.65 | 2024-12-06 | Buena | 0.47116 |  |  |  | LCav-187(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-116(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 46.2008 | 62.15 | 2025-07-18 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-09-01 | 0.5 | 2025-09-01 | 63.36 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 26 | 55.84 | 2024-11-21 | Buena | 1.9097 |  |  |  | LACh-116(h) | 2026-01-01 | 1
LCav-87(h) | BIF | 2025-09-01 | 0 | Bandurria Sur | 58.1 | 62.73 | 2025-07-27 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-29 | 0.5 | 2025-09-01 | 67.55 | Sin correcion - Fecha declino |  | 27 | 60.45 | 2025-07-08 | Buena | 7.1355
AdCh.x-1 | CBM | 2025-09-01 | 0 | None | [8 empty] | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 235 |  | 2021-06-01 | No se pudo calcular
AdCh.x-2 | CBM | 2025-09-01 | 0 | None | [8 empty] | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 236 |  | 2021-06-01 | No se pudo calcular
LACh.s-917 | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 6.0348 | [7 empty] | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 237 |  | 2024-05-17 | No se pudo calcular
AdCh.s-1902 | CBM | 2025-09-01 | 0 | Aguada del Chañar | 36.4938 | [7 empty] | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 238 |  | 2026-10-18 | No se pudo calcular
AdCh.s-1900 | CBM | 2025-09-01 | 0 | Aguada del Chañar | 38.5755 | [7 empty] | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 239 |  | 2025-06-06 | No se pudo calcular
LACh.s-915 | CBM | 2025-09-01 | 0 | None | 66.4503 | [7 empty] | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 240 |  | 2024-11-01 | No se pudo calcular
LACh.s-921 | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 78.4229 | [7 empty] | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 241 |  | 2026-04-10 | No se pudo calcular
LACh.s-58 | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 85.3582 | 0 | 2019-04-26 | Fuera de ventana CBM |  |  |  |  | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 242 |  | 2020-11-05 | No se pudo calcular
LACh.s-904 | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 86.4033 | [7 empty] | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 243 |  | 2023-05-17 | No se pudo calcular
LACh.s-919 | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 95.8671 | [7 empty] | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 244 |  | 2025-11-04 | No se pudo calcular
LACh.s-907 | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 95.9199 | 0 | 2020-11-10 | Fuera de ventana CBM |  |  |  |  | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 245 |  | 2022-09-10 | No se pudo calcular
LACh.s-923 | CBM | 2025-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 100.0954 | [7 empty] | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 246 |  | 2027-01-29 | No se pudo calcular
LCav.c-36 | CBM | 2025-09-01 | 0 | Bandurria Sur | [5 empty] | Falla en PLC | 2019-12-31 | 24 | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 247 |  | 2021-07-26 | No se pudo calcular
LCav.s-947 | CBM | 2025-09-01 | 0 | Bandurria Sur | 64.8734 | [7 empty] | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 248 |  | 2023-08-15 | No se pudo calcular
LLL.s-1755 | CBM | 2025-09-01 | 0 | Loma Campana | 77.675 | [7 empty] | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 249 |  | 2024-07-01 | No se pudo calcular
LLL.s-1749 | CBM | 2025-09-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 78.568 | [7 empty] | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 250 |  | 2023-10-19 | No se pudo calcular
LCav-201(h) | BIF | 2025-10-01 | 1 | Bandurria Sur | 34.3119 | 35.3 | 2025-08-15 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-15 | 0.5 | 2025-09-01 | 23.55 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) | 2025-12-01 | 12 | 16.79 | 2025-06-12 | Regular | 49.8938 | LCav-201(h) | 2025-09-01 | 1 | LCav-201(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-183(h) | BIF | 2025-10-01 | 1 | La Amarga Chica | 32.4895 | 54.85 | 2025-02-25 | Atrasada BIF | Operativo | Desperfecto Celda de Arranque y/o Tableros | 2025-08-06 | 4 | 2025-09-01 | 48.84 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 20 | 37.81 | 2023-11-30 | Buena | 12.3055 | LACh-183(h) | 2025-10-01 | 1 | LACh-183(h) | 2026-04-01 | 1
AdCh-1231(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Aguada del Chañar | 28.3444 | 61.315 | 2025-06-29 | Atrasada BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6 | 2025-10-01 | 36.43 | Sin correcion - Fecha declino |  | 24 | 31.47 | 2024-09-11 | Mala | 83.6878 |  |  |  | AdCh-1231(h) | 2026-01-01 | 1
AdCh-1048(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Aguada del Chañar | 91.3505 | 64.67 | 2025-08-25 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-09-01 | 0.5 | 2025-09-01 | 74.85 | Sin correcion - Fecha declino |  | 28 | 49.64 | 2026-03-30 | Buena | 13.6005
AdCh-1066(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Aguada del Chañar | 105.7714 | 65.64 | 2025-07-06 | Atrasada BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7.5 | 2025-09-01 | 37.74 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 29 | 19.09 | 2025-10-16 | Mala | 73.9269 |  |  |  | AdCh-1066(h) | 2026-10-01 | 3
LACh-399(h) | BIF | 2025-10-01 | 1 | La Amarga Chica | 48.1957 | 67.4 | 2025-08-12 | Atrasada BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-29 | 6 | 2025-09-01 | 60.58 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) | 2025-04-01 | 30 | 50.72 | 2024-06-27 | Buena | 11.2578 | LACh-399(h) | 2025-10-01 | 1
LACh-228(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 78.616 | 67.54 | 2025-06-11 | Atrasada BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 8 | 2025-09-01 | 51.68 | Sin correcion - Fecha declino |  | 31 | 42.13 | 2025-03-25 | Regular | 30.6889
LCav-839(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur |  | 68.17 | 2025-03-16 | Atrasada BIF | Arenado o Espera de CTU | Espera CTU Post Fractura-Interferencia | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 47.13 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 32 | 40.49 | 2024-03-23 | Regular | 44.6425 |  |  |  | LCav-839(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-384(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 37.3781 | 68.2 | 2025-07-07 | Atrasada BIF | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-09-01 | 5 | 2025-09-01 | 42.03 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 33 | 33.02 | 2025-01-03 | Mala | 62.265
LACh-838(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 8.7251 | 70.43 | 2025-06-17 | Atrasada BIF |  | Interferencia por Terminación | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 50.95 | Sin correcion - Fecha declino |  | 34 | 38.15 | 2025-02-28 | Regular | 38.2336 |  |  |  | LACh-838(h) | 2026-04-01 | 1
LLL-1770(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 45.803 | 71.03 | 2025-08-11 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-07-07 | 0.5 | 2025-09-01 | 57.9441 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 35 | 52.4943 | 2025-04-24 | Regular | 22.5836 |  |  |  | LLL-1770(h) | 2026-01-01 | 3
LCav-508(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur | 76.5133 | 71.23 | 2025-08-24 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-07-29 | 0.5 | 2025-09-01 | 87.73 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-12-01 | 36 | 65.14 | 2025-08-10 | Buena | 18.8077 |  |  |  | LCav-508(h) | 2026-03-01 | 4
LACh-465(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 91.316 | 71.83 | 2025-08-24 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-15 | 0.5 | 2025-09-01 | 93.98 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 37 | 78.11 | 2025-07-14 | Regular | 23.5688
AdCh-1044(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Aguada del Chañar | 53.5964 | 74.65 | 2025-08-22 | Atrasada BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7 | 2025-09-01 | 95.45 | Sin correcion - Fecha declino |  | 39 | 67.61 | 2026-03-30 | Regular | 21.7915
LCav-785(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur | 46.9352 | 75.89 | 2025-07-25 | Atrasada BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-07-03 | 1 | 2025-09-01 | 71.17 | Sin correcion - Fecha declino |  | 40 | 60.72 | 2025-07-08 | Buena | 6.632
LACh-148(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 334.4475 | 76.34 | 2025-07-30 | Atrasada BIF | Operativo | Cerrado en Espera apertura post fractura | 2025-08-29 | 7.5 | 2025-09-01 | 69.38 | Sin correcion - Fecha declino |  | 41 | 51 | 2025-09-11 | Buena | 10.0317 |  |  |  | LACh-148(h) | 2026-01-01 | 1
LCav-185(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur | 39.4771 | 76.5 | 2025-07-29 | Atrasada BIF | Operativo | Desperfecto Bomba de Superficie | 2025-08-27 | 2 | 2025-09-01 | 72.56 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 42 | 54.76 | 2024-12-06 | Buena | 5.43 |  |  |  | LCav-185(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-333(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 89.9148 | 77.84 | 2025-08-16 | Atrasada BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6 | 2025-09-01 | 86.9 | Sin correcion - Fecha declino |  | 43 | 50.06 | 2026-03-14 | Buena | 10.4258
LCav-111(h) | BIF | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur |  | 78.96 | 2025-07-26 | Atrasada BIF | En falla o siendo intervenido | BAJANDO IFP | 2025-09-01 | 24 | 2025-09-01 | 69.42 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 44 | 57.04 | 2024-08-19 | Buena | 13.7424
LCav.s-35 | CBM | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur | 88.3367 | [7 empty] | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 251 |  | 2021-09-03 | No se pudo calcular
LLL-1574(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 7.0446 | 0.1 | 2023-09-12 | Fuera de ventana CBM | Arenado o Espera de CTU | Espera CTU Post Fractura-Interferencia | 2025-03-22 | 24 | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 252 |  | 2021-04-27 | No se pudo calcular
LLL-1470(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0.040018 | 0.37 | 2021-09-16 | Fuera de ventana CBM |  | Espera Equipo WO - Interferencia | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 2.6909 | Sin correcion - Fecha declino |  | 253 | 2.6641 | 2020-04-09 | Mala | 86.2499
LLL-1572(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 5.2873 | 1.1 | 2024-08-16 | Fuera de ventana CBM |  | Espera ISQ para adecuación por interferencia | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 26.5206 | Sin correcion - Fecha declino |  | 254 | 25.8534 | 2020-11-17 | Mala | 95.8523
LLL-1725(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Loma Campana | 96.4327 | 1.1 | 2025-06-22 | Fuera de ventana CBM |  | Estudio Extracción | 2025-08-25 | 24 | 2025-09-01 | 28.863 | Sin correcion - Fecha declino |  | 255 | 26.6555 | 2024-10-01 | Mala | 96.1889 |  |  |  | LLL-1725(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1573(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 1.4 | 2023-08-02 | Fuera de ventana CBM |  | Espera Equipo WO - Interferencia | 2023-10-09 | 24 | 2025-09-01 | 7.7976 | Sin correcion - Fecha declino |  | 256 |  | 2020-11-19 | Mala | 82.0457
LLL-1356(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 5.4666 | 2.01 | 2023-09-19 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-07-21 | 2 | 2025-09-01 | 0.51995 | Sin correcion - Fecha declino |  | 257 |  | 2019-08-09 | Mala | 286.5756
LLL-1280(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 2.5 | 2025-06-24 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-21 | 5 | 2025-09-01 | 1.9019 | Sin correcion - Fecha declino |  | 259 | 1.8852 | 2019-04-02 | Regular | 31.4489
LLL-1592(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Loma Campana | 0.20831 | 3.39 | 2025-06-13 | Fuera de ventana CBM | En falla o siendo intervenido | Espera Tractor | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 11.9775 | Sin correcion - Fecha declino |  | 260 | 9.8158 | 2023-07-03 | Mala | 71.697
LCav-22(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Bandurria Sur | 349.6676 | 3.59 | 2023-02-14 | Fuera de ventana CBM | En falla o siendo intervenido | Espera Tractor | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 4.51 | Sin correcion - Fecha declino |  | 261 | 2.66 | 2020-09-27 | Regular | 20.3991 |  |  |  | LCav-22(h) | 2026-07-01 | 1
LLL-1311(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0.041464 | 4.78 | 2024-10-19 | Fuera de ventana CBM | En falla o siendo intervenido | Espera Requerimiento Tractor | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 11.9764 | Sin correcion - Fecha declino |  | 263 | 4.3857 | 2023-09-04 | Mala | 60.0882
LACh-63(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 11.7716 | 5.18 | 2025-05-24 | Fuera de ventana CBM | Arenado o Espera de CTU | Espera Equipo Coiled - Tubing | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 13.23 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 264 | 12.81 | 2020-07-11 | Mala | 60.8466 |  |  |  | LACh-63(h) | 2026-04-01 | 1
LCav-71(h) | CBM | 2025-10-01 | 1 | Bandurria Sur | 34.2249 | 5.25 | 2025-06-06 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Hot Oil - Preventivo | 2025-07-14 | 4 | 2025-09-01 | 25 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) | 2025-06-01 | 265 | 22.43 | 2024-02-17 | Mala | 79 | LCav-71(h) | 2025-09-01 | 1 | LCav-71(h) | 2026-09-01 | 1
LLL-1405(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0 | 5.83 | 2025-06-15 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Maniobra Pozo - Definición de Pozo | 2025-07-30 | 11.5 | 2025-09-01 | 3.9042 | Sin correcion - Fecha declino |  | 266 | 3.7525 | 2019-04-24 | Regular | 49.3264
LLL-1406(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0 | 6.01 | 2025-06-15 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Cambio de Empaquetadura | 2025-01-02 | 1 | 2025-09-01 | 5.938 | Sin correcion - Fecha declino |  | 267 | 5.3645 | 2019-04-18 | Buena | 1.2127
LLL-1279(h) | CBM | 2025-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 6.1 | 2025-06-24 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-20 | 5 | 2025-09-01 | 6.1214 | Sin correcion - Fecha declino |  | 268 | 4.9303 | 2019-03-29 | Buena | 0.34894
LCav-200(h) | BIF | 2025-11-01 | 2 | Bandurria Sur | 203.1194 | 33.5 | 2025-06-13 | Atrasada BIF |  | Cerrado en Estudio Reservorio | 2025-07-31 | 24 | 2025-09-01 | 36.99 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 10 | 28.31 | 2025-06-12 | Buena | 9.435 | LCav-200(h) | 2025-09-01 | 2 | LCav-200(h) | 2026-01-01 | 1
AdCh-1229(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Aguada del Chañar | 42.563 | 34.38 | 2025-08-08 | Atrasada BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7.5 | 2025-11-01 | 40.06 | Sin correcion - Fecha declino |  | 11 | 30.49 | 2025-02-06 | Regular | 33.101 |  |  |  | AdCh-1229(h) | 2026-07-01 | 1
LACh-463(h)(I) | BIF | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 61.4895 | 79.45 | 2025-08-24 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-15 | 0.5 | 2025-09-01 | 74.43 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 45 | 65.16 | 2025-08-26 | Buena | 6.7446 |  |  |  | LACh-463(h)(I) | 2026-02-01 | 1
LLL-1794(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Loma Campana | 76.1175 | 79.86 | 2025-08-25 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-26 | 0.5 | 2025-09-01 | 80.1757 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 46 | 67.4288 | 2025-06-15 | Buena | 0.3937
LLL-1781(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Loma Campana | 47.4853 | 80.69 | 2025-08-23 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-09 | 0.5 | 2025-09-01 | 74.8342 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 47 | 65.8072 | 2025-06-15 | Buena | 7.825
LCav-509(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Bandurria Sur | 98.8749 | 81.3 | 2025-08-21 | En ventana BIF | Operativo | Adecua con WL/SL para intervención de PU - NOC | 2025-09-01 | 6 | 2025-09-01 | 76.68 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 48 | 55.74 | 2025-08-10 | Buena | 6.025
AdCh-1039(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Aguada del Chañar | 45.7089 | 81.44 | 2025-07-13 | En ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6.5 | 2025-09-01 | 64.92 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 49 | 49.53 | 2025-05-05 | Regular | 25.4467
LCav-118(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Bandurria Sur | 46.145 | 82.03 | 2025-08-09 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-16 | 0.5 | 2025-09-01 | 94.68 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 50 | 75.48 | 2025-05-10 | Buena | 13.3608
AdCh-1040(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Aguada del Chañar |  | 82.58 | 2025-07-13 | En ventana BIF | En falla o siendo intervenido | BAJANDO IFP | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 47.96 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 51 | 33.01 | 2025-05-05 | Mala | 72.1852
LACh-592(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica |  | 82.7 | 2025-06-09 | En ventana BIF |  | Espera Equipo de Reparación | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 50.11 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 52 | 30.45 | 2026-01-21 | Mala | 65.0369
LCav-805(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | None | 61.6004 | 82.84 | 2025-08-08 | En ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-07-02 | 2 | 2025-09-01 | 79.95 | Sin correcion - Fecha declino |  | 53 | 59.23 | 2025-10-12 | Buena | 3.6148 |  |  |  | LCav-805(h) | 2026-01-01 | 2
LLL-1659(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Loma Campana | 62.0841 | 85.64 | 2025-07-25 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-28 | 0.5 | 2025-09-01 | 77.6551 | Sin correcion - Fecha declino |  | 55 | 60.8046 | 2024-08-04 | Buena | 10.2826
LACh-593(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 78.2842 | 85.85 | 2025-08-25 | En ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 11 | 2025-09-01 | 82.01 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-12-01 | 56 | 60.9 | 2026-01-21 | Buena | 4.6824
LLL-1990(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 65.3096 | 86.82 | 2025-08-28 | En ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-07-08 | 4.5 | 2025-09-01 | 101.482 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-12-01 | 58 | 87.0743 | 2026-01-06 | Buena | 14.4479 |  |  |  | LLL-1990(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1991(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 99.0375 | 87.19 | 2025-08-21 | En ventana BIF | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-03 | 2.5 | 2025-10-01 | 103.2624 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-12-01 | 59 | 89.6658 | 2026-01-06 | Regular | 20.7511 |  |  |  | LLL-1991(h) | 2026-05-01 | 1
LACh-462(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 65.1371 | 88.88 | 2025-08-24 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-15 | 0.5 | 2025-09-01 | 73.91 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 61 | 56.29 | 2025-08-26 | Regular | 20.2544 |  |  |  | LACh-462(h) | 2026-02-01 | 1
LCav-803(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Bandurria Sur |  | 89.34 | 2025-08-07 | En ventana BIF | Operativo | Rotura de Colectores, Satélites o Puentes Prod/Iny | 2025-05-11 | 10 | 2025-09-01 | 95.84 | Sin correcion - Fecha declino |  | 62 | 64.78 | 2025-10-12 | Buena | 6.7821 |  |  |  | LCav-803(h) | 2026-01-01 | 1
LCav-110(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | Bandurria Sur | 90.9037 | 89.41 | 2025-07-25 | En ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-19 | 2.5 | 2025-09-01 | 79.85 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 63 | 59.95 | 2024-08-19 | Buena | 11.9724
LACh-332(h) | BIF | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 137.9781 | 90.72 | 2025-07-26 | En ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6 | 2025-09-01 | 81.81 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 64 | 57.47 | 2026-03-17 | Buena | 10.8911
LACh-87(h) | CBM | 2025-11-01 | 2 | La Amarga Chica | 30.9634 | 3.81 | 2025-06-08 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Adecuación de bdp por interferencia | 2025-09-01 | 9 | 2025-09-01 | 13.91 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 262 | 13.06 | 2021-12-23 | Mala | 72.6096 | LACh-87(h) | 2025-09-01 | 2 | LACh-87(h) | 2026-09-01 | 2
LCav-23(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Bandurria Sur | 0.29645 | 6.11 | 2025-03-09 | Fuera de ventana CBM |  | Cerrado preventivamente por fractura | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 8.53 | Sin correcion - Fecha declino |  | 269 | 7.54 | 2020-09-27 | Regular | 28.3705 |  |  |  | LCav-23(h) | 2026-07-01 | 1
LACh-24(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 24.2952 | 6.19 | 2025-07-09 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Rotura de Cañería de Conducción | 2025-08-25 | 7 | 2025-09-01 | 9.93 | Sin correcion - Fecha declino |  | 270 | 8.95 | 2019-01-24 | Regular | 37.6636 |  |  |  | LACh-24(h) | 2026-05-01 | 1
LACh-411(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 22.8524 | 6.34 | 2025-07-25 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Desperfecto Celda de Arranque y/o Tableros | 2025-09-01 | 1 | 2025-09-01 | 12.39 | Sin correcion - Fecha declino |  | 271 | 11.6 | 2023-04-13 | Regular | 48.8297 |  |  |  | LACh-411(h) | 2026-02-01 | 1
LCav-46(h) | CBM | 2025-11-01 | 2 | Bandurria Sur | 30.6024 | 6.51 | 2025-05-02 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Prueba hidráulica pre interferencia | 2025-09-01 | 6 | 2025-09-01 | 18.41 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 272 | 14.94 | 2022-10-21 | Mala | 64.6388 | LCav-46(h) | 2025-09-01 | 2
LLL-1543(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 15.2114 | 6.59 | 2025-07-25 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 1 | 2025-09-01 | 8.3065 | Sin correcion - Fecha declino |  | 273 | 7.8165 | 2020-10-02 | Regular | 20.665
LLL-1282(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 6.8 | 2025-06-24 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-25 | 5 | 2025-09-01 | 14.1876 | Sin correcion - Fecha declino |  | 274 | 6.6245 | 2019-03-17 | Mala | 52.0708
LACh-370(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 18.6689 | 6.927 | 2024-08-26 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Cerrado por Trabajos Planta, Gasoductos, Ductos | 2025-08-25 | 1 | 2025-09-01 | 6.56 | Sin correcion - Fecha declino |  | 275 | 4.94 | 2023-09-23 | Buena | 5.5945
LACh-69(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 27.4295 | 7.1 | 2024-05-31 | Fuera de ventana CBM | En falla o siendo intervenido | Espera Tractor - Interferencia | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 6.23 | Sin correcion - Fecha declino |  | 276 | 5.12 | 2021-08-01 | Buena | 13.9647 |  |  |  | LACh-69(h) | 2026-03-01 | 1
LACh-95(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica |  | 7.51 | 2022-09-04 | Fuera de ventana CBM | En falla o siendo intervenido | Espera Requerimiento Tractor | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 0.57 | Sin correcion - Fecha declino |  | 277 |  | 2021-10-01 | Mala | 1217.5439
LLL-1432(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 25.8475 | 7.8 | 2025-08-17 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Cambio de Empaquetadura | 2025-07-19 | 6.5 | 2025-09-01 | 7.4864 | Sin correcion - Fecha declino |  | 278 | 7.0737 | 2019-08-27 | Buena | 4.1895
LLL-1594(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Loma Campana | 35.2345 | 7.8 | 2025-06-13 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 1 | 2025-09-01 | 8.9759 | Sin correcion - Fecha declino |  | 279 | 8.1985 | 2023-06-30 | Buena | 13.1007
LLL-1407(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0 | 7.85 | 2025-06-17 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 1 | 2025-09-01 | 6.1255 | Sin correcion - Fecha declino |  | 280 | 5.6927 | 2019-04-21 | Regular | 28.1522
LLL-1408(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 35.1684 | 8.21 | 2025-06-23 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-07-19 | 0.5 | 2025-09-01 | 9.1462 | Sin correcion - Fecha declino |  | 281 | 6.1272 | 2019-04-14 | Buena | 10.2362
LLL-1593(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | Loma Campana | 77.0182 | 8.25 | 2025-03-24 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Cambio de Empaquetadura | 2025-08-16 | 0.5 | 2025-09-01 | 15.2995 | Sin correcion - Fecha declino |  | 282 | 11.1172 | 2023-06-28 | Regular | 46.0766
LACh-88(h) | CBM | 2025-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 9.1076 | 8.26 | 2025-06-06 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Adecuación de bdp por interferencia | 2025-08-31 | 6 | 2025-09-01 | 19.2 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 283 | 17.27 | 2021-12-10 | Mala | 56.9792
AdCh-1178(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Aguada del Chañar | 227.7385 | 86.16 | 2025-08-19 | En ventana BIF | Operativo | Mal Estado de Caminos o locación | 2025-08-31 | 4 | 2025-12-01 | 102.81 | Sin correcion - Fecha declino |  | 57 | 86.24 | 2026-06-22 | Regular | 40.4808
LCav-91(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | None | 43.0539 | 91.13 | 2025-07-28 | En ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-07-03 | 3.5 | 2025-09-01 | 47.57 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-03-01 | 65 | 43.73 | 2024-06-30 | Mala | 91.5703 |  |  |  | LCav-91(h) | 2026-09-01 | 1
LLL-1800(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Loma Campana | 68.6947 | 91.66 | 2025-08-23 | En ventana BIF | Operativo | Modifica puente por cambio SE | 2025-08-22 | 7.5 | 2025-09-01 | 77.0477 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 66 | 36.3367 | 2025-08-12 | Buena | 18.9653 |  |  |  | LLL-1800(h) | 2026-07-01 | 1
LLL-1497(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Loma Campana | 93.6667 | 94 | 2025-08-24 | En ventana BIF | Operativo | Opera Equipo de Desahogue | 2025-08-28 | 18 | 2025-09-01 | 87.3728 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 71 | 59.4009 | 2025-09-17 | Buena | 7.585 |  |  |  | LLL-1497(h) | 2026-03-01 | 2
LLL-1658(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Loma Campana | 94.8421 | 94.05 | 2025-07-19 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-30 | 0.5 | 2025-09-01 | 79.494 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 72 | 62.922 | 2024-08-04 | Buena | 18.3108 |  |  |  | LLL-1658(h) | 2026-07-01 | 1
LCav-157(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 58.7675 | 95.18 | 2025-08-26 | En ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-07-27 | 1.5 | 2025-09-01 | 95.5 | Sin correcion - Fecha declino |  | 74 | 57.74 | 2025-10-30 | Buena | 0.33508 |  |  |  | LCav-157(h) | 2026-01-01 | 1
LCav-113(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 57.8047 | 95.53 | 2025-08-29 | En ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-19 | 1 | 2025-09-01 | 86.8 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 75 | 69.67 | 2024-08-20 | Buena | 10.0576
LACh-661(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 66.4512 | 95.84 | 2025-06-03 | En ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 10 | 2025-09-01 | 62.45 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 76 | 43.84 | 2025-06-04 | Mala | 53.4668 |  |  |  | LACh-661(h) | 2026-01-01 | 1
AdCh-1065(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Aguada del Chañar | 78.3492 | 95.98 | 2025-08-14 | En ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7.5 | 2025-09-01 | 72.93 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-12-01 | 77 | 29.19 | 2025-10-16 | Regular | 31.6056 |  |  |  | AdCh-1065(h) | 2026-07-01 | 1
LCav-203(h) | BIF | 2025-12-01 | 1 | Bandurria Sur | 79.7352 | 96 | 2025-08-15 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-17 | 0.5 | 2025-09-01 | 78.64 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 78 | 54.52 | 2025-06-12 | Regular | 22.0753 | LCav-203(h) | 2025-09-01 | 1 | LCav-203(h) | 2026-05-01 | 1
LCav-798(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 70.2532 | 96.94 | 2025-08-06 | En ventana BIF | Operativo | Desperfectos Cañerías por Causas Meteorológicas | 2025-07-02 | 8.5 | 2025-09-01 | 97.12 | Sin correcion - Fecha declino |  | 79 | 66.65 | 2025-10-12 | Buena | 0.18534 |  |  |  | LCav-798(h) | 2026-07-01 | 4
AdCh-1027(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Aguada del Chañar | 55.3239 | 97.29 | 2025-08-19 | En ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6.5 | 2025-09-01 | 74.7 | Sin correcion - Fecha declino |  | 80 | 35.04 | 2025-12-30 | Regular | 30.241 |  |  |  | AdCh-1027(h) | 2026-10-01 | 2
LACh-595(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 86.2453 | 97.6 | 2025-08-28 | En ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 11 | 2025-09-01 | 80.04 | Sin correcion - Fecha declino |  | 81 | 54.03 | 2026-01-20 | Regular | 21.939
LCav-511(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 74.8917 | 98.85 | 2025-08-23 | En ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-07-01 | 7 | 2025-09-01 | 54.49 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 82 | 45.62 | 2025-08-10 | Mala | 81.4094 |  |  |  | LCav-511(h) | 2026-09-01 | 1
LLL-1494(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Loma Campana | 91.5393 | 98.88 | 2025-08-23 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-28 | 0.5 | 2025-09-01 | 82.7583 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 83 | 58.1149 | 2025-09-16 | Buena | 19.4804 |  |  |  | LLL-1494(h) | 2026-03-01 | 1
LCav-197(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 65.6352 | 100 | 2025-08-19 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-18 | 0.5 | 2025-09-01 | 101.95 | Sin correcion - Fecha declino |  | 85 | 59.67 | 2026-01-07 | Buena | 1.9127 |  |  |  | LCav-197(h) | 2026-05-01 | 1
LCav-205(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 70.9666 | 100.1 | 2025-08-15 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-24 | 0.5 | 2025-09-01 | 86.9 | Sin correcion - Fecha declino |  | 88 | 61.19 | 2025-06-12 | Buena | 15.1899 |  |  |  | LCav-205(h) | 2026-05-01 | 2
LCav-188(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 48.7856 | 100.56 | 2025-07-29 | En ventana BIF | Operativo | Desperfecto Bomba de Superficie | 2025-08-27 | 2 | 2025-09-01 | 75.95 | Sin correcion - Fecha declino |  | 89 | 52.74 | 2024-12-06 | Regular | 32.4029 |  |  |  | LCav-188(h) | 2026-01-01 | 1
AdCh-1239(h) | BIF | 2025-12-01 | 0 | Aguada del Chañar | 81.4769 | 100.81 | 2025-08-07 | En ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-08-31 | 6.5 | 2025-09-01 | 80.03 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 90 | 48.3 | 2025-11-09 | Regular | 25.9653 |  |  |  | AdCh-1239(h) | 2026-03-01 | 4
LCav-70(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur |  | 8.62 | 2025-08-06 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Falla en Pump Off | 2025-07-31 | 4 | 2025-09-01 | 20.88 | Sin correcion - Fecha declino |  | 284 | 18.43 | 2024-02-18 | Mala | 58.7165
LACh-47(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 20.3696 | 8.66 | 2025-04-20 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-08-31 | 2 | 2025-09-01 | 29.64 | Sin correcion - Fecha declino |  | 285 | 25.09 | 2022-01-20 | Mala | 70.7827 |  |  |  | LACh-47(h) | 2026-03-01 | 1
LLL-1488(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 37.7366 | 8.81 | 2025-08-16 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 3 | 2025-09-01 | 12.4226 | Sin correcion - Fecha declino |  | 286 | 9.4141 | 2020-03-14 | Regular | 29.0811 |  |  |  | LLL-1488(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1433(h) | CBM | 2025-12-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 22.0689 | 8.95 | 2025-08-20 | Fuera de ventana CBM |  | Cañería de Conducción, Tbg, Orificio Parafinada | 2025-07-22 | 24 | 2025-09-01 | 10.5707 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 288 | 10.2953 | 2019-11-20 | Buena | 15.3322 | LLL-1433(h) | 2025-09-01 | 1 | LLL-1433(h) | 2026-09-01 | 1
LLL-1281(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 9 | 2025-06-23 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-22 | 6 | 2025-09-01 | 10.0344 | Sin correcion - Fecha declino |  | 289 | 9.6553 | 2019-03-23 | Buena | 10.3085
LLL-1581(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 21.4606 | 9.13 | 2025-07-14 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Hot Oil | 2025-09-01 | 5 | 2025-09-01 | 22.5245 | Sin correcion - Fecha declino |  | 290 | 15.4052 | 2021-11-07 | Mala | 59.4664 |  |  |  | LLL-1581(h) | 2026-07-01 | 1
LLL-1504(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Loma Campana | 43.6973 | 9.28 | 2025-07-18 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Mant. Mecánico Preventivo AIB | 2025-07-23 | 2 | 2025-09-01 | 27.039 | Sin correcion - Fecha declino |  | 291 | 9.4082 | 2023-01-14 | Mala | 65.6792
LACh-369(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 26.6614 | 9.41 | 2024-08-25 | Fuera de ventana CBM |  | Espera Equipo de Reparación | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 3.86 | Sin correcion - Fecha declino |  | 292 | 3.25 | 2023-09-23 | Mala | 143.7824
LLL-1463(h) | CBM | 2025-12-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 34.1155 | 9.45 | 2025-07-06 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Falla en Pump Off | 2025-08-05 | 4 | 2025-09-01 | 14.0681 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 293 | 11.4391 | 2022-10-30 | Regular | 32.8266 | LLL-1463(h) | 2025-09-01 | 1 | LLL-1463(h) | 2026-09-01 | 1
LLL-1605(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Loma Campana | 0 | 9.77 | 2025-07-21 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 3 | 2025-09-01 | 34.2583 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 294 | 30.9531 | 2024-04-21 | Mala | 71.4813
LACh-39(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica |  | 9.78 | 2025-02-25 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Falla en Pump Off | 2025-08-21 | 5.5 | 2025-09-01 | 11.44 | Sin correcion - Fecha declino |  | 295 | 9.21 | 2019-01-29 | Buena | 14.5105 |  |  |  | LACh-39(h) | 2026-02-01 | 1
LACh-59(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | La Amarga Chica |  | 9.84 | 2025-02-15 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Cerrado en Espera apertura post fractura | 2025-08-29 | 10 | 2025-09-01 | 12.17 | Sin correcion - Fecha declino |  | 296 | 10.35 | 2020-02-05 | Buena | 19.1454 |  |  |  | LACh-59(h) | 2026-04-01 | 1
LCav-45(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Bandurria Sur | 16.3765 | 9.92 | 2025-05-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Prueba hidráulica pre interferencia | 2025-09-01 | 10 | 2025-09-01 | 29.15 | Sin correcion - Fecha declino |  | 297 | 25.21 | 2022-10-24 | Mala | 65.9691
LLL-1404(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 10.05 | 2025-08-05 | Fuera de ventana CBM |  | Agota Nivel - Recupera Presión - Acumula Fluidos | 2025-05-31 | 24 | 2025-09-01 | 8.272 | Sin correcion - Fecha declino |  | 298 | 2.6075 | 2019-06-23 | Regular | 21.4949 |  |  |  | LLL-1404(h) | 2026-03-01 | 1
LLL-767(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 8.0465 | 10.12 | 2023-03-15 | Fuera de ventana CBM |  | Falta de Elementos de Seguridad | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 300 |  | 2019-07-15 | No se pudo calcular
LLL-1471(h) | CBM | 2025-12-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 33.7461 | 10.14 | 2025-07-24 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-04 | 1 | 2025-09-01 | 11.0959 | Sin correcion - Fecha declino |  | 301 | 9.5574 | 2020-02-23 | Buena | 8.6149
LACh-478(h) | BIF | 2026-01-01 | 0 | La Amarga Chica | 175.3465 | 57.45 | 2025-08-15 | Atrasada BIF |  | Excedente Agua de Purga | 2025-08-17 | 24 | 2026-01-01 | 109.01 | Sin correcion - Fecha declino |  | 22 | 79.73 | 2026-02-04 | Mala | 64.5129 |  |  |  | LACh-478(h) | 2026-05-01 | 2
AdCh-1179(h) | BIF | 2026-01-01 | 0 | Aguada del Chañar | 199.838 | 73.37 | 2025-08-17 | Atrasada BIF | Operativo | Mal Estado de Caminos o locación | 2025-08-31 | 4 | 2026-01-01 | 109.35 | Sin correcion - Fecha declino |  | 38 | 96.13 | 2026-06-22 | Mala | 58.2959
LACh-143(h) | BIF | 2026-01-01 | 1 | La Amarga Chica | 83.2751 | 93.22 | 2025-07-21 | En ventana BIF | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-29 | 5 | 2025-09-01 | 86.8 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-09-01 | 67 | 58.1 | 2025-09-21 | Buena | 7.3963 |  |  |  | LACh-143(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1797(h) | BIF | 2026-01-01 | 1 | Loma Campana | 87.1629 | 93.35 | 2025-08-21 | En ventana BIF | Operativo | Modifica puente por cambio SE | 2025-08-27 | 10.5 | 2025-09-01 | 101.6664 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-09-01 | 68 | 56.4543 | 2025-08-12 | Buena | 8.1801 |  |  |  | LLL-1797(h) | 2026-01-01 | 1
LCav-89(h) | BIF | 2026-01-01 | 1 | Bandurria Sur | 56.9306 | 93.73 | 2025-07-24 | En ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-07-03 | 1 | 2025-09-01 | 77.4 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 70 | 46.59 | 2025-07-08 | Regular | 21.0982 |  |  |  | LCav-89(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1799(h) | BIF | 2026-01-01 | 1 | Loma Campana | 71.9139 | 94.44 | 2025-08-28 | En ventana BIF | Operativo | Adecua con WL/SL para intervención de PU - NOC | 2025-08-23 | 6 | 2025-09-01 | 86.6051 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-09-01 | 73 | 58.1447 | 2025-08-12 | Buena | 9.0467 |  |  |  | LLL-1799(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-144(h) | BIF | 2026-01-01 | 1 | La Amarga Chica | 62.2088 | 99.27 | 2025-07-23 | En ventana BIF | Operativo | Cañería de Conducción, Tbg, Orificio Parafinada | 2025-08-30 | 15 | 2025-09-01 | 87.66 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 84 | 65.94 | 2025-09-21 | Buena | 13.2444 |  |  |  | LACh-144(h) | 2026-01-01 | 1
LCav-806(h) | BIF | 2026-01-01 | 0 | Bandurria Sur | 69.568 | 102.4 | 2025-08-08 | En ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-07-02 | 2 | 2025-09-01 | 108.15 | Sin correcion - Fecha declino |  | 91 | 70.69 | 2025-10-12 | Buena | 5.3167 |  |  |  | LCav-806(h) | 2026-07-01 | 2
LLL-1722(h) | BIF | 2026-01-01 | 0 | Loma Campana | 82.3284 | 103.1 | 2025-07-27 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-06-13 | 0.5 | 2025-09-01 | 99.2481 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 93 | 55.7452 | 2024-10-16 | Buena | 3.8811 |  |  |  | LLL-1722(h) | 2026-03-01 | 4
LACh-231(h) | BIF | 2026-01-01 | 0 | La Amarga Chica | 107.8939 | 104.93 | 2025-08-30 | En ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 8 | 2025-09-01 | 48.75 | Sin correcion - Fecha declino |  | 94 | 28.46 | 2025-03-26 | Mala | 115.241
AdCh-1230(h) | BIF | 2026-01-01 | 0 | Aguada del Chañar | 129.7706 | 105.39 | 2025-08-30 | En ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7.5 | 2025-09-01 | 49.03 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 95 | 30.56 | 2025-02-06 | Mala | 114.95 |  |  |  | AdCh-1230(h) | 2026-07-01 | 1
LACh-127(h) | BIF | 2026-01-01 | 1 | La Amarga Chica | 56.8486 | 105.49 | 2025-08-24 | En ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-27 | 7.5 | 2025-12-01 | 100.88 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) | 2025-09-01 | 96 | 86.74 | 2025-02-06 | Regular | 27.2784 | LACh-127(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-246(h) | BIF | 2026-01-01 | 0 | La Amarga Chica | 109.1342 | 105.9 | 2025-08-29 | En ventana BIF | Operativo | Con CTU Post Fractura-Interferencia | 2025-08-21 | 3 | 2025-09-01 | 52.41 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 97 | 39.97 | 2024-09-30 | Mala | 102.0607 |  |  |  | LACh-246(h) | 2026-05-01 | 1
LCav-882(h) | BIF | 2026-01-01 | 0 | Bandurria Sur | 369.7884 | 106.28 | 2025-07-31 | En ventana BIF |  | Interferencia por Terminación | 2025-09-02 | 24 | 2025-11-01 | 108.27 | Sin correcion - Fecha declino |  | 99 | 59.38 | 2025-11-29 | Buena | 15.105 |  |  |  | LCav-882(h) | 2026-05-01 | 1
AdCh-1028(h) | BIF | 2026-01-01 | 0 | Aguada del Chañar | 61.9752 | 107.37 | 2025-07-25 | En ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6.5 | 2025-09-01 | 81.02 | Sin correcion - Fecha declino |  | 100 | 35.55 | 2025-12-30 | Regular | 32.5228 |  |  |  | AdCh-1028(h) | 2026-10-01 | 1
LCav-788(h) | BIF | 2026-01-01 | 0 | Bandurria Sur | 62.0338 | 107.95 | 2025-08-11 | En ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-04-16 | 0.5 | 2025-09-01 | 99.44 | Sin correcion - Fecha declino |  | 101 | 56.29 | 2025-05-10 | Buena | 8.5579 |  |  |  | LCav-788(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-213(h) | BIF | 2026-01-01 | 2 | La Amarga Chica | 75.049 | 108.4 | 2025-07-19 | En ventana BIF | Operativo | Intervención c/ Equipo en la locación | 2025-09-01 | 10 | 2025-09-01 | 68.7 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 102 | 52.15 | 2025-03-27 | Mala | 57.7875 | LACh-213(h) | 2025-10-01 | 2 | LACh-213(h) | 2026-04-01 | 1
LLL-1989(h) | BIF | 2026-01-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 82.0193 | 109.98 | 2025-08-27 | En ventana BIF | Operativo | Desperfectos Cañerías por Causas Meteorológicas | 2025-07-01 | 4.5 | 2025-12-01 | 104.4933 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 103 | 91.2985 | 2026-01-06 | Buena | 15.9594 | LLL-1989(h) | 2026-01-01 | 1 | LLL-1989(h) | 2026-05-01 | 1
LCav-178(h) | BIF | 2026-01-01 | 2 | Bandurria Sur | 0 | 110.3 | 2025-08-25 | Fuera de ventana BIF | En falla o siendo intervenido | ESPERA BAJADA Sist. Extraccion | 2025-09-01 | 24 | 2025-09-01 | 86.02 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-08-01 | 104 | 63.83 | 2025-04-30 | Regular | 28.226 | LCav-178(h) | 2025-09-01 | 1 | LCav-178(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1444(h) | CBM | 2026-01-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 29.0216 | 2.03 | 2025-07-14 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Cerrado por Trabajos Planta, Gasoductos, Ductos | 2025-07-23 | 3.5 | 2025-12-01 | 34.8412 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 258 | 1.8229 | 2019-11-20 | Mala | 94.5506 | LLL-1444(h) | 2026-01-01 | 1 | LLL-1444(h) | 2026-07-01 | 1
LACh-197(h) | CBM | 2026-01-01 | 0 | La Amarga Chica |  | 10.17 | 2025-02-10 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Correas | 2025-09-01 | 8 | 2025-09-01 | 8.18 | Sin correcion - Fecha declino |  | 302 | 5.94 | 2023-11-17 | Regular | 24.3276 |  |  |  | LACh-197(h) | 2026-04-01 | 1
LLL-1287(h) | CBM | 2026-01-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 10.17 | 2025-06-18 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-08 | 2 | 2025-09-01 | 11.8726 | Sin correcion - Fecha declino |  | 303 | 7.8489 | 2021-12-22 | Buena | 14.3407
LLL-766(h) | CBM | 2026-01-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 38.0708 | 10.33 | 2023-03-15 | Fuera de ventana CBM |  | Falta de Elementos de Seguridad | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 0 | Sin correcion - Fecha declino |  | 306 |  | 2020-03-15 | No se pudo calcular
LACh-45(h) | CBM | 2026-01-01 | 0 | La Amarga Chica | 0.019539 | 10.46 | 2022-11-21 | Fuera de ventana CBM | En falla o siendo intervenido | Espera Requerimiento Tractor | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 4.37 | Sin correcion - Fecha declino |  | 308 | 4.02 | 2019-10-15 | Mala | 139.3593
LACh-70(h) | CBM | 2026-01-01 | 0 | La Amarga Chica | 26.1204 | 10.6 | 2025-07-27 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Falla en Pump Off | 2025-08-12 | 2.5 | 2025-09-01 | 9.55 | Sin correcion - Fecha declino |  | 309 | 7.42 | 2020-10-23 | Buena | 10.9948 |  |  |  | LACh-70(h) | 2026-09-01 | 1
LLL-1355(h) | CBM | 2026-01-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0 | 10.65 | 2025-05-22 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 3 | 2025-09-01 | 12.0305 | Sin correcion - Fecha declino |  | 310 | 9.9918 | 2019-12-02 | Buena | 11.4752
LLL-1597(h) | CBM | 2026-01-01 | 0 | Loma Campana |  | 10.66 | 2025-02-22 | Fuera de ventana CBM | Arenado o Espera de CTU | Espera Equipo Coiled - Tubing | 2025-09-02 | 24 | 2025-11-01 | 34.0471 | Sin correcion - Fecha declino |  | 311 | 29.505 | 2023-12-19 | Mala | 70.9303 |  |  |  | LLL-1597(h) | 2026-07-01 | 1
LLL-1310(h) | CBM | 2026-01-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0 | 10.67 | 2025-06-18 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 6 | 2025-09-01 | 29.6779 | Sin correcion - Fecha declino |  | 312 | 8.3668 | 2023-09-04 | Mala | 64.0474
LACh-445(h) | CBM | 2026-01-01 | 0 | La Amarga Chica | 41.2352 | 10.7 | 2025-07-15 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-08-31 | 5 | 2025-09-01 | 29.18 | Sin correcion - Fecha declino |  | 313 | 23.64 | 2024-07-08 | Mala | 63.331 |  |  |  | LACh-445(h) | 2026-03-01 | 1
LLL-1560(h) | CBM | 2026-01-01 | 4 | Loma La Lata Norte | 15.021 | 10.84 | 2025-08-09 | Fuera de ventana CBM |  | Adecuación de bdp por interferencia | 2025-09-01 | 24 | 2025-09-01 | 11.4644 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 314 | 10.3204 | 2020-08-12 | Buena | 5.4465 | LLL-1560(h) | 2025-09-01 | 4 | LLL-1560(h) | 2026-09-01 | 1
LCav-24(h) | CBM | 2026-01-01 | 0 | Bandurria Sur | 3.9992 | 11.12 | 2023-04-02 | Fuera de ventana CBM |  | Espera Montaje Plunger | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 4.24 | Sin correcion - Fecha declino |  | 315 | 3.73 | 2020-08-26 | Mala | 162.2642 |  |  |  | LCav-24(h) | 2026-04-01 | 1
LACh-410(h) | CBM | 2026-01-01 | 1 | La Amarga Chica | 19.0844 | 11.12 | 2025-07-27 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Desperfecto Celda de Arranque y/o Tableros | 2025-09-01 | 1 | 2025-09-01 | 14.4 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 316 | 10.3 | 2023-04-13 | Regular | 22.7778 | LACh-410(h) | 2025-10-01 | 1 | LACh-410(h) | 2026-02-01 | 1
LCav-32(h) | CBM | 2026-01-01 | 1 | Bandurria Sur | 27.498 | 11.31 | 2025-08-20 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Adecuación de bdp por interferencia | 2025-09-01 | 6 | 2025-09-01 | 26.32 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 317 | 20.25 | 2021-09-02 | Mala | 57.0289 | LCav-32(h) | 2025-09-01 | 1 | LCav-32(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-37(h) | CBM | 2026-01-01 | 0 | La Amarga Chica | 781.8065 | 11.34 | 2023-12-01 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 15 | 2025-09-01 | 3.54 | Sin correcion - Fecha declino |  | 318 | 3.24 | 2019-12-21 | Mala | 220.339
LLL-1286(h) | CBM | 2026-01-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 11.49 | 2025-06-18 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-31 | 2 | 2025-09-01 | 14.2488 | Sin correcion - Fecha declino |  | 319 | 10.4528 | 2021-12-04 | Buena | 19.3615
LACh-109(h) | BIF | 2026-02-01 | 0 | La Amarga Chica | 77.263 | 110.47 | 2025-07-24 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-08-18 | 2.5 | 2025-09-01 | 35.92 | Sin correcion - Fecha declino |  | 105 | 25.22 | 2023-07-26 | Mala | 207.5445 |  |  |  | LACh-109(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-596(h) | BIF | 2026-02-01 | 0 | La Amarga Chica | 85.6865 | 110.81 | 2025-08-23 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 11 | 2025-09-01 | 81.05 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 106 | 38.04 | 2026-01-20 | Regular | 36.7181
LCav-804(h) | BIF | 2026-02-01 | 0 | Bandurria Sur | 68.2969 | 110.82 | 2025-08-16 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-24 | 5 | 2025-09-01 | 107.58 | Sin correcion - Fecha declino |  | 107 | 61.66 | 2025-10-12 | Buena | 3.0117 |  |  |  | LCav-804(h) | 2026-07-01 | 4
LLL-1451(h) | BIF | 2026-02-01 | 1 | Loma Campana | 95.563 | 111.64 | 2025-08-18 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-07-17 | 1 | 2025-09-01 | 95.1198 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-11-01 | 108 | 57.6416 | 2025-08-16 | Buena | 17.3678 |  |  |  | LLL-1451(h) | 2026-01-01 | 1
LCav-158(h) | BIF | 2026-02-01 | 1 | Bandurria Sur | 72.0605 | 111.69 | 2025-08-27 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-06-29 | 6 | 2025-09-01 | 99.86 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 109 | 58.47 | 2025-10-29 | Buena | 11.8466 |  |  |  | LCav-158(h) | 2026-01-01 | 1
AdCh-1026(h) | BIF | 2026-02-01 | 0 | Aguada del Chañar | 71.4922 | 113.08 | 2025-08-18 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6.5 | 2025-09-01 | 76.7 | Sin correcion - Fecha declino |  | 111 | 36.17 | 2025-12-30 | Regular | 47.4316 |  |  |  | AdCh-1026(h) | 2026-10-01 | 4
LACh-145(h) | BIF | 2026-02-01 | 1 | La Amarga Chica | 83.5881 | 114.03 | 2025-07-30 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-23 | 0.5 | 2025-09-01 | 95.88 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-11-01 | 112 | 56.69 | 2025-09-13 | Buena | 18.9299 |  |  |  | LACh-145(h) | 2026-01-01 | 1
AdCh-1045(h) | BIF | 2026-02-01 | 0 | Aguada del Chañar | 165.3948 | 115 | 2025-08-22 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7 | 2025-10-01 | 92.62 | Sin correcion - Fecha declino |  | 114 | 54.48 | 2026-03-30 | Regular | 30.3855
LACh-227(h) | BIF | 2026-02-01 | 0 | La Amarga Chica | 180.0018 | 115.1 | 2025-06-02 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 8 | 2025-09-01 | 90.22 | Sin correcion - Fecha declino |  | 115 | 31.03 | 2025-03-26 | Regular | 27.577
AdCh-1228(h) | BIF | 2026-02-01 | 0 | Aguada del Chañar | 70.606 | 115.17 | 2025-08-08 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7.5 | 2025-09-01 | 70.33 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 116 | 29.64 | 2025-02-06 | Mala | 63.7566 |  |  |  | AdCh-1228(h) | 2026-07-01 | 1
LCav-883(h) | BIF | 2026-02-01 | 0 | Bandurria Sur | 138.5413 | 115.77 | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF |  | Interferencia por Terminación | 2025-09-02 | 24 | 2026-01-01 | 105.87 | Sin correcion - Fecha declino |  | 117 | 73.27 | 2025-11-30 | Buena | 13.6818 |  |  |  | LCav-883(h) | 2026-05-01 | 1
LACh-329(h) | BIF | 2026-02-01 | 0 | La Amarga Chica | 144.8181 | 116.62 | 2025-07-25 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6 | 2025-09-01 | 92.96 | Sin correcion - Fecha declino |  | 118 | 50.4 | 2026-03-23 | Regular | 25.4518
LCav-153(h) | BIF | 2026-02-01 | 0 | Bandurria Sur | 65.2762 | 117.1 | 2025-07-29 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Desperfecto Bomba de Superficie | 2025-08-27 | 2 | 2025-09-01 | 94.62 | Sin correcion - Fecha declino |  | 120 | 60.3 | 2024-12-06 | Regular | 23.7582 |  |  |  | LCav-153(h) | 2026-07-01 | 4
LCav-198(h) | BIF | 2026-02-01 | 0 | Bandurria Sur | 91.4286 | 117.1 | 2025-08-19 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Trabajos en Colector | 2025-07-18 | 2.5 | 2025-11-01 | 102.53 | Sin correcion - Fecha declino |  | 121 | 59.42 | 2026-01-07 | Buena | 5.4959 |  |  |  | LCav-198(h) | 2026-05-01 | 1
LACh-400(h) | BIF | 2026-02-01 | 1 | La Amarga Chica | 43.1758 | 117.2 | 2025-08-14 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-29 | 6 | 2025-09-01 | 77.94 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 122 | 38.99 | 2024-06-27 | Mala | 50.3721 | LACh-400(h) | 2025-10-01 | 1
LLL-1910(h) | BIF | 2026-02-01 | 0 | Loma Campana | 135.4856 | 117.26 | 2025-08-28 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-28 | 0.5 | 2025-09-01 | 71.613 | Sin correcion - Fecha declino |  | 123 | 26.1051 | 2026-02-12 | Mala | 63.7411
LACh-117(h) | BIF | 2026-02-01 | 1 | La Amarga Chica | 71.0692 | 118.9 | 2025-07-16 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-08-18 | 3 | 2025-11-01 | 80.46 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-10-01 | 125 | 48.7 | 2024-11-21 | Mala | 94.5035 |  |  |  | LACh-117(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-146(h) | BIF | 2026-02-01 | 1 | La Amarga Chica | 200.9449 | 120.54 | 2025-06-22 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Interferencia por Terminación | 2025-08-29 | 6.5 | 2025-09-01 | 105.65 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 126 | 67.89 | 2025-09-11 | Buena | 14.0937 |  |  |  | LACh-146(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-128(h) | BIF | 2026-02-01 | 1 | La Amarga Chica | 57.257 | 121.01 | 2025-08-24 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-03 | 0.5 | 2025-10-01 | 104.57 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 127 | 69.28 | 2025-02-06 | Buena | 7.8713 |  |  |  | LACh-128(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1599(h) | CBM | 2026-02-01 | 1 | Loma Campana |  | 10.23 | 2025-08-12 | Fuera de ventana CBM | En falla o siendo intervenido | Cambio de Sistema de Extracción/Inyección | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 30.7998 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-09-01 | 304 | 21.5249 | 2023-12-25 | Mala | 66.7855 |  |  |  | LLL-1599(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-34(h) | CBM | 2026-02-01 | 1 | La Amarga Chica |  | 10.39 | 2025-08-12 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Rotura de Cañería de Conducción | 2025-09-01 | 5 | 2025-09-01 | 5.78 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 307 | 4.74 | 2019-05-09 | Mala | 79.7578 |  |  |  | LACh-34(h) | 2026-02-01 | 1
LLL-1626(h) | CBM | 2026-02-01 | 0 | Loma Campana |  | 11.7 | 2025-07-24 | Fuera de ventana CBM |  | Instalación/Cambio Puente Boca de Pozo | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 26.1619 | Sin correcion - Fecha declino |  | 320 | 23.0066 | 2023-01-13 | Mala | 55.2784
LCav-34(h) | CBM | 2026-02-01 | 0 | Bandurria Sur | 0 | 11.8 | 2025-03-10 | Fuera de ventana CBM |  | Interferencia por Terminación | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 8.25 | Sin correcion - Fecha declino |  | 321 | 6.29 | 2020-10-10 | Regular | 43.0303 |  |  |  | LCav-34(h) | 2026-07-01 | 1
LLL-1323(h) | CBM | 2026-02-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 11.96 | 2025-07-23 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-21 | 0.5 | 2025-09-01 | 6.2799 | Sin correcion - Fecha declino |  | 322 | 6.0105 | 2019-03-03 | Mala | 90.448
LLL-1682(h) | CBM | 2026-02-01 | 0 | Loma Campana | 29.1216 | 11.97 | 2025-07-30 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 2 | 2025-09-01 | 18.0854 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-03-01 | 323 | 12.8577 | 2025-03-06 | Regular | 33.814
LACh-61(h) | CBM | 2026-02-01 | 0 | La Amarga Chica | 1.0132 | 12.11 | 2025-02-15 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Cerrado en Espera apertura post fractura | 2025-08-29 | 14 | 2025-09-01 | 9.5 | Sin correcion - Fecha declino |  | 324 | 8.58 | 2020-03-11 | Regular | 27.4737 |  |  |  | LACh-61(h) | 2026-04-01 | 1
LLL-1354(h) | CBM | 2026-02-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0 | 12.23 | 2025-05-26 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Actúan protecciones - Falla pozo | 2025-08-28 | 15 | 2025-09-01 | 12.0518 | Sin correcion - Fecha declino |  | 325 | 8.0639 | 2019-07-08 | Buena | 1.4787
LCav-25(h) | CBM | 2026-02-01 | 0 | Bandurria Sur |  | 12.8 | 2022-10-20 | Fuera de ventana CBM |  | Espera Montaje Plunger | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 3.46 | Sin correcion - Fecha declino |  | 327 | 2.07 | 2020-08-26 | Mala | 269.9422 |  |  |  | LCav-25(h) | 2026-04-01 | 1
LLL-1428(h) | CBM | 2026-02-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 4.9624 | 12.9 | 2024-09-18 | Fuera de ventana CBM |  | Espera ISQ para adecuación por interferencia | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 5.6496 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 328 | 4.6388 | 2021-02-10 | Mala | 128.3343 |  |  |  | LLL-1428(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1502(h) | CBM | 2026-02-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 0 | 13 | 2024-07-01 | Fuera de ventana CBM |  | Instalación/Cambio Puente Boca de Pozo | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 10.9577 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 329 | 7.5245 | 2020-04-13 | Buena | 18.6383 | LLL-1502(h) | 2025-09-01 | 1 | LLL-1502(h) | 2026-09-01 | 1
LLL-1508(h) | CBM | 2026-02-01 | 0 | Loma Campana | 16.9021 | 13.25 | 2025-07-18 | Fuera de ventana CBM | En falla o siendo intervenido | Espera Tractor | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 14.27 | Sin correcion - Fecha declino |  | 330 | 11.007 | 2023-01-13 | Buena | 7.1479
LACh-68(h) | CBM | 2026-02-01 | 0 | La Amarga Chica | 0 | 13.43 | 2025-02-09 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 15 | 2025-09-01 | 10.61 | Sin correcion - Fecha declino |  | 333 | 8.67 | 2021-07-26 | Regular | 26.5787 |  |  |  | LACh-68(h) | 2026-03-01 | 1
LCav-69(h) | CBM | 2026-02-01 | 1 | Bandurria Sur |  | 13.54 | 2025-08-30 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 6 | 2025-09-01 | 19.75 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) | 2025-04-01 | 334 | 14.58 | 2024-02-16 | Regular | 31.443 | LCav-69(h) | 2025-09-01 | 1 | LCav-69(h) | 2026-09-01 | 1
LLL-1643(h) | CBM | 2026-02-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 32.5137 | 13.57 | 2025-06-05 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-31 | 1 | 2025-09-01 | 13.159 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-02-01 | 336 | 11.7656 | 2024-10-30 | Buena | 3.1237
LCav-51(h) | CBM | 2026-02-01 | 0 | Bandurria Sur | 0 | 13.61 | 2025-07-29 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 4.5 | 2025-09-01 | 23.37 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-03-01 | 337 | 19.83 | 2023-10-27 | Regular | 41.7629
LACh-479(h) | BIF | 2026-03-01 | 0 | La Amarga Chica | 161.0582 | 42.76 | 2025-08-15 | Atrasada BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-22 | 0.5 | 2026-03-01 | 105.21 | Sin correcion - Fecha declino |  | 14 | 97.94 | 2026-02-04 | Mala | 75.1598 |  |  |  | LACh-479(h) | 2026-05-01 | 1
AdCh-1003(h) | BIF | 2026-03-01 | 0 | Aguada del Chañar | 291.1179 | 84.41 | 2025-08-27 | En ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 5.5 | 2026-03-01 | 97.35 | Sin correcion - Fecha declino |  | 54 | 84.55 | 2026-07-19 | Regular | 40.105 |  |  |  | AdCh-1003(h) | 2026-07-01 | 4
AdCh-1006(h) | BIF | 2026-03-01 | 1 | Aguada del Chañar | 267.0568 | 100 | 2025-08-19 | En ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 5.5 | 2026-02-01 | 95.54 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 87 | 71.84 | 2026-07-19 | Mala | 58.3038 | AdCh-1006(h) | 2026-01-01 | 1 | AdCh-1006(h) | 2026-07-01 | 3
LCav-159(h) | BIF | 2026-03-01 | 3 | Bandurria Sur | 65.9004 | 112.25 | 2025-08-29 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Desperfecto Bomba de Superficie | 2025-08-27 | 2 | 2025-09-01 | 104.71 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 110 | 56.15 | 2025-10-29 | Buena | 7.2008 |  |  |  | LCav-159(h) | 2026-01-01 | 1
LCav-510(h) | BIF | 2026-03-01 | 1 | Bandurria Sur | 79.8242 | 117.04 | 2025-08-22 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-18 | 0.5 | 2025-09-01 | 101.39 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 119 | 53.37 | 2025-08-10 | Buena | 15.4354 |  |  |  | LCav-510(h) | 2026-03-01 | 1
LCav-88(h) | BIF | 2026-03-01 | 2 | Bandurria Sur | 66.0864 | 117.49 | 2025-07-26 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-23 | 0.5 | 2025-09-01 | 69.1 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 124 | 45.15 | 2025-07-08 | Mala | 70.0289 |  |  |  | LCav-88(h) | 2026-01-01 | 1
AdCh-1242(h)(I) | BIF | 2026-03-01 | 1 | Aguada del Chañar | 99.3092 | 121.46 | 2025-08-08 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 12.5 | 2025-11-01 | 102.75 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 128 | 68.84 | 2025-11-09 | Buena | 8.0028 |  |  |  | AdCh-1242(h)(I) | 2026-03-01 | 1
LACh-865(h) | BIF | 2026-03-01 | 0 | La Amarga Chica | 69.6662 | 122.36 | 2025-08-27 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-28 | 3 | 2025-11-01 | 106.81 | Sin correcion - Fecha declino |  | 129 | 50.43 | 2025-07-17 | Buena | 2.8966 |  |  |  | LACh-865(h) | 2026-05-01 | 3
LLL-1495(h) | BIF | 2026-03-01 | 0 | Loma Campana | 96.2231 | 124.45 | 2025-08-23 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-31 | 0.5 | 2025-09-01 | 108.6206 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-12-01 | 131 | 58.8019 | 2025-09-17 | Buena | 14.5731
LCav-884(h) | BIF | 2026-03-01 | 0 | Bandurria Sur | 162.18 | 124.86 | 2025-08-02 | Fuera de ventana BIF |  | Interferencia por Terminación | 2025-09-02 | 24 | 2026-01-01 | 104.78 | Sin correcion - Fecha declino |  | 132 | 65.68 | 2025-11-29 | Buena | 11.822 |  |  |  | LCav-884(h) | 2026-05-01 | 1
LACh-460(h) | BIF | 2026-03-01 | 1 | La Amarga Chica | 105.8133 | 125.47 | 2025-08-24 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-15 | 0.5 | 2025-09-01 | 63.76 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-12-01 | 133 | 39.04 | 2025-08-26 | Mala | 96.7848 |  |  |  | LACh-460(h) | 2026-02-01 | 1
LACh-662(h) | BIF | 2026-03-01 | 1 | La Amarga Chica | 102.1959 | 127.9 | 2025-07-14 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 10 | 2025-09-01 | 100.63 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 134 | 58.43 | 2025-06-04 | Regular | 27.0993 |  |  |  | LACh-662(h) | 2026-01-01 | 1
LCav-786(h) | BIF | 2026-03-01 | 0 | Bandurria Sur | 78.5038 | 130.46 | 2025-08-10 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-07-29 | 12 | 2025-09-01 | 108.77 | Sin correcion - Fecha declino |  | 138 | 55.12 | 2025-05-10 | Buena | 19.9412
LACh-466(h) | BIF | 2026-03-01 | 0 | La Amarga Chica | 83.1696 | 130.84 | 2025-07-12 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Modifica puente por cambio SE | 2025-08-09 | 10 | 2025-09-01 | 88.29 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 139 | 43.76 | 2025-07-14 | Regular | 48.1935
AdCh-1064(h) | BIF | 2026-03-01 | 0 | Aguada del Chañar | 94.1849 | 132.61 | 2025-08-13 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7.5 | 2025-09-01 | 96.46 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 142 | 38.02 | 2025-10-16 | Regular | 37.4767 |  |  |  | AdCh-1064(h) | 2026-07-01 | 1
LCav-202(h) | BIF | 2026-03-01 | 1 | Bandurria Sur | 69.7556 | 132.7 | 2025-08-15 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-07-19 | 0.5 | 2025-09-01 | 93.43 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) | 2025-10-01 | 143 | 32.63 | 2025-06-12 | Regular | 42.0315 | LCav-202(h) | 2025-09-01 | 1 | LCav-202(h) | 2026-04-01 | 1
LCav-186(h) | BIF | 2026-03-01 | 1 | Bandurria Sur | 69.3973 | 133.57 | 2025-07-29 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-04-13 | 0.5 | 2025-09-01 | 76.44 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-10-01 | 145 | 39.72 | 2024-12-06 | Mala | 74.7384 |  |  |  | LCav-186(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-330(h) | BIF | 2026-03-01 | 0 | La Amarga Chica | 83.7566 | 134.38 | 2025-07-20 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6 | 2025-09-01 | 104.28 | Sin correcion - Fecha declino |  | 146 | 39.36 | 2026-03-22 | Regular | 28.8646
LLL-1448(h) | BIF | 2026-03-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 103.2693 | 138.42 | 2025-08-17 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-16 | 0.5 | 2025-10-01 | 106.2878 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 147 | 74.1259 | 2025-08-05 | Regular | 23.2686
LCav-13(h) | CBM | 2026-03-01 | 3 | Bandurria Sur | 0 | 10.28 | 2025-03-24 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Instalación/Cambio Puente Boca de Pozo | 2025-07-25 | 11 | 2025-09-01 | 12.47 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 305 | 9.89 | 2019-10-28 | Buena | 17.5621 |  |  |  | LCav-13(h) | 2026-01-01 | 3
LACh-169(h) | CBM | 2026-03-01 | 1 | La Amarga Chica | 0 | 12.7 | 2025-03-05 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-29 | 6 | 2025-09-01 | 9.97 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 326 | 7.12 | 2023-07-22 | Regular | 27.3821 |  |  |  | LACh-169(h) | 2026-02-01 | 1
LACh-409(h) | CBM | 2026-03-01 | 2 | La Amarga Chica | 18.4168 | 13.29 | 2025-07-25 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 6 | 2025-09-01 | 12.22 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-04-01 | 331 | 10.77 | 2023-04-15 | Buena | 8.7561 | LACh-409(h) | 2025-10-01 | 1 | LACh-409(h) | 2026-02-01 | 1
LACh-408(h) | CBM | 2026-03-01 | 2 | La Amarga Chica | 28.1611 | 13.55 | 2025-07-21 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Desperfecto Celda de Arranque y/o Tableros | 2025-08-06 | 2 | 2025-09-01 | 11.52 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 335 | 9.98 | 2023-04-15 | Buena | 17.6215 | LACh-408(h) | 2025-10-01 | 1 | LACh-408(h) | 2026-02-01 | 1
LACh-93(h) | CBM | 2026-03-01 | 0 | La Amarga Chica |  | 13.86 | 2025-02-25 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-24 | 1 | 2025-09-01 | 12.03 | Sin correcion - Fecha declino |  | 339 | 9.92 | 2021-09-24 | Buena | 15.212
LACh-163(h) | CBM | 2026-03-01 | 0 | La Amarga Chica |  | 14.3 | 2025-03-03 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Intervención c/ Equipo en la locación | 2025-09-01 | 5 | 2025-09-01 | 23.9 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 340 | 19.1 | 2021-09-01 | Regular | 40.1674 |  |  |  | LACh-163(h) | 2026-06-01 | 1
LACh-26(h) | CBM | 2026-03-01 | 0 | La Amarga Chica | 1.5089 | 14.36 | 2022-05-29 | Fuera de ventana CBM | En falla o siendo intervenido | Espera Tractor | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 7.93 | Sin correcion - Fecha declino |  | 341 | 7.38 | 2019-01-24 | Mala | 81.0845
LLL-1555(h) | CBM | 2026-03-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 1.9728 | 14.39 | 2025-07-18 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-06-28 | 2 | 2025-09-01 | 13.3936 | Sin correcion - Fecha declino |  | 342 | 9.3454 | 2020-05-26 | Buena | 7.4394
LACh-605(h) | CBM | 2026-03-01 | 0 | La Amarga Chica | 20.4931 | 14.5 | 2025-08-06 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 8 | 2025-09-01 | 6.57 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 343 | 5.64 | 2025-06-18 | Mala | 120.7002 |  |  |  | LACh-605(h) | 2026-04-01 | 1
LLL-1591(h) | CBM | 2026-03-01 | 0 | Loma Campana | 0 | 14.52 | 2025-07-17 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Mant. Mecánico Preventivo AIB | 2025-07-21 | 1 | 2025-09-01 | 16.0707 | Sin correcion - Fecha declino |  | 344 | 8.5994 | 2023-07-01 | Buena | 9.6492
LACh-166(h) | CBM | 2026-03-01 | 1 | La Amarga Chica |  | 14.69 | 2025-02-19 | Fuera de ventana CBM |  | Espera Equipo de Reparación | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 10.57 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 345 | 8.31 | 2023-07-21 | Regular | 38.9782 |  |  |  | LACh-166(h) | 2026-02-01 | 1
LLL-1430(h) | CBM | 2026-03-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 14.76 | 2025-06-06 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 1 | 2025-09-01 | 14.6229 | Sin correcion - Fecha declino |  | 346 | 10.1411 | 2019-08-23 | Buena | 0.93729
LCav-37(h) | CBM | 2026-03-01 | 1 | Bandurria Sur | 24.3551 | 15.07 | 2025-08-10 | Atrasada CBM |  | Adecuación de bdp por interferencia | 2025-09-01 | 24 | 2025-09-01 | 20.72 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 348 | 16.6 | 2023-07-10 | Regular | 27.2683 | LCav-37(h) | 2025-09-01 | 1 | LCav-37(h) | 2026-09-01 | 1
LCav-66(h) | CBM | 2026-03-01 | 1 | Bandurria Sur | 27.8681 | 15.26 | 2025-07-31 | Atrasada CBM | Operativo | Maniobra Pozo - Definición de Pozo | 2025-08-30 | 16 | 2025-09-01 | 22.15 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-08-01 | 349 | 18.85 | 2023-05-17 | Regular | 31.1061 |  |  |  | LCav-66(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-86(h) | CBM | 2026-03-01 | 1 | La Amarga Chica | 21.863 | 15.32 | 2025-06-07 | Atrasada CBM | Operativo | Cambio de Empaquetadura | 2025-09-01 | 13 | 2025-09-01 | 21.64 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) | 2025-04-01 | 351 | 17.81 | 2021-12-15 | Regular | 29.2052 | LACh-86(h) | 2025-09-01 | 1 | LACh-86(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-175(h) | CBM | 2026-03-01 | 0 | La Amarga Chica | 35.6099 | 15.45 | 2025-05-06 | Atrasada CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-09-01 | 5 | 2025-09-01 | 10.57 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 352 | 7.3 | 2025-12-03 | Regular | 46.1684
LLL-1795(h) | BIF | 2026-04-01 | 0 | Loma Campana | 73.7897 | 93.6 | 2025-08-29 | En ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-07-01 | 7 | 2026-04-01 | 109.6458 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-12-01 | 69 | 79.5568 | 2025-08-12 | Regular | 29.6556 |  |  |  | LLL-1795(h) | 2026-07-01 | 1
AdCh-1004(h) | BIF | 2026-04-01 | 2 | Aguada del Chañar | 261.6757 | 100 | 2025-08-19 | En ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 5.5 | 2026-02-01 | 102.58 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 86 | 68.56 | 2026-07-19 | Mala | 61.165 | AdCh-1004(h) | 2026-01-01 | 2 | AdCh-1004(h) | 2026-07-01 | 4
AdCh-1181(h) | BIF | 2026-04-01 | 1 | Aguada del Chañar | 213.5721 | 102.91 | 2025-08-17 | En ventana BIF | Operativo | Mal Estado de Caminos o locación | 2025-08-31 | 4 | 2026-03-01 | 103.33 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 92 | 87.64 | 2026-06-22 | Mala | 50.6829 | AdCh-1181(h) | 2026-01-01 | 1
LCav-160(h) | BIF | 2026-04-01 | 4 | Bandurria Sur | 75.8569 | 106.19 | 2025-08-28 | En ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-07-01 | 2 | 2025-09-01 | 93.99 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 98 | 53.15 | 2025-10-29 | Buena | 12.9801 |  |  |  | LCav-160(h) | 2026-01-01 | 1
AdCh-1241(h) | BIF | 2026-04-01 | 2 | Aguada del Chañar | 61.5158 | 114.46 | 2025-08-07 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 12.5 | 2025-09-01 | 96.17 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 113 | 41.21 | 2025-11-09 | Buena | 19.0184 |  |  |  | AdCh-1241(h) | 2026-03-01 | 2
LLL-1446(h) | BIF | 2026-04-01 | 4 | Loma La Lata Norte | 99.5874 | 129.65 | 2025-08-16 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Trabajos en Colector | 2025-05-23 | 3.5 | 2025-09-01 | 106.6884 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-11-01 | 135 | 61.2459 | 2025-08-05 | Regular | 21.5221 |  |  |  | LLL-1446(h) | 2026-01-01 | 4
LLL-1771(h) | BIF | 2026-04-01 | 4 | Loma La Lata Norte | 52.0233 | 130.18 | 2025-07-18 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Adecua con WL/SL para intervención de PU - NOC | 2025-09-01 | 21 | 2025-10-01 | 108.5932 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-08-01 | 136 | 76.2895 | 2025-04-24 | Buena | 11.6539 |  |  |  | LLL-1771(h) | 2026-01-01 | 4
LACh-147(h) | BIF | 2026-04-01 | 2 | La Amarga Chica | 130.7088 | 131.42 | 2025-06-25 | Fuera de ventana BIF |  | Cerrado en Espera apertura post fractura | 2025-08-30 | 24 | 2025-09-01 | 105.14 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 140 | 51.92 | 2025-09-13 | Regular | 24.9952 |  |  |  | LACh-147(h) | 2026-01-01 | 1
AdCh-1227(h) | BIF | 2026-04-01 | 1 | Aguada del Chañar | 91.5637 | 132.45 | 2025-08-08 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7.5 | 2025-09-01 | 57.68 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 141 | 32.11 | 2025-02-06 | Mala | 129.629 |  |  |  | AdCh-1227(h) | 2026-03-01 | 1
LCav-86(h) | BIF | 2026-04-01 | 2 | Bandurria Sur | 61.0317 | 133.15 | 2025-07-26 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-12 | 0.5 | 2025-09-01 | 75.25 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 144 | 46.81 | 2025-07-08 | Mala | 76.9435 |  |  |  | LCav-86(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1449(h) | BIF | 2026-04-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 126.7134 | 138.44 | 2025-08-17 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-23 | 0.5 | 2026-02-01 | 108.3462 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 149 | 80.8171 | 2025-08-05 | Buena | 0.56391 |  |  |  | LLL-1449(h) | 2026-07-01 | 1
AdCh-1063(h)(I) | BIF | 2026-04-01 | 0 | Aguada del Chañar | 101.3564 | 138.47 | 2025-08-10 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7.5 | 2025-09-01 | 94.98 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-12-01 | 150 | 33.51 | 2025-10-16 | Regular | 45.7886 |  |  |  | AdCh-1063(h)(I) | 2026-07-01 | 1
AdCh-1180(h) | BIF | 2026-04-01 | 1 | Aguada del Chañar | 206.2751 | 139.72 | 2025-08-21 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Mal Estado de Caminos o locación | 2025-08-31 | 4 | 2026-02-01 | 99.06 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 152 | 74.62 | 2026-06-22 | Regular | 22.9726 | AdCh-1180(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1909(h) | BIF | 2026-04-01 | 0 | Loma Campana | 197.535 | 140.75 | 2025-08-28 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-28 | 0.5 | 2025-09-01 | 71.613 | Sin correcion - Fecha declino |  | 154 | 22.9778 | 2026-02-12 | Mala | 96.5424
LACh-126(h) | BIF | 2026-04-01 | 1 | La Amarga Chica | 68.8511 | 145.81 | 2025-08-24 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-27 | 3 | 2026-02-01 | 107.22 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) | 2025-10-01 | 157 | 73.39 | 2025-02-06 | Buena | 9.0739 | LACh-126(h) | 2026-01-01 | 1 | LACh-126(h) | 2026-09-01 | 4
AdCh-1043(h) | BIF | 2026-04-01 | 0 | Aguada del Chañar | 90.8967 | 149.52 | 2025-08-22 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7 | 2026-02-01 | 103.88 | Sin correcion - Fecha declino |  | 160 | 75.84 | 2026-03-30 | Buena | 10.9258
LCav-180(h) | BIF | 2026-04-01 | 1 | Bandurria Sur | 51.5448 | 153.18 | 2025-08-25 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-07-23 | 0.5 | 2025-09-01 | 85.87 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 161 | 55.13 | 2025-04-30 | Mala | 78.3859 |  |  |  | LCav-180(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1447(h) | BIF | 2026-04-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 133.6069 | 160.36 | 2025-08-16 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-29 | 0.5 | 2025-09-01 | 107.9419 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-11-01 | 163 | 84.4253 | 2025-08-05 | Regular | 48.5614 |  |  |  | LLL-1447(h) | 2026-01-01 | 1
AdCh-1025(h) | BIF | 2026-04-01 | 1 | Aguada del Chañar | 80.4798 | 161.03 | 2025-08-17 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6.5 | 2025-10-01 | 99.81 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 164 | 32.95 | 2025-12-30 | Regular | 40.087 |  |  |  | AdCh-1025(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1455(h) | CBM | 2026-04-01 | 4 | Loma Campana |  | 10.11 | 2025-07-22 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Recupera presión - ahogue - post interferencia | 2025-07-18 | 0.5 | 2025-09-01 | 32.9863 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 299 | 20.7321 | 2023-06-22 | Mala | 69.3509 |  |  |  | LLL-1455(h) | 2026-01-01 | 4
LACh-67(h) | CBM | 2026-04-01 | 1 | La Amarga Chica | 20.0122 | 13.86 | 2025-02-10 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Falla en Pump Off | 2025-09-01 | 6 | 2025-09-01 | 7.68 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 338 | 5.83 | 2021-07-22 | Mala | 80.4688 |  |  |  | LACh-67(h) | 2026-03-01 | 1
LLL-1559(h) | CBM | 2026-04-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0 | 15.53 | 2025-07-22 | Atrasada CBM | En falla o siendo intervenido | Espera Tractor | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 21.3061 | Sin correcion - Fecha declino |  | 353 | 16.865 | 2021-02-23 | Regular | 27.1102
LCav-50(h) | CBM | 2026-04-01 | 1 | Bandurria Sur | 36.9795 | 15.65 | 2025-07-29 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 0.5 | 2025-09-01 | 16.47 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 354 | 12.07 | 2023-10-30 | Buena | 4.9787 | LCav-50(h) | 2025-09-01 | 1
LACh-36(h) | CBM | 2026-04-01 | 0 | La Amarga Chica |  | 15.67 | 2025-03-27 | Atrasada CBM | Operativo | Desperfecto Celda de Arranque y/o Tableros | 2025-08-24 | 8 | 2025-09-01 | 12.53 | Sin correcion - Fecha declino |  | 355 | 8.69 | 2019-10-13 | Regular | 25.0599
LLL-1600(h) | CBM | 2026-04-01 | 0 | Loma Campana | 0.056492 | 15.72 | 2025-08-13 | Atrasada CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-09-01 | 2 | 2025-09-01 | 16.409 | Sin correcion - Fecha declino |  | 356 | 14.1041 | 2024-01-01 | Buena | 4.199
LACh-48(h) | CBM | 2026-04-01 | 1 | La Amarga Chica |  | 15.74 | 2023-09-10 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 5 | 2025-09-01 | 9.74 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 357 | 7.49 | 2022-01-13 | Mala | 61.6016 |  |  |  | LACh-48(h) | 2026-03-01 | 1
LLL-1453(h) | CBM | 2026-04-01 | 4 | Loma Campana | 39.2737 | 15.78 | 2025-07-20 | Atrasada CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-09 | 2 | 2025-09-01 | 19.9669 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 358 | 14.5928 | 2023-06-21 | Regular | 20.9693 |  |  |  | LLL-1453(h) | 2026-01-01 | 4
LACh-123(h) | CBM | 2026-04-01 | 0 | La Amarga Chica | 26.1067 | 16.16 | 2025-02-25 | Atrasada CBM | Operativo | Rotura Desperfecto Válvulas y Accesorios | 2025-06-26 | 8.5 | 2025-09-01 | 24.68 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-06-01 | 359 | 19.68 | 2022-09-16 | Regular | 34.5219
LCav-63(h) | CBM | 2026-04-01 | 3 | Bandurria Sur | 0 | 16.43 | 2025-07-21 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 0.5 | 2025-09-01 | 30.52 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-08-01 | 361 | 26.18 | 2024-10-19 | Regular | 46.1664 | LCav-63(h) | 2025-09-01 | 1 | LCav-63(h) | 2026-01-01 | 1
LCav-38(h) | CBM | 2026-04-01 | 0 | Bandurria Sur | 28.6292 | 16.48 | 2025-08-11 | Atrasada CBM | Operativo | Adecuación de bdp por interferencia | 2025-09-01 | 9 | 2025-09-01 | 29.16 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-02-01 | 362 | 24.27 | 2023-07-10 | Regular | 43.4842
LLL-1640(h) | CBM | 2026-04-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 16.5 | 2025-06-24 | Atrasada CBM | Operativo | Con Equipo de Hot Oil - Preventivo | 2025-08-11 | 1 | 2025-09-01 | 14.766 | Sin correcion - Fecha declino |  | 363 | 11.9383 | 2024-10-30 | Buena | 11.7436
LCav-107(h) | CBM | 2026-04-01 | 1 | Bandurria Sur | 24.005 | 16.54 | 2025-08-13 | Atrasada CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-09-01 | 4 | 2025-09-01 | 22.84 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 364 | 18.82 | 2021-10-20 | Regular | 27.5832 | LCav-107(h) | 2025-09-01 | 1 | LCav-107(h) | 2026-09-01 | 1
LLL-1524(h) | CBM | 2026-04-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0 | 16.8 | 2025-07-14 | Atrasada CBM | Operativo | Maniobra Pozo-Espaciamiento | 2025-08-11 | 1 | 2025-09-01 | 14.0888 | Sin correcion - Fecha declino |  | 365 | 12.2774 | 2020-06-02 | Buena | 19.2438
LLL-1324(h) | CBM | 2026-04-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 17 | 2025-06-24 | Atrasada CBM | Operativo | Con Equipo de Hot Oil - Preventivo | 2025-08-13 | 1 | 2025-09-01 | 16.5173 | Sin correcion - Fecha declino |  | 367 | 11.0165 | 2019-02-21 | Buena | 2.9225
LACh-165(h) | CBM | 2026-04-01 | 2 | La Amarga Chica | 12.4716 | 17.1 | 2025-03-06 | Atrasada CBM | Operativo | Intervención c/ Equipo en la locación | 2025-09-01 | 5 | 2025-09-01 | 15.07 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 368 | 11.86 | 2021-08-13 | Buena | 13.4705 |  |  |  | LACh-165(h) | 2026-02-01 | 2
LACh-667(h) | BIF | 2026-05-01 | 2 | La Amarga Chica | 74.1812 | 138.52 | 2025-06-10 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 10 | 2025-09-01 | 71.16 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 151 | 46.17 | 2025-06-05 | Mala | 94.6599 |  |  |  | LACh-667(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1647(h) | BIF | 2026-05-01 | 3 | Loma Campana | 71.0951 | 141.48 | 2025-08-20 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-25 | 0.5 | 2025-09-01 | 83.6272 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-10-01 | 155 | 37.9179 | 2025-03-17 | Mala | 69.1794 |  |  |  | LLL-1647(h) | 2026-01-01 | 2
LCav-161(h) | BIF | 2026-05-01 | 5 | Bandurria Sur | 90.1119 | 141.57 | 2025-08-28 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-07-12 | 0.5 | 2025-10-01 | 109.96 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 156 | 57.27 | 2025-10-29 | Buena | 16.5857 |  |  |  | LCav-161(h) | 2026-01-01 | 1
LCav-162(h) | BIF | 2026-05-01 | 5 | Bandurria Sur | 100.5588 | 147.25 | 2025-08-29 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-07-09 | 2 | 2025-10-01 | 104.85 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 158 | 55.34 | 2025-10-30 | Regular | 27.104 |  |  |  | LCav-162(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1450(h) | BIF | 2026-05-01 | 1 | Loma Campana | 133.182 | 147.97 | 2025-08-18 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-29 | 0.5 | 2026-04-01 | 106.4032 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) | 2025-11-01 | 159 | 77.276 | 2025-08-16 | Buena | 3.9919 | LLL-1450(h) | 2026-01-01 | 1 | LLL-1450(h) | 2026-07-01 | 2
LLL-1650(h) | BIF | 2026-05-01 | 2 | Loma Campana | 79.4914 | 158.76 | 2025-08-22 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-16 | 0.5 | 2025-10-01 | 106.118 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-10-01 | 162 | 61.2058 | 2025-03-17 | Regular | 41.7354 |  |  |  | LLL-1650(h) | 2026-04-01 | 2
LCav-196(h) | BIF | 2026-05-01 | 1 | Bandurria Sur | 93.7668 | 168.6 | 2025-08-14 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Trabajos en Colector | 2025-07-18 | 2.5 | 2025-11-01 | 109.29 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 169 | 63.33 | 2026-01-07 | Regular | 21.2513 |  |  |  | LCav-196(h) | 2026-05-01 | 1
LACh-668(h) | BIF | 2026-05-01 | 2 | La Amarga Chica | 126.8409 | 169.5 | 2025-07-14 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 10 | 2025-09-01 | 93.08 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 170 | 50.28 | 2025-05-25 | Mala | 82.1014 |  |  |  | LACh-668(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-702(h) | BIF | 2026-05-01 | 4 | La Amarga Chica | 112.3975 | 169.94 | 2025-08-09 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-31 | 3 | 2025-12-01 | 106.63 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 171 | 67.43 | 2026-04-08 | Buena | 14.9253 | LACh-702(h) | 2026-01-01 | 4
LACh-700(h) | BIF | 2026-05-01 | 4 | La Amarga Chica | 126.6722 | 172.17 | 2025-08-23 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-31 | 3 | 2025-09-01 | 94.73 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 172 | 51.22 | 2026-04-08 | Mala | 81.7481 |  |  |  | LACh-700(h) | 2026-01-01 | 4
LACh-461(h) | BIF | 2026-05-01 | 2 | La Amarga Chica | 171.9754 | 175.13 | 2025-08-24 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-15 | 0.5 | 2025-09-01 | 87.05 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-12-01 | 173 | 54.8 | 2025-08-26 | Mala | 101.1832 |  |  |  | LACh-461(h) | 2026-02-01 | 1
LCav-182(h) | BIF | 2026-05-01 | 0 | Bandurria Sur | 217.9607 | 180.71 | 2025-08-30 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-29 | 0.5 | 2025-09-01 | 77.37 | Sin correcion - Fecha declino |  | 177 | 43.22 | 2025-04-30 | Mala | 133.566 |  |  |  | LCav-182(h) | 2026-07-01 | 1
LCav-72(h) | BIF | 2026-05-01 | 1 | Bandurria Sur | 96.5395 | 182.79 | 2025-08-06 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-13 | 0.5 | 2025-09-01 | 78.79 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-12-01 | 179 | 46.03 | 2024-05-29 | Mala | 131.9964 |  |  |  | LCav-72(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-328(h) | BIF | 2026-05-01 | 0 | La Amarga Chica | 110.5199 | 185.58 | 2025-08-17 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6 | 2025-10-01 | 100.24 | Sin correcion - Fecha declino |  | 180 | 49.25 | 2026-03-24 | Mala | 59.2825
AdCh-1047(h) | BIF | 2026-05-01 | 0 | Aguada del Chañar | 146.5348 | 187.72 | 2025-08-21 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7 | 2025-11-01 | 101.96 | Sin correcion - Fecha declino |  | 183 | 49.79 | 2026-03-30 | Regular | 35.1476
LLL-1649(h) | BIF | 2026-05-01 | 4 | Loma Campana | 103.7088 | 187.94 | 2025-08-22 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-25 | 0.5 | 2025-09-01 | 102.1247 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-10-01 | 184 | 60.3635 | 2025-03-17 | Mala | 84.0299 |  |  |  | LLL-1649(h) | 2026-01-01 | 3
LLL-1651(h) | BIF | 2026-05-01 | 3 | Loma Campana | 230.2488 | 188.14 | 2025-08-03 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-25 | 0.5 | 2025-10-01 | 106.5285 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-10-01 | 185 | 71.0626 | 2025-03-17 | Mala | 67.6271 |  |  |  | LLL-1651(h) | 2026-01-01 | 2
LACh-331(h) | BIF | 2026-05-01 | 0 | La Amarga Chica | 119.244 | 202.75 | 2025-08-19 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6 | 2025-10-01 | 104.23 | Sin correcion - Fecha declino |  | 188 | 51.6 | 2026-03-20 | Mala | 68.0202
LCav-74(h) | BIF | 2026-05-01 | 0 | Bandurria Sur | 116.522 | 205.08 | 2025-08-10 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-13 | 0.5 | 2025-09-01 | 77.01 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 189 | 52.87 | 2024-05-29 | Mala | 166.3031 |  |  |  | LCav-74(h) | 2026-07-01 | 1
LLL-1401(h) | CBM | 2026-05-01 | 3 | Loma La Lata Norte |  | 13.37 | 2025-08-05 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-26 | 6 | 2025-09-01 | 7.8331 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 332 | 4.3309 | 2019-06-08 | Mala | 70.6868 |  |  |  | LLL-1401(h) | 2026-03-01 | 3
LLL-1312(h) | CBM | 2026-05-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 0.004299 | 15 | 2025-06-04 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 3 | 2026-04-01 | 34.5987 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 347 | 12.1114 | 2023-09-04 | Mala | 61.0956 | LLL-1312(h) | 2026-03-01 | 1
LACh-196(h) | CBM | 2026-05-01 | 1 | La Amarga Chica | 10.6572 | 16.38 | 2025-03-27 | Atrasada CBM | En falla o siendo intervenido | Espera Requerimiento Tractor | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 15.14 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 360 | 12.07 | 2023-11-19 | Buena | 8.1902 |  |  |  | LACh-196(h) | 2026-04-01 | 1
LACh-189(h) | CBM | 2026-05-01 | 2 | La Amarga Chica | 29.2675 | 16.99 | 2025-07-22 | Atrasada CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-15 | 6 | 2025-09-01 | 22.96 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-09-01 | 366 | 18.01 | 2024-11-13 | Regular | 26.0017 | LACh-189(h) | 2025-10-01 | 1 | LACh-189(h) | 2026-04-01 | 1
LLL-1598(h) | CBM | 2026-05-01 | 0 | Loma Campana | 33.3421 | 17.16 | 2025-08-13 | Atrasada CBM | Operativo | Intervención c/ Equipo en la locación | 2025-08-31 | 1 | 2025-09-01 | 31.4864 | Sin correcion - Fecha declino |  | 369 | 24.5997 | 2023-12-23 | Regular | 45.5002
LLL-1551(h) | CBM | 2026-05-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0 | 17.21 | 2025-07-30 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Correas | 2025-08-05 | 4 | 2025-09-01 | 14.3671 | Sin correcion - Fecha declino |  | 370 | 10.2848 | 2023-07-18 | Buena | 19.7877
LLL-1563(h) | CBM | 2026-05-01 | 4 | Loma La Lata Norte | 8.5748 | 17.29 | 2025-08-07 | Atrasada CBM |  | Conexión de pozo a línea por interferencia | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 17.6784 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 371 | 15.5504 | 2020-08-12 | Buena | 2.1971 | LLL-1563(h) | 2025-09-01 | 4 | LLL-1563(h) | 2026-09-01 | 4
LACh-71(h) | CBM | 2026-05-01 | 0 | La Amarga Chica |  | 17.44 | 2025-07-27 | Atrasada CBM | Operativo | Maniobra Pozo-Espaciamiento | 2025-08-25 | 0.5 | 2025-09-01 | 15.84 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-03-01 | 372 | 12.07 | 2020-10-23 | Buena | 10.101
LLL-1284(h) | CBM | 2026-05-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 17.51 | 2025-06-21 | Atrasada CBM | Operativo | Cambio de Empaquetadura | 2025-08-31 | 2 | 2025-09-01 | 21.683 | Sin correcion - Fecha declino |  | 373 | 12.3582 | 2021-12-16 | Buena | 19.2454
LLL-1561(h) | CBM | 2026-05-01 | 4 | Loma La Lata Norte |  | 17.59 | 2025-08-08 | Atrasada CBM |  | Conexión de pozo a línea por interferencia | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 17.5649 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 374 | 13.3209 | 2020-08-12 | Buena | 0.14284 | LLL-1561(h) | 2025-09-01 | 4 | LLL-1561(h) | 2026-09-01 | 2
LLL-1545(h) | CBM | 2026-05-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0 | 17.66 | 2025-06-10 | Atrasada CBM | Operativo | Actúan protecciones - Falla pozo | 2025-08-30 | 2.5 | 2025-09-01 | 17.3477 | Sin correcion - Fecha declino |  | 375 | 13.7841 | 2020-10-15 | Buena | 1.8004
LLL-1547(h) | CBM | 2026-05-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 35.534 | 17.8 | 2025-07-31 | Atrasada CBM | Operativo | Cambio de Empaquetadura | 2025-08-28 | 2.5 | 2025-09-01 | 23.1588 | Sin correcion - Fecha declino |  | 376 | 17.5806 | 2023-07-16 | Regular | 23.1395
LLL-1569(h) | CBM | 2026-05-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 37.1728 | 17.95 | 2025-06-17 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 1.5 | 2025-09-01 | 17.8745 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 377 | 12.7629 | 2021-08-08 | Buena | 0.4225 |  |  |  | LLL-1569(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-621(h) | CBM | 2026-05-01 | 1 | La Amarga Chica | 36.9797 | 17.96 | 2025-08-01 | Atrasada CBM | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 10 | 2025-09-01 | 16.89 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-10-01 | 378 | 13.04 | 2025-04-30 | Buena | 6.3351 |  |  |  | LACh-621(h) | 2026-04-01 | 1
LLL-1442(h) | CBM | 2026-05-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 40.1683 | 18.34 | 2024-08-27 | Atrasada CBM | Operativo | Cerrado por Trabajos Planta, Gasoductos, Ductos | 2025-07-23 | 3.5 | 2025-09-01 | 13.7219 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 380 | 4.261 | 2019-10-17 | Regular | 33.6548 |  |  |  | LLL-1442(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1527(h) | CBM | 2026-05-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 18.36 | 2025-07-06 | Atrasada CBM | Operativo | Falla en Pump Off | 2025-08-22 | 11 | 2025-09-01 | 14.7725 | Sin correcion - Fecha declino |  | 381 | 12.2457 | 2020-06-18 | Regular | 24.285
LLL-1992(h) | BIF | 2026-06-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 86.682 | 44.12 | 2025-08-26 | Atrasada BIF | Operativo | Cerrado por Producción Arena | 2025-08-24 | 4 | 2026-05-01 | 103.4043 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 15 | 89.7309 | 2026-01-06 | Regular | 45.9359 | LLL-1992(h) | 2026-05-01 | 1
AdCh-1240(h) | BIF | 2026-06-01 | 4 | Aguada del Chañar | 53.2202 | 130.26 | 2025-08-06 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 12.5 | 2025-10-01 | 100.31 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-11-01 | 137 | 58.23 | 2025-11-09 | Buena | 14.2832 |  |  |  | AdCh-1240(h) | 2026-03-01 | 4
LCav-881(h) | BIF | 2026-06-01 | 2 | Bandurria Sur | 122.809 | 139.86 | 2025-08-03 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Prueba hidráulica pre interferencia | 2025-07-20 | 1.5 | 2026-01-01 | 103.34 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 153 | 62.13 | 2025-11-30 | Buena | 0.064309 |  |  |  | LCav-881(h) | 2026-05-01 | 2
LACh-531(h) | BIF | 2026-06-01 | 4 | La Amarga Chica | 84.2984 | 185.92 | 2025-07-27 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-06-18 | 3 | 2026-02-01 | 105.07 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 181 | 77.64 | 2026-03-02 | Regular | 20.1965 | LACh-531(h) | 2026-05-01 | 1 | LACh-531(h) | 2026-11-01 | 1
LCav-800(h) | BIF | 2026-06-01 | 2 | Bandurria Sur | 153.3337 | 215.81 | 2025-08-31 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-12 | 0.5 | 2026-03-01 | 107.71 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 192 | 73.35 | 2026-04-15 | Buena | 12.7946 | LCav-800(h) | 2026-03-01 | 1 | LCav-800(h) | 2026-07-01 | 1
LACh-698(h) | BIF | 2026-06-01 | 2 | La Amarga Chica | 93.8425 | 216.64 | 2025-07-21 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6 | 2025-12-01 | 99.85 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 194 | 56.81 | 2026-04-08 | Mala | 54.1373 | LACh-698(h) | 2026-01-01 | 2
LACh-855(h) | BIF | 2026-06-01 | 1 | La Amarga Chica | 157.3847 | 217.19 | 2025-08-24 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-22 | 2 | 2026-02-01 | 105.38 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 196 | 70.66 | 2026-04-29 | Buena | 10.1257 | LACh-855(h) | 2026-01-01 | 1 | LACh-855(h) | 2026-09-01 | 2
LLL-1646(h) | BIF | 2026-06-01 | 2 | Loma Campana | 199.7099 | 220 | 2025-08-20 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-25 | 0.5 | 2025-09-01 | 100.0589 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-10-01 | 197 | 57.6108 | 2025-03-17 | Mala | 119.8705 |  |  |  | LLL-1646(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-2021(h) | BIF | 2026-06-01 | 0 | Loma Campana | 209.6526 | 222.36 | 2025-08-26 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-29 | 0.5 | 2026-06-01 | 108.6694 | Sin correcion - Fecha declino |  | 199 | 100.2812 | 2026-05-11 | Buena | 13.6774 |  |  |  | LLL-2021(h) | 2026-09-01 | 1
LCav-849(h) | BIF | 2026-06-01 | 3 | Bandurria Sur | 109.5129 | 226.44 | 2025-08-15 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Trabajos en Colector | 2025-07-08 | 4.5 | 2026-03-01 | 107.45 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 201 | 58.28 | 2026-02-12 | Buena | 13.6348 | LCav-849(h) | 2026-05-01 | 1 | LCav-849(h) | 2026-11-01 | 1
LCav-801(h) | BIF | 2026-06-01 | 3 | Bandurria Sur | 237.9664 | 231.21 | 2025-08-30 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Falta de Elementos de Seguridad | 2025-08-09 | 1.5 | 2026-03-01 | 103.91 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 203 | 70.66 | 2026-04-18 | Regular | 24.5408 | LCav-801(h) | 2026-01-01 | 3 | LCav-801(h) | 2026-07-01 | 2
LACh-115(h) | BIF | 2026-06-01 | 1 | La Amarga Chica | 157.1248 | 232.16 | 2025-08-22 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-20 | 1 | 2026-01-01 | 105.45 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 204 | 62.2 | 2026-04-29 | Regular | 32.3377 | LACh-115(h) | 2026-01-01 | 1 | LACh-115(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-114(h) | BIF | 2026-06-01 | 1 | La Amarga Chica | 174.6275 | 237.99 | 2025-08-15 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-25 | 0.5 | 2026-02-01 | 105.38 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 205 | 70.66 | 2026-04-29 | Regular | 20.6723 | LACh-114(h) | 2026-01-01 | 1 | LACh-114(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-701(h) | BIF | 2026-06-01 | 4 | La Amarga Chica | 94.1794 | 240.36 | 2025-08-06 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6 | 2026-02-01 | 101.74 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 206 | 53.98 | 2026-04-08 | Regular | 24.9078 | LACh-701(h) | 2026-01-01 | 4
LACh-703(h) | BIF | 2026-06-01 | 4 | La Amarga Chica | 99.6879 | 246.59 | 2025-07-24 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6 | 2026-02-01 | 108.21 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 209 | 57.77 | 2026-04-07 | Regular | 23.1165 | LACh-703(h) | 2026-01-01 | 4
LACh-113(h) | BIF | 2026-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 154.9176 | 253.66 | 2025-08-14 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-08-18 | 2.5 | 2026-01-01 | 106.43 | Sin correcion - Fecha declino |  | 211 | 62.78 | 2026-04-29 | Regular | 43.2541 |  |  |  | LACh-113(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-699(h) | BIF | 2026-06-01 | 2 | La Amarga Chica | 113.9531 | 258.46 | 2025-07-27 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 6 | 2025-12-01 | 106.19 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 212 | 43.13 | 2026-04-08 | Mala | 52.9711 | LACh-699(h) | 2026-01-01 | 2
LCav-144(h) | BIF | 2026-06-01 | 4 | Bandurria Sur | 150.265 | 288.17 | 2025-08-31 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-29 | 0.5 | 2025-09-01 | 66.01 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 219 | 44.72 | 2023-11-15 | Mala | 336.5551 | LCav-144(h) | 2025-09-01 | 2 | LCav-144(h) | 2026-01-01 | 1
AdCh-1267(h) | BIF | 2026-06-01 | 1 | Aguada del Chañar | 194.4517 | 322.12 | 2025-08-23 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Mal Estado de Caminos o locación | 2025-08-31 | 4 | 2026-02-01 | 98.11 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 225 | 64.13 | 2026-06-22 | Mala | 79.3142 | AdCh-1267(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-444(h) | CBM | 2026-06-01 | 1 | La Amarga Chica |  | 15.3 | 2025-05-14 | Atrasada CBM | Arenado o Espera de CTU | Espera Equipo Coiled - Tubing | 2025-09-02 | 24 | 2026-05-01 | 34.92 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 350 | 31.05 | 2024-07-08 | Regular | 41.6921 | LACh-444(h) | 2026-03-01 | 1 | LACh-444(h) | 2026-07-01 | 1
LACh-178(h) | CBM | 2026-06-01 | 4 | La Amarga Chica | 7.9185 | 18.05 | 2025-02-11 | Atrasada CBM | Operativo | Cerrado en Espera apertura post fractura | 2025-09-01 | 17 | 2025-09-01 | 19.52 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-05-01 | 379 | 13.67 | 2023-08-08 | Buena | 7.5307 | LACh-178(h) | 2025-10-01 | 1 | LACh-178(h) | 2026-04-01 | 3
LLL-1579(h) | CBM | 2026-06-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 11.9593 | 18.53 | 2025-05-13 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 5.5 | 2025-09-01 | 23.0529 | Sin correcion - Fecha declino |  | 382 | 12.4624 | 2021-12-14 | Buena | 19.6198 |  |  |  | LLL-1579(h) | 2026-07-01 | 1
LACh-40(h) | CBM | 2026-06-01 | 1 | La Amarga Chica |  | 19.22 | 2025-02-25 | Atrasada CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-07 | 4 | 2025-09-01 | 16.91 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 383 | 14.37 | 2020-01-23 | Buena | 13.6606 |  |  |  | LACh-40(h) | 2026-02-01 | 1
LLL-1353(h) | CBM | 2026-06-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0 | 19.72 | 2025-04-26 | Atrasada CBM | Operativo | Maniobra Pozo-Espaciamiento | 2025-08-20 | 1 | 2025-09-01 | 14.7675 | Sin correcion - Fecha declino |  | 385 | 11.0205 | 2019-07-25 | Regular | 33.5367
LACh-194(h) | CBM | 2026-06-01 | 1 | La Amarga Chica | 11.2842 | 19.83 | 2025-07-22 | Atrasada CBM |  | Cambio de Empaquetadura | 2025-08-30 | 24 | 2025-09-01 | 11.68 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 386 | 9.15 | 2023-11-19 | Mala | 69.7774 |  |  |  | LACh-194(h) | 2026-04-01 | 1
LCav-47(h) | CBM | 2026-06-01 | 0 | Bandurria Sur | 39.0178 | 19.84 | 2025-05-03 | Atrasada CBM | Operativo | Maniobra de pozo-Toma de medición dinamométrica | 2025-08-29 | 1 | 2025-09-01 | 21.21 | Sin correcion - Fecha declino |  | 387 | 17.9 | 2022-10-18 | Buena | 6.4592
LACh-19(h) | CBM | 2026-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 0.74201 | 19.9 | 2025-06-03 | Atrasada CBM | Operativo | Falta Suministro Gas Combustible | 2025-09-01 | 13 | 2025-09-01 | 16.02 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 388 | 13.38 | 2023-04-21 | Regular | 24.2197
LLL-1487(h) | CBM | 2026-06-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 32.3144 | 19.92 | 2025-08-04 | Atrasada CBM | Operativo | Cambio de Empaquetadura | 2025-08-18 | 6 | 2025-09-01 | 17.6376 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 389 | 16.3018 | 2023-10-22 | Buena | 12.9403 | LLL-1487(h) | 2025-09-01 | 1
LLL-1596(h) | CBM | 2026-06-01 | 0 | Loma Campana | 0.53504 | 19.95 | 2025-08-13 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 3 | 2025-09-01 | 34.2031 | Sin correcion - Fecha declino |  | 390 | 21.2137 | 2023-12-17 | Regular | 41.672 |  |  |  | LLL-1596(h) | 2026-07-01 | 1
LLL-1580(h) | CBM | 2026-06-01 | 1 | Loma La Lata Norte |  | 20.12 | 2025-07-14 | Atrasada CBM | Operativo | Cambio de Empaquetadura | 2025-08-19 | 1 | 2025-09-01 | 21.7752 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 391 | 13.0423 | 2021-12-14 | Buena | 7.6012 |  |  |  | LLL-1580(h) | 2026-05-01 | 1
LACh-118(h) | CBM | 2026-06-01 | 1 | La Amarga Chica | 46.2299 | 20.25 | 2025-07-16 | Atrasada CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-22 | 6 | 2026-05-01 | 34.46 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 392 | 30.2 | 2025-10-21 | Mala | 53.0162 | LACh-118(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-150(h) | CBM | 2026-06-01 | 0 | La Amarga Chica |  | 20.28 | 2025-05-25 | Atrasada CBM | Operativo | Maniobra Pozo - Definición de Pozo | 2025-08-27 | 2 | 2025-09-01 | 16.47 | Sin correcion - Fecha declino |  | 394 | 11.59 | 2021-06-17 | Regular | 23.133 |  |  |  | LACh-150(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-60(h) | CBM | 2026-06-01 | 0 | La Amarga Chica | 0.069243 | 20.45 | 2025-02-15 | Atrasada CBM |  | Recupera presión - ahogue - post interferencia | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 10.59 | Sin correcion - Fecha declino |  | 395 | 7.99 | 2020-02-03 | Mala | 93.1067 |  |  |  | LACh-60(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-75(h) | CBM | 2026-06-01 | 1 | La Amarga Chica | 30.1044 | 20.62 | 2025-07-30 | Atrasada CBM | Operativo | Adecuación de bdp por interferencia | 2025-09-01 | 8.5 | 2025-09-01 | 13.89 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 396 | 9.4 | 2021-01-28 | Regular | 48.4521 | LACh-75(h) | 2025-09-01 | 1 | LACh-75(h) | 2026-09-01 | 1
LLL-1683(h) | CBM | 2026-06-01 | 0 | Loma Campana |  | 20.64 | 2025-07-24 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 4 | 2025-09-01 | 30.0913 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 397 | 22.3969 | 2025-03-07 | Regular | 31.4088
LACh-477(h) | BIF | 2026-07-01 | 3 | La Amarga Chica | 275.7714 | 87.24 | 2025-08-15 | En ventana BIF | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-23 | 2.5 | 2026-04-01 | 107.06 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 60 | 86.07 | 2026-02-04 | Mala | 53.1597 | LACh-477(h) | 2026-05-01 | 2 | LACh-477(h) | 2026-11-01 | 1
AdCh-1195(h) | BIF | 2026-07-01 | 4 | Aguada del Chañar | 205.6927 | 123.54 | 2025-08-19 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7.5 | 2026-03-01 | 105.55 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 130 | 70.92 | 2026-07-08 | Regular | 36.48 | AdCh-1195(h) | 2026-03-01 | 2
AdCh-1196(h) | BIF | 2026-07-01 | 5 | Aguada del Chañar | 201.0493 | 164.21 | 2025-08-27 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7.5 | 2026-02-01 | 96.35 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 165 | 57.49 | 2026-07-08 | Buena | 4.0357 | AdCh-1196(h) | 2026-03-01 | 3
LCav-75(h) | BIF | 2026-07-01 | 5 | Bandurria Sur | 94.5249 | 165.11 | 2025-08-08 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Falta de Elementos de Seguridad | 2025-08-09 | 2.5 | 2025-09-01 | 84.55 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 166 | 51.39 | 2024-05-29 | Mala | 95.2809 |  |  |  | LCav-75(h) | 2026-01-01 | 1
LCav-179(h) | BIF | 2026-07-01 | 5 | Bandurria Sur | 84.9779 | 178.12 | 2025-08-25 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-08 | 0.5 | 2025-09-01 | 90.28 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-11-01 | 174 | 42.98 | 2025-04-30 | Mala | 97.2973 |  |  |  | LCav-179(h) | 2026-01-01 | 1
LCav-181(h) | BIF | 2026-07-01 | 4 | Bandurria Sur | 93.9849 | 197.69 | 2025-08-25 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cañería de Conducción, Tbg, Orificio Parafinada | 2025-08-20 | 1 | 2025-09-01 | 101.26 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 186 | 49.9 | 2025-04-30 | Mala | 95.2301 |  |  |  | LCav-181(h) | 2026-04-01 | 4
AdCh-1257(h) | BIF | 2026-07-01 | 1 | Aguada del Chañar | 142.1432 | 205.63 | 2025-08-18 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7.5 | 2025-10-01 | 89.49 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 190 | 14.31 | 2026-05-06 | Mala | 54.6439 |  |  |  | AdCh-1257(h) | 2026-07-01 | 1
LCav-802(h) | BIF | 2026-07-01 | 3 | Bandurria Sur | 154.5246 | 216.15 | 2025-08-26 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-08-18 | 1 | 2026-03-01 | 108.75 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 193 | 69.84 | 2026-04-19 | Buena | 11.0284 | LCav-802(h) | 2026-03-01 | 1 | LCav-802(h) | 2026-07-01 | 1
AdCh-1258(h) | BIF | 2026-07-01 | 1 | Aguada del Chañar | 132.0211 | 217.15 | 2025-08-17 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7.5 | 2025-10-01 | 81.15 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 195 | 18.81 | 2026-05-06 | Mala | 90.3155 |  |  |  | AdCh-1258(h) | 2026-07-01 | 1
LACh-533(h) | BIF | 2026-07-01 | 4 | La Amarga Chica | 85.8045 | 221.02 | 2025-07-16 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-31 | 2 | 2026-03-01 | 108.3 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 198 | 81.64 | 2026-03-02 | Regular | 28.5075 | LACh-533(h) | 2026-05-01 | 1 | LACh-533(h) | 2026-11-01 | 1
LCav-854(h) | BIF | 2026-07-01 | 4 | Bandurria Sur | 161.424 | 223.19 | 2025-08-31 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-09 | 1.5 | 2026-03-01 | 106.45 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 200 | 68.51 | 2026-04-16 | Buena | 17.8032 | LCav-854(h) | 2026-07-01 | 1 | LCav-854(h) | 2026-09-01 | 1
AdCh-1255(h) | BIF | 2026-07-01 | 2 | Aguada del Chañar | 108.2267 | 226.59 | 2025-08-26 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7.5 | 2025-11-01 | 88.88 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 202 | 24.53 | 2026-05-06 | Regular | 41.7428 |  |  |  | AdCh-1255(h) | 2026-03-01 | 1
LLL-2019(h) | BIF | 2026-07-01 | 0 | Loma Campana | 176.0776 | 262.16 | 2025-08-27 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-02 | 0.5 | 2026-07-01 | 107.8 | Sin correcion - Fecha declino |  | 215 | 100.3102 | 2026-04-28 | Buena | 5.6608 |  |  |  | LLL-2019(h) | 2026-09-01 | 4
LLL-2020(h) | BIF | 2026-07-01 | 0 | Loma Campana | 178.6732 | 263.36 | 2025-08-28 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Prob. en equipos de Prod. Separador, deshidratador | 2025-07-31 | 0.5 | 2026-07-01 | 104.9125 | Sin correcion - Fecha declino |  | 216 | 97.6233 | 2026-04-28 | Buena | 9.0658 |  |  |  | LLL-2020(h) | 2026-09-01 | 2
AdCh-1256(h) | BIF | 2026-07-01 | 1 | Aguada del Chañar | 133.216 | 277.48 | 2025-08-18 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7.5 | 2025-11-01 | 89.9 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 218 | 22.48 | 2026-05-06 | Mala | 59.7191 |  |  |  | AdCh-1256(h) | 2026-07-01 | 1
LACh-337(h) | CBM | 2026-07-01 | 5 | La Amarga Chica | 0 | 19.7 | 2025-03-20 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 7 | 2025-09-01 | 9.91 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 384 | 6.98 | 2024-10-01 | Mala | 98.7891 |  |  |  | LACh-337(h) | 2026-02-01 | 4
LACh-64(h) | CBM | 2026-07-01 | 4 | La Amarga Chica | 9.7664 | 20.27 | 2025-07-30 | Atrasada CBM |  | Interferencia por Terminación | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 14.52 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 393 | 10.83 | 2020-07-09 | Regular | 39.6006 |  |  |  | LACh-64(h) | 2026-04-01 | 4
LLL-1507(h) | CBM | 2026-07-01 | 0 | Loma Campana | 41.896 | 20.71 | 2025-07-18 | Atrasada CBM | Operativo | Mant. Mecánico Preventivo AIB | 2025-07-23 | 2 | 2025-09-01 | 15.0641 | Sin correcion - Fecha declino |  | 398 | 6.37 | 2023-01-13 | Regular | 37.4795
LCav-49(h) | CBM | 2026-07-01 | 0 | Bandurria Sur | 0 | 20.94 | 2025-07-30 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 2.5 | 2025-09-01 | 26.6 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 399 | 20.32 | 2023-10-28 | Regular | 21.2782
LACh-92(h) | CBM | 2026-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 23.9755 | 20.97 | 2025-02-25 | Atrasada CBM | Operativo | Con Equipo de Hot Oil - Preventivo | 2025-08-20 | 4 | 2025-09-01 | 15.05 | Sin correcion - Fecha declino |  | 400 | 10.04 | 2020-11-25 | Regular | 39.3355
LACh-622(h) | CBM | 2026-07-01 | 1 | La Amarga Chica | 0.43624 | 21 | 2025-06-04 | Atrasada CBM | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7 | 2025-09-01 | 16.78 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-06-01 | 401 | 10.28 | 2025-04-30 | Regular | 25.149 |  |  |  | LACh-622(h) | 2026-04-01 | 1
LLL-1503(h) | CBM | 2026-07-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 34.4716 | 21.46 | 2025-07-12 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 1 | 2025-09-01 | 23.7474 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 402 | 17.5487 | 2020-04-24 | Buena | 9.6322 | LLL-1503(h) | 2025-09-01 | 1
LACh-43(h) | CBM | 2026-07-01 | 1 | La Amarga Chica | 0.75323 | 21.5 | 2025-04-07 | Atrasada CBM | Operativo | Cerrado en Espera apertura post fractura | 2025-08-31 | 6.5 | 2025-09-01 | 9.93 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 403 | 8.81 | 2019-03-27 | Mala | 116.5156 |  |  |  | LACh-43(h) | 2026-01-01 | 1
LLL-1464(h) | CBM | 2026-07-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 32.5318 | 21.51 | 2025-08-02 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 1 | 2025-09-01 | 14.6799 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 404 | 11.9925 | 2023-10-26 | Regular | 46.5265 | LLL-1464(h) | 2025-09-01 | 1
LACh-152(h) | CBM | 2026-07-01 | 1 | La Amarga Chica | 17.3359 | 21.54 | 2025-05-31 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 8 | 2025-09-01 | 18.72 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 405 | 11.94 | 2021-07-01 | Buena | 15.0641 |  |  |  | LACh-152(h) | 2026-04-01 | 1
LLL-1283(h) | CBM | 2026-07-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 21.91 | 2025-06-19 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 7 | 2025-09-01 | 16.839 | Sin correcion - Fecha declino |  | 406 | 9.9065 | 2021-12-16 | Regular | 30.1145
LLL-1546(h) | CBM | 2026-07-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0 | 22.15 | 2025-05-26 | Atrasada CBM | Operativo | Falla en Pump Off | 2025-09-01 | 1 | 2025-09-01 | 31.2718 | Sin correcion - Fecha declino |  | 407 | 14.7814 | 2020-10-15 | Regular | 29.1693
LACh-338(h) | CBM | 2026-07-01 | 1 | La Amarga Chica | 42.6238 | 22.22 | 2025-03-19 | Atrasada CBM | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-29 | 6 | 2025-09-01 | 30.48 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 408 | 16.08 | 2024-10-01 | Regular | 27.0997 |  |  |  | LACh-338(h) | 2026-06-01 | 1
LLL-1562(h) | CBM | 2026-07-01 | 4 | Loma La Lata Norte | 30.3188 | 22.26 | 2025-08-06 | Atrasada CBM | Operativo | Prueba hidráulica pre interferencia | 2025-08-30 | 3.5 | 2025-09-01 | 10.96 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 409 | 8.2637 | 2020-08-12 | Mala | 103.1024 | LLL-1562(h) | 2025-09-01 | 4 | LLL-1562(h) | 2026-09-01 | 2
LACh-20(h) | CBM | 2026-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 0 | 22.35 | 2025-04-13 | Atrasada CBM | Operativo | Falta Suministro Gas Combustible | 2025-09-01 | 13 | 2025-09-01 | 14.5 | Sin correcion - Fecha declino |  | 410 | 9.49 | 2023-04-21 | Mala | 54.1379 |  |  |  | LACh-20(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-122(h) | CBM | 2026-07-01 | 0 | La Amarga Chica | 41.4745 | 22.47 | 2025-02-25 | Atrasada CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-24 | 0.5 | 2025-09-01 | 30.22 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 411 | 21.28 | 2022-09-18 | Regular | 25.6453 |  |  |  | LACh-122(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-862(h) | BIF | 2026-08-01 | 4 | La Amarga Chica | 74.8422 | 138.44 | 2025-08-26 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-07-12 | 0.5 | 2025-11-01 | 100.15 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 148 | 48.97 | 2025-07-17 | Buena | 7.8025 |  |  |  | LACh-862(h) | 2026-05-01 | 4
LACh-864(h) | BIF | 2026-08-01 | 4 | La Amarga Chica | 96.7902 | 166.22 | 2025-08-25 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-13 | 0.5 | 2026-01-01 | 104.42 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 167 | 63.61 | 2025-07-17 | Regular | 24.3789 |  |  |  | LACh-864(h) | 2026-05-01 | 4
LCav-177(h) | BIF | 2026-08-01 | 7 | Bandurria Sur | 0 | 180 | 2025-08-25 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-07-31 | 0.5 | 2025-11-01 | 107.86 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 176 | 48.97 | 2025-04-30 | Mala | 51.3495 | LCav-177(h) | 2025-09-01 | 1 | LCav-177(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-476(h) | BIF | 2026-08-01 | 5 | La Amarga Chica | 3.0474 | 182.27 | 2025-07-31 | Fuera de ventana BIF | Arenado o Espera de CTU | Con CTU Post Fractura-Interferencia | 2025-09-02 | 24 | 2025-12-01 | 108.82 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 178 | 47.2 | 2026-02-04 | Regular | 22.9063 | LACh-476(h) | 2025-10-01 | 1 | LACh-476(h) | 2026-05-01 | 4
LCav-195(h) | BIF | 2026-08-01 | 1 | Bandurria Sur | 85.0388 | 245.5 | 2025-08-14 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-18 | 0.5 | 2026-07-01 | 104.09 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 207 | 66.77 | 2026-01-07 | Buena | 4.3817 | LCav-195(h) | 2026-05-01 | 1 | LCav-195(h) | 2026-11-01 | 1
LACh-456(h) | BIF | 2026-08-01 | 2 | La Amarga Chica | 329.8845 | 246.36 | 2025-08-25 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-09-01 | 0.5 | 2026-06-01 | 107.43 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 208 | 90.92 | 2026-07-01 | Buena | 16.2923 | LACh-456(h) | 2026-08-01 | 2
LACh-416(h) | BIF | 2026-08-01 | 8 | La Amarga Chica | 109.7702 | 310.2 | 2025-07-30 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Desperfecto Celda de Arranque y/o Tableros | 2025-08-06 | 2 | 2025-11-01 | 102.89 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 224 | 48.19 | 2026-03-30 | Mala | 137.3193 | LACh-416(h) | 2025-10-01 | 4 | LACh-416(h) | 2026-04-01 | 4
LLL-1544(h) | CBM | 2026-08-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0 | 22.5 | 2025-05-28 | Atrasada CBM | Operativo | Trabajos en Colector | 2025-08-15 | 4 | 2025-09-01 | 28.7053 | Sin correcion - Fecha declino |  | 412 | 24.7469 | 2020-10-03 | Regular | 21.6172
LCav-31(h) | CBM | 2026-08-01 | 1 | Bandurria Sur | 32.2845 | 22.6 | 2025-08-20 | Atrasada CBM | Operativo | Falla en Pump Off | 2025-07-30 | 0.5 | 2025-09-01 | 20.64 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 413 | 16.47 | 2021-08-31 | Buena | 9.4961 | LCav-31(h) | 2025-09-01 | 1 | LCav-31(h) | 2026-09-01 | 1
LLL-1627(h) | CBM | 2026-08-01 | 0 | Loma Campana |  | 22.71 | 2025-07-01 | Atrasada CBM | Operativo | Intervención c/ Equipo en la locación | 2025-08-31 | 1 | 2025-09-01 | 20.5342 | Sin correcion - Fecha declino |  | 414 | 14.3959 | 2023-01-18 | Buena | 10.5958
LLL-1549(h) | CBM | 2026-08-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 22.72 | 2025-07-30 | Atrasada CBM | Operativo | Maniobra Pozo-Espaciamiento | 2025-08-26 | 1 | 2025-09-01 | 23.5732 | Sin correcion - Fecha declino |  | 415 | 14.1776 | 2023-07-17 | Buena | 3.6195
LLL-1679(h) | CBM | 2026-08-01 | 0 | Loma Campana | 35.6272 | 22.79 | 2025-07-27 | Atrasada CBM | Operativo | Espera Equipo de Alambre | 2025-09-01 | 19 | 2025-12-01 | 33.2066 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-11-01 | 416 | 21.8759 | 2025-03-06 | Regular | 43.369
LACh-336(h) | CBM | 2026-08-01 | 4 | La Amarga Chica |  | 22.8 | 2025-08-28 | Atrasada CBM | Operativo | Desperfecto de AIB | 2025-08-29 | 3 | 2025-09-01 | 11.15 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-04-01 | 417 | 8.01 | 2024-10-03 | Mala | 104.4843 |  |  |  | LACh-336(h) | 2026-02-01 | 4
LLL-1625(h) | CBM | 2026-08-01 | 0 | Loma Campana |  | 22.93 | 2025-07-01 | Atrasada CBM | Operativo | Intervención c/ Equipo en la locación | 2025-08-31 | 1 | 2025-09-01 | 24.0753 | Sin correcion - Fecha declino |  | 418 | 15.9792 | 2023-01-15 | Buena | 4.7571
LLL-1509(h) | CBM | 2026-08-01 | 0 | Loma Campana | 0 | 22.96 | 2025-07-18 | Atrasada CBM | Operativo | Con Equipo de Hot Oil - Preventivo | 2025-08-13 | 3 | 2025-09-01 | 32.819 | Sin correcion - Fecha declino |  | 419 | 12.4134 | 2023-01-13 | Regular | 30.0406
LACh-11(h) | CBM | 2026-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 31.4295 | 22.99 | 2025-06-03 | Atrasada CBM | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-07-07 | 4.5 | 2025-09-01 | 16.82 | Sin correcion - Fecha declino |  | 420 | 12.09 | 2023-04-20 | Regular | 36.6825 |  |  |  | LACh-11(h) | 2026-09-01 | 1
LCav-841(h) | CBM | 2026-08-01 | 0 | Bandurria Sur | 37.8826 | 23.24 | 2025-08-08 | Atrasada CBM | Operativo | Con Equipo de Hot Oil - Correctivo | 2025-08-28 | 4.5 | 2025-09-01 | 22.35 | Sin correcion - Fecha declino |  | 421 | 15.66 | 2024-02-13 | Buena | 3.9821 |  |  |  | LCav-841(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-475(h) | CBM | 2026-08-01 | 0 | La Amarga Chica | 0 | 23.25 | 2025-08-20 | Atrasada CBM | Operativo | Mant. Mecánico Preventivo AIB | 2025-08-25 | 0.5 | 2025-09-01 | 16.13 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-03-01 | 422 | 12.93 | 2024-03-15 | Regular | 44.1414
LLL-1285(h) | CBM | 2026-08-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 23.3 | 2025-06-17 | Atrasada CBM |  | Desperfecto de AIB | 2025-09-01 | 24 | 2025-09-01 | 18.731 | Sin correcion - Fecha declino |  | 423 | 11.3503 | 2022-01-13 | Regular | 24.3929
LACh-137(h) | CBM | 2026-08-01 | 1 | La Amarga Chica | 25.2073 | 23.41 | 2025-06-02 | Atrasada CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-16 | 15 | 2025-09-01 | 10.49 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 424 | 6.82 | 2023-06-02 | Mala | 123.1649 |  |  |  | LACh-137(h) | 2026-05-01 | 1
LLL-1550(h) | CBM | 2026-08-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 34.8242 | 23.51 | 2025-07-31 | Atrasada CBM | Operativo | Falla en Pump Off | 2025-07-31 | 2 | 2025-09-01 | 28.9035 | Sin correcion - Fecha declino |  | 425 | 17.5466 | 2023-07-17 | Buena | 18.6604
LACh-46(h) | CBM | 2026-08-01 | 2 | La Amarga Chica | 18.4132 | 23.6 | 2023-08-20 | Atrasada CBM |  | Espera Equipo de Reparación | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 12.58 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 426 | 10.11 | 2022-01-20 | Mala | 87.5994 |  |  |  | LACh-46(h) | 2026-03-01 | 1
LCav-61(h) | CBM | 2026-08-01 | 0 | Bandurria Sur | 57.4959 | 23.8 | 2025-05-29 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 2.5 | 2025-09-01 | 20.41 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-04-01 | 427 | 15.11 | 2024-08-09 | Buena | 16.6095
LCav-226(h) | BIF | 2026-09-01 | 4 | Bandurria Sur | 91.4487 | 166.5 | 2025-08-23 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-07-17 | 0.5 | 2026-05-01 | 106.72 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 168 | 48.27 | 2026-02-12 | Regular | 26.8775 | LCav-226(h) | 2026-05-01 | 1 | LCav-226(h) | 2026-11-01 | 1
LCav-848(h) | BIF | 2026-09-01 | 5 | Bandurria Sur | 108.1914 | 179.27 | 2025-08-24 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Trabajos en Colector | 2025-07-08 | 4.5 | 2026-04-01 | 108.91 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 175 | 72.26 | 2026-02-12 | Buena | 15.713 | LCav-848(h) | 2026-05-01 | 1 | LCav-848(h) | 2026-11-01 | 1
LCav-224(h) | BIF | 2026-09-01 | 5 | Bandurria Sur | 163.6491 | 253.11 | 2025-08-21 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Desperfecto Bomba de Superficie | 2025-07-12 | 5 | 2026-04-01 | 106.69 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 210 | 50.56 | 2026-02-12 | Buena | 7.2091 | LCav-224(h) | 2026-08-01 | 1 | LCav-224(h) | 2026-11-01 | 1
LACh-391(h) | BIF | 2026-09-01 | 1 | La Amarga Chica | 334.38 | 260 | 2025-08-27 | Fuera de ventana BIF |  |  |  |  | 2026-08-01 | 105.12 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 213 | 90.19 | 2026-07-27 | Regular | 32.8293 | LACh-391(h) | 2026-02-01 | 1
LCav-173(h) | BIF | 2026-09-01 | 1 | Bandurria Sur | 180.974 | 291.07 | 2025-08-26 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-11 | 0.5 | 2026-08-01 | 109.2 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 220 | 72.49 | 2026-04-03 | Buena | 0.36967 | LCav-173(h) | 2026-07-01 | 1
LLL-1816(h) | BIF | 2026-09-01 | 3 | Loma Campana | 181.9043 | 329.49 | 2025-08-11 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Maniobra Pozo - Definición de Pozo | 2025-09-01 | 1 | 2026-06-01 | 105.2289 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 226 | 69.5499 | 2026-05-17 | Buena | 3.5305 | LLL-1816(h) | 2026-07-01 | 1 | LLL-1816(h) | 2026-12-01 | 1
LCav-175(h) | BIF | 2026-09-01 | 1 | Bandurria Sur | 184.3392 | 365.5 | 2025-08-15 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Desperfecto Compresor / Turbina /Generador | 2025-07-16 | 1 | 2026-08-01 | 108.56 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 229 | 72.32 | 2026-04-01 | Regular | 25.8435 | LCav-175(h) | 2026-07-01 | 1
LLL-1814(h) | BIF | 2026-09-01 | 3 | Loma Campana | 236.0598 | 392.98 | 2025-08-19 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-08-27 | 2 | 2026-06-01 | 108.8639 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 231 | 71.7223 | 2026-05-23 | Buena | 17.3008 | LLL-1814(h) | 2026-07-01 | 1 | LLL-1814(h) | 2026-12-01 | 1
LCav-60(h) | CBM | 2026-09-01 | 4 | Bandurria Sur | 18.4075 | 8.92 | 2025-08-21 | Fuera de ventana CBM | Operativo | Agota Nivel - Recupera Presión - Acumula Fluidos | 2025-08-31 | 1.5 | 2026-05-01 | 34.32 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) | 2025-09-01 | 287 | 29.8 | 2024-08-02 | Mala | 79.0118 | LCav-60(h) | 2026-07-01 | 1
LACh-195(h) | CBM | 2026-09-01 | 1 | La Amarga Chica | 23.2884 | 23.96 | 2025-03-28 | Atrasada CBM |  | Cerrado preventivamente previo a interferencia | 2025-08-30 | 24 | 2025-09-01 | 21.61 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 428 | 14.79 | 2023-11-17 | Buena | 10.8746 |  |  |  | LACh-195(h) | 2026-04-01 | 1
LACh-177(h) | CBM | 2026-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 0 | 24.04 | 2025-05-06 | Atrasada CBM | Operativo | Desperfecto en Subestación | 2025-09-01 | 13 | 2025-09-01 | 12.55 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-08-01 | 429 | 8.45 | 2025-12-03 | Mala | 91.5538
LLL-1729(h) | CBM | 2026-09-01 | 0 | Loma Campana | 36.6713 | 24.05 | 2025-08-09 | Atrasada CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-17 | 0.5 | 2025-09-01 | 20.6258 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 430 | 14.2464 | 2024-10-01 | Buena | 16.6017
LACh-76(h) | CBM | 2026-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 30.031 | 24.08 | 2025-07-29 | Atrasada CBM | Operativo | Cambio de Empaquetadura | 2025-08-31 | 3 | 2025-09-01 | 15.47 | Sin correcion - Fecha declino |  | 431 | 11.14 | 2021-02-02 | Mala | 55.6561
LLL-1641(h) | CBM | 2026-09-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 24.08 | 2025-05-30 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 5 | 2025-09-01 | 26.0765 | Sin correcion - Fecha declino |  | 432 | 18.0499 | 2024-10-30 | Buena | 7.6564
LACh-627(h) | CBM | 2026-09-01 | 1 | La Amarga Chica | 47.5891 | 24.3 | 2025-07-26 | Atrasada CBM | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 10 | 2025-09-01 | 22.86 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-10-01 | 433 | 16.52 | 2025-04-30 | Buena | 6.2992 |  |  |  | LACh-627(h) | 2026-04-01 | 1
LLL-1575(h) | CBM | 2026-09-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 32.3314 | 24.36 | 2025-07-07 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 2 | 2025-09-01 | 18.4624 | Sin correcion - Fecha declino |  | 434 | 14.0779 | 2021-04-21 | Regular | 31.9442
LACh-158(h) | CBM | 2026-09-01 | 1 | La Amarga Chica | 36.2336 | 24.36 | 2025-07-20 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 8 | 2025-09-01 | 21.77 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 435 | 15.33 | 2023-06-19 | Buena | 11.8971 |  |  |  | LACh-158(h) | 2026-05-01 | 1
LCav-134(h) | CBM | 2026-09-01 | 2 | Bandurria Sur | 335.5029 | 24.6 | 2025-07-12 | Atrasada CBM |  | Interferencia por Terminación | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 31.72 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 436 | 25.72 | 2023-01-21 | Regular | 22.4464 |  |  |  | LCav-134(h) | 2026-05-01 | 1
LCav-64(h) | CBM | 2026-09-01 | 0 | Bandurria Sur |  | 24.66 | 2025-08-02 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 0.5 | 2025-09-01 | 34.15 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-05-01 | 438 | 25.56 | 2023-05-16 | Regular | 27.7892
LACh-65(h) | CBM | 2026-09-01 | 5 | La Amarga Chica | 2.5158 | 24.74 | 2025-05-05 | Atrasada CBM |  | Cerrado preventivamente por fractura | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 10.57 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 439 | 7.9 | 2020-07-05 | Mala | 134.0587 | LACh-65(h) | 2025-10-01 | 1 | LACh-65(h) | 2026-04-01 | 4
LACh-157(h) | CBM | 2026-09-01 | 0 | La Amarga Chica | 0 | 24.75 | 2025-07-21 | Atrasada CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 6 | 2025-09-01 | 14.58 | Sin correcion - Fecha declino |  | 440 | 10.86 | 2023-06-20 | Mala | 69.7531
LLL-1314(h) | CBM | 2026-09-01 | 0 | Loma Campana | 6.2993 | 24.88 | 2025-06-18 | Atrasada CBM | En falla o siendo intervenido | Espera Requerimiento Tractor | 2025-09-02 | 24 | 2026-02-01 | 34.7083 | Sin correcion - Fecha declino |  | 441 | 19.1837 | 2023-09-03 | Regular | 33.5108
LLL-1403(h) | CBM | 2026-09-01 | 1 | Loma La Lata Norte |  | 24.96 | 2025-08-05 | Atrasada CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-04-03 | 3.5 | 2025-09-01 | 16.9659 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 442 | 10.1304 | 2019-06-03 | Regular | 47.1185 |  |  |  | LLL-1403(h) | 2026-03-01 | 1
LLL-1472(h) | CBM | 2026-09-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 29.376 | 25.03 | 2024-08-13 | En ventana CBM | Operativo | Mantenimiento Preventivo de Subestación | 2025-08-04 | 2.5 | 2025-09-01 | 22.0766 | Sin correcion - Fecha declino |  | 443 | 14.84 | 2020-02-14 | Buena | 13.3778
AdCh-1197(h) | BIF | 2026-10-01 | 6 | Aguada del Chañar | 218.1166 | 201.71 | 2025-08-25 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-08-31 | 2.5 | 2026-04-01 | 100.65 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 187 | 63.14 | 2026-07-08 | Buena | 2.2723 | AdCh-1197(h) | 2026-03-01 | 4
LCav-850(h)(I) | BIF | 2026-10-01 | 4 | Bandurria Sur | 133.2107 | 270 | 2025-08-01 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Trabajos en Colector | 2025-07-08 | 4.5 | 2026-06-01 | 109.54 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 217 | 69.83 | 2026-02-12 | Buena | 13.8952 | LCav-850(h)(I) | 2026-05-01 | 1 | LCav-850(h)(I) | 2026-11-01 | 1
LCav-167(h) | BIF | 2026-10-01 | 1 | Bandurria Sur | 202.5555 | 293.54 | 2025-08-30 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-11 | 0.5 | 2026-09-01 | 104.74 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 221 | 70.63 | 2026-04-15 | Buena | 4.1032 | LCav-167(h) | 2026-07-01 | 1
LCav-171(h) | BIF | 2026-10-01 | 1 | Bandurria Sur | 190.7648 | 296.26 | 2025-08-23 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-08-06 | 4.5 | 2026-09-01 | 104.74 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 222 | 70.63 | 2026-04-10 | Buena | 3.2146 | LCav-171(h) | 2026-07-01 | 1
LACh-176(h) | CBM | 2026-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 44.2253 | 25.03 | 2025-05-06 | En ventana CBM | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 11 | 2025-09-01 | 18.63 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-09-01 | 444 | 10.96 | 2025-12-03 | Regular | 34.3532
LLL-1624(h) | CBM | 2026-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 6.2646 | 25.07 | 2025-07-01 | En ventana CBM | Operativo | Intervención c/ Equipo en la locación | 2025-08-30 | 6.5 | 2025-09-01 | 20.0606 | Sin correcion - Fecha declino |  | 445 | 10.5502 | 2023-01-10 | Regular | 24.9711
LACh-151(h) | CBM | 2026-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 0 | 25.21 | 2025-02-23 | En ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 12 | 2025-09-01 | 21.18 | Sin correcion - Fecha declino |  | 446 | 15.5 | 2021-06-15 | Buena | 19.0274
LLL-1526(h) | CBM | 2026-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 35.2416 | 25.3 | 2025-07-10 | En ventana CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-28 | 0.5 | 2025-09-01 | 18.595 | Sin correcion - Fecha declino |  | 447 | 14.508 | 2020-06-08 | Regular | 36.058
LACh-443(h) | CBM | 2026-10-01 | 2 | La Amarga Chica | 24.2279 | 25.5 | 2025-07-15 | En ventana CBM | Operativo | Cambio de Empaquetadura | 2025-09-01 | 18 | 2025-09-01 | 19.36 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 448 | 12.09 | 2024-07-07 | Regular | 31.7149 |  |  |  | LACh-443(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-202(h) | CBM | 2026-10-01 | 2 | La Amarga Chica | 0 | 25.62 | 2025-08-18 | En ventana CBM | Operativo | Mant. Mecánico Preventivo AIB | 2025-08-25 | 1 | 2025-09-01 | 12.81 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-05-01 | 449 | 9.11 | 2023-12-28 | Mala | 100 |  |  |  | LACh-202(h) | 2026-04-01 | 1
LLL-1558(h) | CBM | 2026-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0 | 25.69 | 2025-07-01 | En ventana CBM | Operativo | Falla en Pump Off | 2025-07-02 | 3 | 2025-09-01 | 18.5129 | Sin correcion - Fecha declino |  | 450 | 12.8888 | 2021-02-26 | Regular | 38.7684
LLL-1506(h) | CBM | 2026-10-01 | 0 | Loma Campana | 34.1614 | 25.75 | 2025-07-18 | En ventana CBM | Operativo | Adecuación de bdp por interferencia | 2025-09-01 | 2 | 2025-09-01 | 27.9315 | Sin correcion - Fecha declino |  | 451 | 12.9803 | 2023-01-13 | Buena | 7.8103
LLL-1673(h) | CBM | 2026-10-01 | 0 | Loma Campana | 0.033798 | 25.78 | 2025-06-27 | En ventana CBM |  | Cerrado por Producción Arena | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 18.5456 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-01-01 | 452 | 10.0507 | 2025-01-30 | Regular | 39.0086
LACh-184(h) | CBM | 2026-10-01 | 3 | La Amarga Chica | 26.275 | 26.04 | 2025-06-17 | En ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-08 | 6 | 2025-09-01 | 27.23 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-11-01 | 453 | 17.29 | 2024-10-30 | Buena | 4.3702 | LACh-184(h) | 2025-10-01 | 1 | LACh-184(h) | 2026-04-01 | 1
LLL-1675(h) | CBM | 2026-10-01 | 0 | Loma Campana | 29.6696 | 26.13 | 2025-08-27 | En ventana CBM |  | Desperfecto de AIB | 2025-09-01 | 24 | 2025-09-01 | 16.3585 | Sin correcion - Fecha declino |  | 454 | 12.7429 | 2024-08-19 | Mala | 59.7339
LACh-149(h) | CBM | 2026-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 22.631 | 26.36 | 2025-05-28 | En ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 8 | 2025-09-01 | 17.95 | Sin correcion - Fecha declino |  | 455 | 12.84 | 2021-06-23 | Regular | 46.8524
LLL-1567(h) | CBM | 2026-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 26.4 | 2025-07-21 | En ventana CBM | Operativo | Problemas Correas | 2025-06-25 | 0.5 | 2025-09-01 | 31.7192 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-03-01 | 456 | 18.3108 | 2021-06-22 | Buena | 16.7698
LLL-1528(h) | CBM | 2026-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 26.6 | 2025-04-14 | En ventana CBM | Operativo | Desperfecto Celda de Arranque y/o Tableros | 2025-08-19 | 1.5 | 2025-09-01 | 21.3944 | Sin correcion - Fecha declino |  | 457 | 11.1432 | 2020-06-10 | Regular | 24.3315
LACh-160(h) | CBM | 2026-10-01 | 0 | La Amarga Chica | 0 | 26.69 | 2025-02-11 | En ventana CBM | Arenado o Espera de CTU | Espera Equipo Coiled - Tubing | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 26.96 | Sin correcion - Fecha declino |  | 458 | 15.95 | 2023-06-23 | Buena | 1.0015
LLL-1568(h) | CBM | 2026-10-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 27.27 | 2025-06-17 | En ventana CBM | Operativo | Maniobra Pozo - Definición de Pozo | 2025-07-07 | 1 | 2025-09-01 | 23.0555 | Sin correcion - Fecha declino |  | 459 | 15.8795 | 2021-08-07 | Buena | 18.2799
LACh-530(h) | BIF | 2026-11-01 | 7 | La Amarga Chica | 97.2314 | 187.56 | 2025-08-27 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Falla en Sensor/Actuador | 2025-08-09 | 6.5 | 2026-04-01 | 105.43 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 182 | 56.36 | 2026-03-01 | Buena | 1.576 | LACh-530(h) | 2026-11-01 | 1
LACh-532(h) | BIF | 2026-11-01 | 6 | La Amarga Chica | 88.6254 | 214.37 | 2025-08-26 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-26 | 1 | 2026-05-01 | 104.29 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 191 | 62.34 | 2026-03-01 | Buena | 5.1091 | LACh-532(h) | 2026-11-01 | 1
LACh-392(h) | BIF | 2026-11-01 | 2 | La Amarga Chica | 338.7639 | 262 | 2025-08-25 | Fuera de ventana BIF |  |  |  |  | 2026-09-01 | 108.31 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 214 | 88.31 | 2026-07-25 | Mala | 56.7173 | LACh-392(h) | 2026-02-01 | 2
LCav-169(h) | BIF | 2026-11-01 | 2 | Bandurria Sur | 192.2921 | 304.44 | 2025-08-25 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-23 | 0.5 | 2026-09-01 | 104.74 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 223 | 67.6 | 2026-04-13 | Buena | 0.54231 | LCav-169(h) | 2026-07-01 | 1
LLL-1818(h) | BIF | 2026-11-01 | 3 | Loma Campana | 232.2919 | 398.1 | 2025-08-30 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-12 | 0.5 | 2026-08-01 | 104.1863 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 232 | 71.0704 | 2026-05-12 | Buena | 11.9201 | LLL-1818(h) | 2026-01-01 | 2 | LLL-1818(h) | 2026-12-01 | 1
LLL-1813(h) | BIF | 2026-11-01 | 2 | Loma Campana | 261.8717 | 400.46 | 2025-08-10 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-29 | 1 | 2026-09-01 | 103.8843 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 233 | 83.8589 | 2026-05-23 | Buena | 8.5064 | LLL-1813(h) | 2026-01-01 | 1 | LLL-1813(h) | 2026-12-01 | 1
LCav-142(h) | CBM | 2026-11-01 | 6 | Bandurria Sur | 44.5181 | 24.64 | 2025-08-30 | Atrasada CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-29 | 0.5 | 2026-05-01 | 34.89 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 437 | 23.26 | 2024-10-16 | Mala | 51.7714 | LCav-142(h) | 2026-08-01 | 1
LLL-1525(h) | CBM | 2026-11-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 22.1683 | 27.3 | 2025-07-15 | En ventana CBM | Operativo | Intervención c/ Equipo en la locación | 2025-08-11 | 8 | 2025-09-01 | 24.3507 | Sin correcion - Fecha declino |  | 460 | 15.2974 | 2020-06-18 | Buena | 12.1117
LACh-162(h) | CBM | 2026-11-01 | 3 | La Amarga Chica | 0 | 27.9 | 2024-05-18 | En ventana CBM | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-29 | 6 | 2025-09-01 | 14.55 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 461 | 7.83 | 2021-08-31 | Mala | 91.7526 |  |  |  | LACh-162(h) | 2026-02-01 | 2
LCav-44(h) | CBM | 2026-11-01 | 5 | Bandurria Sur | 29.6628 | 27.94 | 2025-08-18 | En ventana CBM | Operativo | Prueba hidráulica pre interferencia | 2025-08-17 | 3 | 2025-09-01 | 32.92 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 462 | 23.47 | 2024-11-27 | Buena | 15.1276 | LCav-44(h) | 2025-09-01 | 4 | LCav-44(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-234(h) | CBM | 2026-11-01 | 1 | La Amarga Chica | 31.5673 | 28.02 | 2025-07-08 | En ventana CBM | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-29 | 6 | 2025-09-01 | 33.93 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-10-01 | 463 | 23.94 | 2024-09-05 | Buena | 17.4182 |  |  |  | LACh-234(h) | 2026-06-01 | 1
LACh-72(h) | CBM | 2026-11-01 | 1 | La Amarga Chica | 24.3984 | 28.12 | 2025-06-11 | En ventana CBM | Operativo | Mant. Mecánico Preventivo AIB | 2025-08-24 | 0.5 | 2025-09-01 | 17.63 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 464 | 9.29 | 2020-10-22 | Mala | 59.5009 |  |  |  | LACh-72(h) | 2026-09-01 | 1
LLL-1556(h) | CBM | 2026-11-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 0.1483 | 28.21 | 2025-07-22 | En ventana CBM | Operativo | Cambio de Empaquetadura | 2025-08-20 | 0.5 | 2025-09-01 | 19.2605 | Sin correcion - Fecha declino |  | 466 | 12.6055 | 2021-03-08 | Regular | 46.4654
LACh-103(h) | CBM | 2026-11-01 | 5 | None | 39.6559 | 28.22 | 2025-06-04 | En ventana CBM | Operativo | Opera Equipo de Desahogue | 2025-08-20 | 2 | 2025-09-01 | 22.49 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-12-01 | 467 | 15.94 | 2024-11-26 | Regular | 25.478 | LACh-103(h) | 2025-09-01 | 2 | LACh-103(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-181(h) | CBM | 2026-11-01 | 5 | La Amarga Chica | 58.9131 | 28.24 | 2025-02-15 | En ventana CBM | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-31 | 0.5 | 2025-09-01 | 20.81 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-09-01 | 468 | 14.57 | 2023-08-08 | Regular | 35.704 | LACh-181(h) | 2025-10-01 | 1 | LACh-181(h) | 2026-04-01 | 2
LACh-74(h) | CBM | 2026-11-01 | 2 | La Amarga Chica | 14.5171 | 28.38 | 2025-03-08 | En ventana CBM | Operativo | Adecuación de bdp por interferencia | 2025-09-01 | 8.5 | 2025-09-01 | 23.33 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 469 | 14.07 | 2021-01-28 | Regular | 21.6459 | LACh-74(h) | 2025-09-01 | 1 | LACh-74(h) | 2026-09-01 | 1
LACh-193(h) | CBM | 2026-11-01 | 6 | La Amarga Chica |  | 28.5 | 2025-06-13 | En ventana CBM |  | Desperfecto Celda de Arranque y/o Tableros | 2025-09-01 | 24 | 2025-09-01 | 25.11 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-08-01 | 470 | 16.51 | 2024-11-13 | Buena | 13.5006 | LACh-193(h) | 2025-10-01 | 1 | LACh-193(h) | 2026-02-01 | 1
LLL-1570(h) | CBM | 2026-11-01 | 1 | Loma La Lata Norte | 36.7996 | 28.67 | 2025-07-25 | En ventana CBM | Operativo | Maniobra Pozo-Espaciamiento | 2025-08-26 | 1 | 2025-10-01 | 34.382 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 471 | 13.4122 | 2020-11-12 | Buena | 19.7795 |  |  |  | LLL-1570(h) | 2026-03-01 | 1
LACh-33(h) | CBM | 2026-11-01 | 1 | La Amarga Chica | 92.9985 | 28.67 | 2025-07-09 | En ventana CBM | Operativo | Rotura de Cañería de Conducción | 2025-09-01 | 5 | 2025-09-01 | 18.38 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 472 | 9.93 | 2019-05-08 | Mala | 55.9848 | LACh-33(h) | 2025-10-01 | 1
LCav-68(h) | CBM | 2026-11-01 | 1 | Bandurria Sur |  | 28.84 | 2025-08-25 | En ventana CBM | Operativo | Falla en Pump Off | 2025-08-24 | 2 | 2025-09-01 | 22.53 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 473 | 15.59 | 2024-02-13 | Regular | 28.0071 |  |  |  | LCav-68(h) | 2026-09-01 | 1
LLL-1501(h) | CBM | 2026-11-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 30.5852 | 28.98 | 2025-08-07 | En ventana CBM | Operativo | Intervención c/ Equipo en la locación | 2025-09-01 | 4.5 | 2025-09-01 | 25.4151 | Sin correcion - Fecha declino |  | 474 | 16.3503 | 2020-05-10 | Buena | 14.0266
LACh-249(h) | CBM | 2026-11-01 | 0 | La Amarga Chica | 19.5788 | 29.24 | 2025-08-29 | En ventana CBM | Operativo | Desperfecto Celda de Arranque y/o Tableros | 2025-08-31 | 9 | 2025-09-01 | 24.02 | Sin correcion - Fecha declino |  | 475 | 14.64 | 2025-09-01 | Regular | 21.7319
LCav-165(h) | BIF | 2026-12-01 | 3 | Bandurria Sur | 215.5048 | 338.85 | 2025-08-29 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-12 | 0.5 | 2026-09-01 | 104.74 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 227 | 64.82 | 2026-04-14 | Buena | 10.6991 | LCav-165(h) | 2026-07-01 | 1
LLL-1817(h) | BIF | 2026-12-01 | 2 | Loma Campana | 265.2951 | 359.27 | 2025-08-27 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-28 | 0.5 | 2026-10-01 | 109.6237 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 228 | 89.0542 | 2026-05-28 | Buena | 14.5213 | LLL-1817(h) | 2026-12-01 | 1
LLL-1815(h) | BIF | 2026-12-01 | 2 | Loma Campana | 251.5683 | 368.47 | 2025-08-19 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-08-21 | 0.5 | 2026-10-01 | 106.3081 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 230 | 86.5101 | 2026-05-20 | Buena | 6.8633 | LLL-1815(h) | 2026-12-01 | 1
LACh-816(h) | BIF | 2026-12-01 | 2 | La Amarga Chica | 281.0877 | 424.28 | 2025-08-21 | Fuera de ventana BIF | Operativo | Revisión / Cbio de Orificio (Estrangulador, Choke) | 2025-09-01 | 0.5 | 2026-10-01 | 104.83 | Con corrección - Interferencias post-declino (+1 mes) |  | 234 | 92.1 | 2026-07-01 | Buena | 15.7338 | LACh-816(h) | 2026-04-01 | 1
LACh-134(h) | CBM | 2026-12-01 | 2 | La Amarga Chica |  | 28.17 | 2025-05-24 | En ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 11 | 2025-09-01 | 24.63 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-08-01 | 465 | 18.71 | 2023-06-02 | Buena | 14.3727 |  |  |  | LACh-134(h) | 2026-05-01 | 1
LACh-62(h) | CBM | 2026-12-01 | 2 | La Amarga Chica | 2.3737 | 29.29 | 2025-02-15 | En ventana CBM |  | Recupera presión - ahogue - post interferencia | 2025-09-02 | 24 | 2025-09-01 | 13.71 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 476 | 7.64 | 2020-02-01 | Mala | 113.6397 | LACh-62(h) | 2025-10-01 | 1 | LACh-62(h) | 2026-04-01 | 1
LACh-637(h) | CBM | 2026-12-01 | 1 | La Amarga Chica | 0.20224 | 29.34 | 2025-03-15 | En ventana CBM | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 10 | 2025-09-01 | 16.08 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-06-01 | 477 | 10.13 | 2025-04-16 | Mala | 82.4627 |  |  |  | LACh-637(h) | 2026-04-01 | 1
LACh-204(h) | CBM | 2026-12-01 | 2 | La Amarga Chica | 35.9962 | 29.58 | 2025-08-20 | En ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-12 | 7 | 2025-09-01 | 34.8 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-11-01 | 478 | 13.11 | 2024-01-01 | Buena | 15 | LACh-204(h) | 2025-10-01 | 1 | LACh-204(h) | 2026-04-01 | 1
LLL-1452(h) | CBM | 2026-12-01 | 5 | Loma Campana | 26.9747 | 29.68 | 2025-07-19 | En ventana CBM | Operativo | Con Equipo de Alambre | 2025-08-25 | 4.5 | 2026-04-01 | 34.3093 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-09-01 | 479 | 25.4645 | 2023-06-21 | Regular | 31.7025 | LLL-1452(h) | 2026-01-01 | 1 | LLL-1452(h) | 2026-07-01 | 4
LLL-1557(h) | CBM | 2026-12-01 | 0 | Loma La Lata Norte | 35.7005 | 30 | 2025-07-01 | En ventana CBM | Operativo | Problemas Ambientales (con afect. de gas) | 2025-08-30 | 5 | 2025-09-01 | 26.179 | Sin correcion - Fecha declino |  | 480 | 17.269 | 2021-02-28 | Buena | 14.5959
LCav-80(h) | CBM | 2026-12-01 | 1 | Bandurria Sur |  | 30.23 | 2025-07-27 | En ventana CBM | Operativo | Cambio de Empaquetadura | 2025-09-01 | 1 | 2025-09-01 | 26.49 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-06-01 | 481 | 16.55 | 2023-10-18 | Buena | 14.1185 |  |  |  | LCav-80(h) | 2026-07-01 | 1
LACh-97(h) | CBM | 2026-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 0 | 30.27 | 2025-08-05 | En ventana CBM | Operativo | Maniobra Pozo-Espaciamiento | 2025-08-27 | 0.5 | 2025-09-01 | 23.54 | Sin correcion - Fecha declino |  | 482 | 15.46 | 2022-09-21 | Regular | 28.5896
LACh-235(h) | CBM | 2026-12-01 | 1 | La Amarga Chica | 0 | 30.4 | 2025-03-13 | En ventana CBM | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 7 | 2025-09-01 | 31.76 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-01-01 | 483 | 19.72 | 2024-09-05 | Buena | 4.2821 |  |  |  | LACh-235(h) | 2026-06-01 | 1
LACh-442(h) | CBM | 2026-12-01 | 3 | La Amarga Chica | 48.7352 | 30.4 | 2025-07-15 | En ventana CBM | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-29 | 6 | 2025-10-01 | 34.72 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 484 | 21.52 | 2024-07-07 | Buena | 16.9172 |  |  |  | LACh-442(h) | 2026-01-01 | 1
LACh-635(h) | CBM | 2026-12-01 | 1 | La Amarga Chica | 29.4086 | 30.45 | 2025-06-04 | En ventana CBM | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 10 | 2025-09-01 | 20.51 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 | 2025-10-01 | 485 | 11.84 | 2025-04-16 | Regular | 48.4642 |  |  |  | LACh-635(h) | 2026-04-01 | 1
LCav-94(h) | CBM | 2026-12-01 | 0 | Bandurria Sur |  | 30.48 | 2025-05-22 | En ventana CBM | Operativo | Actúan Protecciones | 2025-08-31 | 1 | 2026-06-01 | 34.85 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-07-01 | 486 | 29.47 | 2023-05-03 | Regular | 27.6868
LACh-174(h) | CBM | 2026-12-01 | 0 | La Amarga Chica | 35.877 | 30.5 | 2025-08-07 | En ventana CBM | Operativo | Cortes de Corriente por Causas Meteorológicas | 2025-08-30 | 11 | 2025-10-01 | 34.78 | Sin correcion - Fecha declino | 2025-10-01 | 487 | 17.4 | 2025-12-03 | Buena | 16.2548
LLL-1309(h) | CBM | 2026-12-01 | 0 | Loma La Lata Norte |  | 30.87 | 2025-06-17 | En ventana CBM | Operativo | Maniobra Pozo-Espaciamiento | 2025-08-25 | 3.5 | 2025-09-01 | 32.7501 | Sin correcion - Fecha declino |  | 488 | 13.8343 | 2023-09-03 | Buena | 5.7407
LCav-109(h) | CBM | 2026-12-01 | 3 | Bandurria Sur | 38.8411 | 30.94 | 2025-08-14 | En ventana CBM | Operativo | Prueba hidráulica pre interferencia | 2025-09-01 | 4 | 2025-09-01 | 20.92 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 489 | 16.33 | 2021-10-08 | Regular | 47.8967 | LCav-109(h) | 2025-09-01 | 2 | LCav-109(h) | 2026-09-01 | 1
LCav-108(h) | CBM | 2026-12-01 | 5 | Bandurria Sur | 33.3695 | 30.98 | 2025-08-13 | En ventana CBM | Operativo | Adecuación de bdp por interferencia | 2025-08-28 | 4 | 2025-09-01 | 28.03 | Ajustado por verificar_interferencias, correcciones: 1 |  | 490 | 20.72 | 2021-10-12 | Buena | 10.5244 | LCav-108(h) | 2025-09-01 | 4 | LCav-108(h) | 2026-09-01 | 1